調查計畫

- 法令依據：根據統計法第三條及第四條與行政院核定之「中華民國第三期統計發展中程計畫」規定辦理。

- 調查目的及用途：本調查旨在蒐集臺灣地區家庭之成員動態、家事分工情形、住宅概況及年滿二十歲及以上人口之親屬概況、生活概況、對婚姻看法、婚姻及親子狀況等各項表徵，以明瞭目前家庭組成及個人現況，進而探究國人家庭生活之內涵與問題本次調查主題曾於八十七年首次辦理，為能同時兼顧長期時間數列資料之趨勢統計，以及目前社會環境之變遷，除延續八十七年之調查架構外，並經與多位專家學者多次溝通、討論後，重予研修調查內容，俾利提供下列用途：

㈠供為政府研擬家庭及社會福利政策之參據，以提升民眾生活品質。

㈡建立觀察社會發展趨勢之時間數列資料，提供各界應用。

㈢提供編製社會指標之參考。

- 調查區域與對象：

㈠調查區域範圍：以臺灣地區為區域範圍，包括臺灣省、臺北市及高雄市。

㈡調查對象範圍：以居住於臺灣地區內之普通住戶及戶內本國籍之民間人口為調查對象。

- 調查項目：

本次調查計分甲表及乙表兩式，其主要問項如下表：

| 甲表(家庭問項) | 乙表(二十歲及以上成員) |
| --- | --- |
| 家中全員動態（全員基本概況、未住本戶者概況、14歲及以下者就學及照顧概況） 家事分工及住宅概況 | 基本概況 親屬概況（父母、兄弟姐妹及子女現況） 生活概況（在家活動及處理家事時間、工作與家庭之衝突） 對婚姻的看法（對美滿婚姻及結婚後是否需要小孩之看法） 婚姻狀況（探討未婚者、已婚者及離婚、分居或喪偶者之婚姻現況） 親子狀況（對未滿18歲子女之教養方式及相關問題） |

- 調查資料時期：

㈠靜態資料時期：以民國九十一年八月三十一日為準。

㈡動態資料時期：以表列時間為準。

- 調查實施期間：實地訪問調查工作自民國九十一年九月一日至九月二十一日止；調查審表工作則於民國九十一年十月五日前完成。

- 抽樣設計與推估：

㈠抽樣母體：以臺灣地區戶籍登記資料為母體。

㈡樣本數目：抽出一萬三千戶，約四萬個樣本人口。

㈢抽樣方法：採「分層二段系統抽樣法」，第一段樣本單位為村里，第二段樣本單位為住戶，由本處自臺灣地區戶籍登記母體資料檔內抽出。

㈣母體推估：採比例估計法估計母體特徵值，人數部分並按性別、年齡別戶籍統計總人口數修正。

- 調查方法：採派員實地訪查法進行。

- 試驗調查：為測試問項之適切性及調查流程規劃之可行性，選定試查縣市及村里，隨機抽出試查戶，並採派員實地訪查法進行。

- 資料處理方法：採電腦處理為主；人工整理為輔，配合進行。

㈠電腦處理部分：包括調查表資料之登錄、檢誤更正及結果表之印製等工作。

㈡人工整理部分：包括調查表之審核、檢誤、統計分析等工作。

- 結果表式：依據調查項目基本特性，採相關程度高者交叉分類編製統計結果表。

- 實施進度：

㈠規劃設計工作：民國九十一年一月至九十一年三月。

㈡試驗調查：民國九十一年五月完成。

㈢抽樣與編冊工作：民國九十一年七月底前完成。

㈣調查表件及紀念品分送：民國九十一年八月中旬前完成。

㈤調查講習：民國九十一年八月下旬辦理。

㈥實地調查：民國九十一年九月一日至九月二十一日實施。

㈦調查督導：民國九十一年九月一日至九月二十一日實施。

㈧審核與彙送：民國九十一年十月五日前審核完竣彙送本處。

㈨統計結果之分析編報：民國九十二年六月底以前完成。

㈩編印報告：民國九十二年七月底前編印完成。

- 分析報告：

㈠結果統計分析：依據調查主題撰擬提要分析，並摘陳重點發布新聞。

㈡報告編布與供應：根據調查結果編製之統計表及提要分析，輯成「臺灣地區社會發展趨勢調查報告－家庭生活」，分別以報告書及電子儲存媒體等提供各界應用。

- 辦理機關與工作劃分：

㈠主辦機關：由本處負責調查之策劃、推動、資料整理、統計分析及報告編印等工作。

㈡協辦機關：由臺北市、高雄市政府主計處及臺灣省各縣市政府主計室負責調查人員遴選與訓練，並執行調查及審核工作。

- 調查工作考核：本調查工作辦理完竣後，對各級工作人員辦理考核，並予獎懲。

- 調查經費及來源：本調查所需經費計新台幣4,920,000元，由本處專案抽樣調查計畫之國富及社會調查預算項下支應。