102年度中央政府預算

截至第2季執行情形書面報告

行政院主計總處編製

中華民國102年9月

壹、前言

依預算法第61條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本總處爰就本（102）年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）截至第2季（6月底）之執行情形，提出書面報告送請  大院備查。

貳、總預算執行狀況

本年度中央政府總預算歲入為1兆7,333億元，歲出為1兆9,076億元，歲入歲出差短1,743億元，連同債務還本770億元，尚須融資調度數為2,513億元，以發行公債及賒借2,513億元彌平，經實際執行結果：

一、歲入部分

本年度總預算歲入1兆7,333億元，截至第2季累計執行數為8,326億元，占累計分配預算數7,853億元之106％（詳附表1），較預計超收473億元，主要係營業盈餘及事業收入因中央銀行、臺灣菸酒公司及臺灣金控公司配合國庫資金調度將分配於7月之745億元提前繳庫所致（執行數如扣除該等提前繳庫數後為7,581億元，較分配數短收272億元，主要係稅課收入等短收所致）。

二、歲出部分

（一）本年度總預算歲出1兆9,076億元，截至第2季累計執行數為9,548億元，占累計分配預算數1兆315億元之93％（詳附表2）。

（二）按執行機關別觀察，截至第2季歲出預算執行數占累計分配預算數之比率已達90％以上者，計有行政院主管之本總處、公務人力發展中心、經濟建設委員會、中央選舉委員會及所屬、研究發展考核委員會、檔案管理局、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、公共工程委員會、原住民族委員會及省市地方政府之臺灣省諮議會等11個機關，以及立法院、司法院、考試院、監察院、內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、蒙藏委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、國家科學委員會、原子能委員會、農業委員會、勞工委員會、衛生署（已於本年7月23日改制為衛生福利部）、海岸巡防署及金融監督管理委員會等18個主管機關。

三、債務舉借及償還部分

本年度截至第2季止，債務舉借數2,225億元，占債務舉借預算數2,513億元之89％；債務償還數770億元，已按預算數全數執行。

參、特別預算執行狀況

本年度尚在執行期間之中央政府特別預算「易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算」歲出可支用預算數為405億元，截至第2季之累計執行數為243億元，占累計分配預算數335億元之73％，主要係工程用地尚未取得，影響預算執行進度所致（詳附表3）。

肆、附屬單位預算執行狀況

本年度附屬單位預算（含營業及非營業部分）尚在　大院審議中，暫以行政院核定之預算數作為執行依據，分析如下：

一、營業基金（國營事業）部分

（一）損益部分：本年度預算國營事業計17單位（另有附屬單位預算之分預算8單位，循例以合併報表之方式併入原投資事業內，不另單獨列示），其稅前純益預算數為1,606億元。截至第2季稅前純益實際數為518億元，較稅前純益分配預算數691億元，減少173億元，主要係台灣中油股份有限公司汽柴油售價，配合政府穩定物價政策，未能充分反映成本於售價而發生虧損、台電公司配合政府第2階段電價緩漲政策，收入較預算減少，以及中央銀行及其他事業純益增加等，增減互抵所致（詳附表4）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度國營事業固定資產投資計畫可支用預算數（含以前年度保留數及奉准先行辦理數，以下同）2,291億元。截至第2季之累計執行數為678億元，占累計分配預算數749億元之90％（詳附表5）。

二、營業基金以外之其他特種基金部分

（一）餘絀部分：本年度營業基金以外之其他特種基金合共105單位，包括作業基金80單位（其中國立大學校院校務基金52單位於附表6以彙總列數表達）、債務基金1單位、特別收入基金23單位及資本計畫基金1單位，其餘絀預算數為629億元。截至第2季之賸餘實際數為373億元，較累計分配預算數141億元，增加232億元，主要係經濟特別收入基金再生能源推廣計畫、行政院公營事業民營化基金支應政府民營化所需支出計畫與農業特別收入基金農村再生建設及發展計畫等各項費用較預算數減少等所致（詳附表6）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度營業基金以外之其他特種基金固定資產投資計畫可支用預算數892億元。截至第2季之累計執行數為222億元，占累計分配預算數347億元之64％，主要係因農業特別收入基金農村再生建設及發展計畫工程進度落後等所致（詳附表7）。