壹、總預算執行狀況

九十年度中央政府總預算（含追加、減預算）歲入為1兆3,947億元，歲出為1兆6,371億元，歲入歲出差短2,424億元，連同債務還本1,557億元，尚須融資調度數為3,981億元，以發行公債及賒借2,770億元及移用以前年度歲計賸餘1,211億元彌補平衡，經執行結果：

一、歲入部分

截至本年度第三季（九十年一月至九月）歲入累計實收數為9,005億元，達成本年度預算數之65%，占累計預算分配數9,760億元之92%（第一季為95%、第二季111%），累計實收數較分配數有所短收，主要係稅課收入之證券交易稅收入及中華電信公司之釋股收入執行未如預期所致（附表一、二）。

二、歲出部分

 本年度總預算歲出1兆6,371億元，截至第三季累計執行數為1兆0,474億元，達成本年度預算數之64%，占累計預算分配數1兆2,796億元之82%（第一季為74%、第二季為83%），其中經常門為86%，資本門為62%。

 按執行機關別觀察，本次歲出預算執行數占累計預算分配數之比率已達90%以上者，計有公務人員住宅及福利委員會、行政院經濟建設委員會、行政院大陸委員會、行政院公平交易委員會等四個機關，及國民大會、監察院、財政部、蒙藏委員會、行政院退除役官兵輔導委員會、行政院國家科學委員會、行政院勞工委員會、行政院衛生署等八個主管機關。

 執行率未達60%者，有公務人力發展中心（42%，係長、短期訓練輔導及研究班之講座鐘點費等尚未核銷所致），行政院客家委員會（22%，係文化教育推展活動經費及辦公室租金費用尚未撥付，致影響預算執行期程），及主管機關交通部（56%，係部分工程因用地取得困難、民眾抗爭及變更設計等因素，影響後續工程之執行）（附表三）。

貳、特別預算執行狀況

九十年度尚在執行期間之中央政府特別預算，計有採購高性能戰機、國軍老舊眷村改建、九二一震災災後重建三項特別預算，其中採購高性能戰機特別預算於九十年六月底止執行期滿，業依決算法規定辦理特別決算函送監察院，自本季起不再表達。

截至九十年度第三季仍在執行期間之國軍老舊眷村改建及九二一震災災後重建二項特別預算，合計可支用預算數為4,054億元，截至九十年九月底止，僅執行107億元，占累計分配數3,447億元之3%，執行成效亟待推展。

就各特別預算之執行情形觀察，國軍老舊眷村改建特別預算累計分配數3,302億元，因經濟景氣不佳及須配合獎參辦法規劃配套處分土地，致眷村等國有土地標售未臻理想，截至九月底僅執行3億元；九二一震災災後重建特別預算，截至九月底累計分配數145億元，執行數為104億元（附表四）。

參、附屬單位預算執行狀況

一、營業部分

 盈餘部分：本年度國營事業機構（含附屬單位預算之分預算）計40單位，其稅前純益預算數為2,020億元。截至九十年九月底止，累計稅前純益實際數為1,857億元（第一季為556億元、第二季為1,095億元），較累計預算分配數1,510億元增加347億元（或23％）（附表五）。

 盈虧事業分析：截至九十年九月底止，國營事業稅前純益呈盈餘者有27單位，其中以中央銀行盈餘698億元、台灣省菸酒公賣局443億元、中華電信公司374億元及臺灣電力公司185億元為最高；處於虧損者有11單位，以台灣鐵路管理局86億元、台灣汽車客運公司82億元、台灣糖業公司與中國造船公司各21億元及唐榮鐵工廠公司18億元較高；另中央存款保險公司依存款保險條例規定，所有盈餘應悉數提列存款保險理賠準備金，勞工保險局之收支餘絀悉數轉入勞保責任準備，其稅前純益均無列數。

 固定資產投資計畫部分：九十年度國營事業編列固定資產投資2,339億元，連同以前年度保留數441億元及行政院核准先行辦理再補辦預算數25億元，可支用預算數合共2,805億元。截至九十年九月底止，累計執行數為1,426億元，占累計預算分配數1,671億元之85%，執行情形尚佳（附表六）。

二、非營業部分

 賸餘部分：本年度非營業基金97單位（其中國立大學校院校務基金計有52單位，於表七中，彙計為「國立大學校院校務基金（彙總）」；另行政院金融重建基金設置及管理條例於90年7月公布，其相關預算已送  貴院審議，該基金目前已正式運作，為應業務需要，暫按行政院原編數處理），其九十年度賸餘預算數為13億元(含行政院金融重建基金虧絀533億元)，截至九十年九月底止，累計實際賸餘593億元，較累計預算分配數231億元增加362億元（或157%），主要係交通建設基金處分資產，賸餘較預算分配數增加57億元、九二一震災社區重建更新基金業務支出較預算減少，賸餘較預算分配數增加51億元，及行政院公營事業民營化基金因公營事業民營化進度落後，補助支出減少，營建建設基金調整以前年度溢列利息費用，農業綜合基金農林漁牧銷貨成本減少，短絀較預算分配數分別減少140億元、34億元及34億元（附表七）。

 固定資產投資計畫部分：本年度非營業基金固定資產投資計畫預算數743億元，連同以前年度保留數202億元及行政院核准先行辦理補辦預算數136億元，本年度可支用預算數合計為1,081億元。截至九十年九月底止，累計執行數為505億元，占累計預算分配數711億元之71％（附表八）。