## 87b151
乙 資本支出執行結果 | [13 empty] | 資本支出執行結果 乙
|  | 1 ５ 1 資 本 支 出 計 畫 | [5 empty] | 執 行 結 果 綜 計 表（續） | [6 empty] | 單位:新台幣千元
| 全 部 計 畫 | [8 empty] | 預 算 數 |  |  |  |  | 截至本年度
機關及計畫名稱 |  | 截至本年度 | 占投 | 截至本年度 | 占累計 |  | 進度起訖 | 累計工程進度％ |  | 以前年度 |  |  | 決算數 | 比較增減 | 止契約
| 投資總額 | 累計預算數 | 資總 | 累計決算數 | 預算數 | 目標能量 | 年月 | 預定 | 實際 | 保留數 | 本年度 | 合計 |  |  | 責任數
|  |  | 額％ |  | ％
行 政 院 主 管 | 1508906 | 1508906 | 100 | 1413414 | 94 |  |  |  |  | 7210 | 904547 | 911757 | 866066 | -45691 | 7190
中 央 銀 行 | 1508906 | 1508906 | 100 | 1413414 | 93.6714 | 0 |  | 0 | 0 | 7210 | 904547 | 911757 | 866066 | -45691 | 7190
甲、繼 續 計 畫 | 603149 | 603149 | 100 | 553348 | 91.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
中央印製廠 | 603149 | 603149 | 100 | 553348 | 91.7432 |  | 84.7-86.6 |  |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
乙、非 計 畫 型 | 905757 | 905757 | 100 | 860066 | 95 |  | 87年度 |  |  | 1210 | 904547 | 905757 | 860066 | -45691 | 7190
經 濟 部 主 管 | 1175337814 | 674462368 | 57 | 552409859 | 82 |  |  |  |  | 128235272 | 111208800 | 239444072 | 121385363 | -118058709 | 50474880
臺灣糖業股份有限公司 | 11008176 | 6832641 | 62 | 5815210 | 85 |  |  |  |  | 512053 | 2618295 | 3130348 | 2838873 | -291475 | 195100
甲、繼 續 計 畫 | 8039381 | 4513846 | 56 | 3603753 | 80 |  |  |  |  | 512053 | 299500 | 811553 | 627416 | -184137 | 184137
1.精 煉 糖 廠 興 建 計 畫 | 3077000 | 3077000 | 100 | 3008157 | 98 | 配合國內市場需求，生產 | 82.7-87.6 | 100 | 98 | 161617 | 181000 | 342617 | 273775 | -68842 | 68842
各類高品質砂糖及特砂，
興建日產1,000公噸精煉糖
廠乙座。
2.台北市漢口街綜合商業 | 1184764 | 569516 | 48 | 370000 | 65 | 擴展多角經營，提高土地 | 82.7-89.6 | 82 | 79 | 196516 | 0 | 196516 | 167000 | -29516 | 29516
大樓興建計畫 | [5 empty] | 利用附加價值，興建綜合
大樓，規劃內容為商務旅
館、餐廳及商場。
3.台中市崇德路綜合大樓 | 850000 | 249215 | 29 | 22260 | 9 | 興建綜合大樓，其產品有停 | 84.7-91.6 | 31 | 31 | 19997 |  | 19997 | 7007 | -12990 | 12990
開發計畫 | [5 empty] | 車場、鄰里性商業設施、金
融中心、辦公大樓、服務性
商務住宅等。
4.台南市文化中心西側竹 | 2674617 | 367115 | 14 | 25125 | 7 | 興建兩棟大樓，一為旅館、 | 84.7-91.6 | 26 | 26 | 5538 | 0 | 5538 | 5538 | 0 | 0
篙段商-2、商-3區綜合 | [5 empty] | 名店街休閒設施、停車場，
商業設施開發計畫 | [5 empty] | 另一為百貨商場、辦公室、
套房、休閒娛樂設施、停車
場。
5.赴越南投資養豬計畫 | 253000 | 251000 | 99 | 178211 | 71 | 配合政府南向政策，因應未 | 85.7-88.6 | 67 | 63 | 128385 | 118500 | 246885 | 174096 | -72789 | 72789
來經貿自由化之衝擊，赴越
南設置年產61,560頭養豬場
及月產1,000噸飼料場各乙座
。
乙、新 興 計 畫 | 1306600 | 656600 | 50 | 693049 | 106 |  |  |  |  | 0 | 656600 | 656600 | 693049 | 36449 | 10963
6.加油站事業投資計畫 | 720000 | 540000 | 75 | 559352 | 104 | 充分運用現有人力，有效利 | 86.7-88.6 | 75 | 75 | 0 | 540000 | 540000 | 559352 | 19352 | 0
用公司土地資源，設置40個
加油站，每站日發油量為
20公秉。
7.蝴蝶蘭擴產外銷計畫 | 280000 | 100000 | 36 | 93830 | 94 | 設立蝴蝶蘭環控溫室52,000 | 86.7-89.6 | 36 | 36 |  | 100000 | 100000 | 93830 | -6170 | 6170
m2，每年生產中苗50萬株、
大苗130萬株、盆花30萬株。
8.製糖工廠遷越計畫 | 306600 | 16600 | 5 | 11807 | 71 | 遷裝日壓2,000噸糖廠一座， | 86.7-89.6 | 7 | 6 |  | 16600 | 16600 | 11807 | -4793 | 4793
年壓甘蔗30萬噸，年產砂糖
31,500噸。
9.赴哥國投資蝴蝶蘭 | 0 | 0 |  | 28060 | [6 empty] | 0 | 0 | 28060 | 28060 | 0
產銷計畫
丙、非 計 畫 型 | 1662195 | 1662195 | 100 | 1518408 | 91 |  | 87年度 |  |  | 0 | 1662195 | 1662195 | 1518408 | -143787 | 0
臺鹽實業股份有限公司 | 0 | 204313 | 0 | 231454 | 113 |  |  |  |  | 11178 | 193135 | 204313 | 231454 | 27141 | 10726
非 計 畫 型 | 0 | 204313 | 0 | 231454 | 113 |  | 87年度 |  |  | 11178 | 193135 | 204313 | 231454 | 27141 | 10726
臺灣肥料股份有限公司 | 849941 | 849941 | 100 | 499239 | 59 |  |  |  |  | 342840 | 456082 | 798922 | 448219 | -350703 | 291288
甲、繼 續 計 畫 | 364626 | 364626 | 100 | 123429 | 34 |  |  |  |  | 313607 | 0 | 313607 | 72409 | -241198 | 241197
可塑劑DOP投資計畫 | 364626 | 364626 | 100 | 123429 | 34 | 年產可塑劑DOP50,000公噸 | 84.7-87.12 | 45 | 39 | 313607 | 0 | 313607 | 72409 | -241198 | 241197
乙、非 計 畫 型 | 485315 | 485315 | 100 | 375810 | 77 |  | 87年度 |  |  | 29233 | 456082 | 485315 | 375810 | -109505 | 50091
臺灣機械股份有限公司 | 0 | 12398 | 0 | 11224 | 91 |  |  |  |  | 3630 | 8768 | 12398 | 11224 | -1174 | 0
0
非 計 畫 型 | 0 | 12398 | 0 | 11224 | 91 |  | 87年度 |  |  | 3630 | 8768 | 12398 | 11224 | -1174
中國造船股份有限公司 | 462068 | 462068 | 100 | 424277 | 92 |  |  |  |  | 23967 | 438101 | 462068 | 424277 | -37791 | 8545
非 計 畫 型 | 462068 | 462068 | 100 | 424277 | 92 |  | 87年度 |  |  | 23967 | 438101 | 462068 | 424277 | -37791 | 8545
中國石油股份有限公司 | 132400684 | 91006121 | 69 | 80699014 | 89 |  |  |  |  | 8585806 | 12666325 | 21252131 | 13999483 | -7252648 | 1920808
甲、繼 續 計 畫 | 120812305 | 84870942 | 70 | 76116293 | 90 |  |  |  |  | 8000392 | 7116560 | 15116952 | 9355469 | -5761483 | 768402
0
1.污 染 防 治 計 畫 | 37297213 | 37297213 | 100 | 36081048 | 97 | 興建各類環境污染防治設 | 79.7-87.2 | 100 | 100 | 492108 | 0 | 492108 | 395220 | -96888 | 0
施，包括空氣污染防治、
水污染防治、噪音改善、
固體廢棄物處理及環境評
估、綠化美化等。
2.液化天然氣接收站 | 27856487 | 6021450 | 22 | 5554125 | 92 | 擴建永安液化天然氣接收站 | 85.7-89.6 | 37 | 41 | 416999 | 5030614 | 5447613 | 4980289 | -467324 | 467325
第三期計畫 | [5 empty] | ，興建地下儲氣窖注氣設備
，海、陸輸氣管線及配氣站
、加壓站等。
3.鐵砧山四十號井開發計畫 | 94000 | 94000 | 100 | 80606 | 86 | 於鐵砧山礦區鑽鑿一口深約 | 85.7-86.9 | 100 | 100 | 29670 | 0 | 29670 | 16275 | -13395 | 0
3,000公尺之開發井。
4.鐵砧山礦廠注氣站注氣 | 260000 | 142556 | 55 | 120014 | 84 | 購置每日注氣量100萬立方 | 85.7-88.6 | 66 | 66 | 142 | 132556 | 132698 | 110156 | -22542 | 22542
壓縮機擴建計畫 | [5 empty] | 公尺之注氣壓縮機一部。
5.林園廠161KV變電設備 | 326900 | 171500 | 52 | 135116 | 79 | 增設161KV GIS二套、161 | 85.7-88.6 | 48 | 43 | 9048 | 80000 | 89048 | 52664 | -36384 | 36384
計畫 | [5 empty] | KV/69KV變壓器二台、監控
盤二盤及69KV地下配管、
配線等。
6.高雄煉油總廠污染防治 | 2979320 | 661661 | 22 | 627113 | 95 | 配合未來環保標準，進行空 | 84.7-89.6 | 57 | 57 | 51992 | 322305 | 374297 | 339749 | -34548 | 21800
後續計畫 | [5 empty] | 氣污染防治、噪音改善、地
面水污染防治、地下水整治
、廢棄物處理、製程減廢及
環境監測等。
7.林園廠第四輕油裂解工 | 291330 | 291330 | 100 | 204084 | 70 | 工場操作全面改用分散式控 | 83.7-86.6 | 100 | 100 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0
場儀控及裂解爐爐管更 | [5 empty] | 制(DCS)系統。
新計畫
0
8.林園廠硫化物污染改善 | 371545 | 371545 | 100 | 273790 | 74 | 興建日產三十噸硫磺回收 | 82.7-87.2 | 100 | 100 | 50162 | 0 | 50162 | 49982 | -180 | 0
計畫 | [5 empty] | 工場及尾氣處理裝置各一 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 座。 | [7 empty] | 0
9.左營廠及林園廠汽電共 | 2775020 | 2775020 | 100 | 2580355 | 93 | 左營廠及林園廠各增建抽 | 81.7-86.12 | 100 | 100 | 90571 | 685920 | 776491 | 660232 | -116259 | 0
生及相關公用設備計畫 | [5 empty] | 氣冷凝式汽渦輪機及高壓 | [7 empty] | 0
鍋爐各一套。
10.大林廠汽電共生設備 | 3789919 | 3789919 | 100 | 2657481 | 70 | 增建抽氣冷凝式發電機及高 | 79.7-86.12 | 100 | 100 | 301167 | 0 | 301167 | 248729 | -52438 | 0
計畫 | [5 empty] | 壓鍋爐各一套，100噸/小時
中壓鍋爐兩台。
11.苗栗至新竹輸氣幹管汰 | 1270000 | 531100 | 42 | 514028 | 97 | 汰換苗栗朳仔崗配氣站至新 | 85.7-89.6 | 60 | 60 | 0 | 352676 | 352676 | 229305 | -123371 | 17072
換計畫 | [5 empty] | 竹配氣站二支12吋管汰換為
一支26吋管，總長約36公里
，並增設隔離站二站。
12.濁水溪管橋興建計畫 | 791225 | 287491 | 36 | 284348 | 99 | 興建濁水溪管橋一座及輸 | 84.7-88.6 | 50 | 51 | 21662 | 140366 | 162028 | 158886 | -3142 | 3143
油、輸氣管線等。
0
0
13.金門及馬祖油庫輸儲 | 384250 | 384250 | 100 | 53606 | 14 | 興建1,500公秉油槽3座， | 84.7-85.12 | 100 | 3 | 330951 | 0 | 330951 | 307 | -330644 | 0
設備投資計畫 | [5 empty] | 500公秉油槽6座，輸油
管線8吋5支、12吋1支及
附屬設備。
14.油氣輸儲設備汰舊及 | 6908500 | 6908500 | 100 | 6529176 | 95 | 油槽汰換30座，增建11座 | 81.7-86.6 | 100 | 100 | 20822 | 0 | 20822 | 19336 | -1486 | 0
增建計畫 | [5 empty] | 及管線之汰換興建。
15.增建及改建加油站投 | 4650000 | 4650000 | 100 | 4177153 | 90 | 增建17座、改建58座、改 | 81.7-88.6 | 90 | 90 | 845159 | 143690 | 988849 | 517584 | -471265 | 100215
資計畫 | [5 empty] | 善64座加油站，設置示範
加氣站3座、立體停車場
(500車位)等。
16.桃園油料輸儲摻配中心 | 11977790 | 10416501 | 87 | 6535130 | 63 | 購地 100公頃，增建油槽 | 79.7-90.6 | 81 | 81 | 4438517 | 14810 | 4453327 | 572794 | -3880533 | 87032
興建計畫 | [5 empty] | 及泵房、長途管線、海底 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 管線等附屬設備。 | [7 empty] | 0
17.桃園廠重油轉化工場投 | 9033000 | 321100 | 4 | 308211 | 96 | 興建日煉50,000桶之重油 | 84.7-90.12 | 22 | 22 | 92792 | 20000 | 112792 | 99903 | -12889 | 12889
資計畫 | [5 empty] | 轉化及處理工場一座。
18.桃園廠第五硫磺工場投 | 707440 | 707440 | 100 | 679872 | 96 | 興建日產120噸硫磺回收 | 83.7-87.6 | 100 | 100 | 201497 | 193623 | 395120 | 367552 | -27568 | 0
資計畫 | [5 empty] | 工場及尾氣處理裝置各乙
座。
19.桃園廠煉製工場擴建計畫 | 9048366 | 9048366 | 100 | 8721037 | 96 | 興建日煉 20,000 桶重組工 | 79.7-86.12 | 100 | 100 | 606783 | 0 | 606783 | 536156 | -70627 | 0
場及 25,000桶柴油加氫脫
硫工場各一座及其相關設
備。
乙、新 興 計 畫 | 5621700 | 168500 | 3 | 91890 | 55 |  |  |  |  | 0 | 168500 | 168500 | 153183 | -15317 | 19750
0
1.青草湖二十二號井開發 | 62000 | 62000 | 100 | 50573 | 82 | 鑽鑿一口深約1,700公尺之 | 86.7-87.9 | 35 | 98 | 0 | 62000 | 62000 | 50573 | -11427 | 11427
計畫 | [5 empty] | 開發井。 | [7 empty] | 0
0
0
2.台北地區天然氣環線汰換 | 2430000 | 86500 | 4 | 23583 | 27 | 汰換台北8吋環線為16吋環 | 86.7-90.6 | 6 | 5 | 0 | 86500 | 86500 | 23583 | -62917 | 5568
計畫 | [5 empty] | 線，總長約52公里，延線預
定增設配氣站一站、二次配
氣站五站、釋壓開關站二站
、開關站四站。
3.桃園廠煉製工場儀控更新 | 122000 | 2000 | 2 | 1761 | 88 | 將煉製工場舊有的電子式控 | 86.7-89.6 | 9 | 9 | 0 | 2000 | 2000 | 1761 | -239 | 0
計畫 | [5 empty] | 制器全面更換為分散式控制
系統(DCS)，並更新儀器信
號線路。
4.桃園廠汽油減苯計畫 | 450000 | 18000 | 4 | 15245 | 85 | 興建日煉25,000桶重組油之 | 86.7-89.6 | 7 | 6 | 0 | 18000 | 18000 | 15245 | -2755 | 2755
苯加氫飽和工場一座。
5.高雄煉油廠增建汽電共生 | 2557700 | 0 | 0 | 728 |  | 增建350T/H高壓鍋爐與100 | 87.7-91.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 728 | 728 | 0
設備計畫 | [5 empty] | MW汽輪發電機組各兩套。
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 61293 | 61293 | 0
丙、非 計 畫 型 | 5966679 | 5966679 | 100 | 4490831 | 75 |  | 87年度 |  |  | 585414 | 5381265 | 5966679 | 4490831 | -1475848 | 1132656
臺灣電力股份有限公司 | 1029746045 | 574423986 | 56 | 464290680 | 81 |  |  |  |  | 118640421 | 94272571 | 212912992 | 102993072 | -109919920 | 47984626
甲、繼 續 計 畫 | 861838711 | 533718825 | 62 | 427708978 | 80 |  |  |  |  | 118031864 | 54175967 | 172207831 | 66411370 | -105796461 | 47219869
1.臺中第一～四部機火力 | 83955303 | 83148961 | 99 | 83119302 | 100 | 裝置容量2,200千瓩 | 76.1-87.8 | 100 | 100 | 550871 | 0 | 550871 | 521212 | -29659 | 29659
發電工程計畫
2.臺中第五～八部機火力 | 90244630 | 61279073 | 68 | 60848883 | 99 | 裝置容量2,200千瓩 | 79.9-88.12 | 99 | 99 | 0 | 3522234 | 3522234 | 3092044 | -430190 | 430557
發電工程計畫
3.大林發電廠第六部機火 | 12550495 | 12550495 | 100 | 12347431 | 98 | 裝置容量550千瓩 | 78.10-86.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -41135 | -41135 | 0
力發電工程計畫 | [13 empty] | 0
0
4.核能四廠第一、二號機發 | 169731033 | 123885063 | 73 | 22616700 | 18 | 裝置容量 1,000千瓩級二部 | 70.7-96.7 | 21 | 21 | 109925617 | 0 | 109925617 | 8657255 | -101268362 | 43721476
電工程計畫 | [13 empty] | 0
0
5.南部複循環發電工程修 | 28843560 | 21563212 | 75 | 21562745 | 100 | 裝置容量 1,068千瓩-1112 | 80.7-92.2 | 15 | 15 | 865222 | 0 | 865222 | 864755 | -467 | 645
正計畫 | [5 empty] | 千瓩。 | [7 empty] | 0
0
6.興達發電廠複循環第一 | 67456471 | 32350059 | 48 | 31945037 | 99 | 裝置容量 2,210千瓩 | 80.11-89.8 | 98 | 98 | 1261893 | 3727445 | 4989338 | 4584317 | -405021 | 405364
至五號機組發電工程計 | [13 empty] | 0
畫 | [13 empty] | 0
0
7.通霄複循環第六號機發 | 14505655 | 2875212 | 20 | 2757441 | 96 | 裝置容量320千瓩 | 80.11-90.6 | 42 | 42 | 211575 | 1019718 | 1231293 | 1113522 | -117771 | 117771
電工程計畫 | [13 empty] | 0
0
0
8.林口發電廠氣渦輪機發 | 8237761 | 4898305 | 59 | 4558059 | 93 | 裝置容量270千瓩 | 80.11-88.2 | 99 | 98 | 643663 | 1404370 | 2048033 | 1707788 | -340245 | 116918
電工程計畫 | [13 empty] | 0
9.澎湖尖山火力發電廠第一 | 4388026 | 1693051 | 39 | 1113292 | 66 | 裝置容量40千瓩 | 83.11-90.6 | 51 | 51 | 49514 | 1233940 | 1283454 | 703695 | -579759 | 541267
至四部機發電工程計畫
10.金門水頭塔山發電工程 | 3160192 | 1185308 | 38 | 974870 | 82 | 裝置容量30千瓩 | 84.10-89.6 | 50 | 50 | 196600 | 988708 | 1185308 | 974870 | -210438 | 111357
計畫
0
11.明潭抽蓄水力發電工程 | 39918425 | 39792624 | 100 | 39340620 | 99 | 裝置容量1,600千瓩 | 76.9-85.6 | 100 | 100 | 204746 | 348274 | 553020 | 101016 | -452004 | 0
計畫 | [13 empty] | 0
0
0
12.新天輪水力發電工程計 | 10104305 | 10104305 | 100 | 10071130 | 100 | 裝置容量 105.5千瓩 | 76.7-85.6 | 100 | 100 | 5163 | 0 | 5163 | -858 | -6021 | 0
畫 | [13 empty] | 0
0
0
13.馬鞍水力發電工程計畫 | 13526501 | 12397364 | 92 | 12380123 | 100 | 裝置容量 133.5千瓩 | 79.4-88.9 | 100 | 100 | 196165 | 1778672 | 1974837 | 1957596 | -17241 | 0
0
0
14.鯉魚潭水庫士林水力發 | 12034526 | 7019364 | 58 | 6864719 | 98 | 裝置容量 80千瓩 | 81.3-90.9 | 69 | 66 | 189702 | 1993268 | 2182970 | 2028326 | -154644 | 96076
電工程計畫 | [13 empty] | 0
0
0
15.社寮電廠更新工程計畫 | 135000 | 135000 | 100 | 116423 | 86 | 裝置容量 1.05千瓩 | 80.9-84.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0
16.新武界隧道及栗栖溪引 | 12444532 | 410488 | 3 | 382225 | 93 | 增加日月潭進水量，提高日 | 84.7-92.12 | 6 | 6 | 0 | 277715 | 277715 | 249452 | -28263 | 0
水工程計畫 | [5 empty] | 月潭發電系統利用率及運轉
可靠性。
17.烏山頭水力發電工程計畫 | 642969 | 22361 | 3 | 18526 | 83 | 裝置容量8.5千瓩 | 84.7-86.9 |  |  |  |  | 0 | 1895 | 1895 | 0
18.和平溪碧海水力發電工 | 14214882 | 213660 | 2 | 182007 | 85 | 裝置容量61.2千瓩 | 85.7-95.6 | 3 | 2 | 468 | 202731 | 203199 | 171546 | -31653 | 0
程計畫
19.第 五 輸 變 電 計 畫 | 139517866 | 42811987 | 31 | 44464742 | 104 | 新、擴建輸電線路 2,459 | 85.7-90.6 | 36 | 37 | 452078 | 20811580 | 21263658 | 22916413 | 1652755 | 0
[6 empty] | 回長公里，新、擴建主要 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 變壓器容量 25,955千仟伏 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 安，拆遷主要變壓器容量 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 2,406千仟伏安。 | [7 empty] | 0
0
20.第 三 配 電 計 畫 | 69995799 | 45159756 | 65 | 44334726 | 98 | 新、擴建配電線路5,112回 | 84.7-88.6 | 77 | 81 | 0 | 16203315 | 16203315 | 15378285 | -825030 | 825030
[6 empty] | 長公里， 增購及汰換變壓 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 器 20,157 千仟伏安、電容 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 器3371千仟伏安乏、電表 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 3,314千具，購地 17,908坪 | [7 empty] | 0
興建配電中心 3 棟、材料
[6 empty] | 大樓 3 棟及服務所30棟。 | [7 empty] | 0
0
21.全面自動化調度控制第 | 14108988 | 3218546 | 23 | 3150440 | 98 | 擴充原中央調度控制系統， | 79.7-90.5 | 82 | 80 | 381086 | 98299 | 479385 | 411279 | -68106 | 68106
二期工程計畫 | [5 empty] | 成立五個區域調度系統及十
九個配電調度系統，並將電
力調度全部納入自動化監視
控制範圍。
22.火力電廠及煤場環境保 | 25289490 | 25289490 | 100 | 22879800 | 90 | 符合八十二年空氣污染物 | 77.7-89.9 | 98 | 98 | 2816431 | 0 | 2816431 | 406740 | -2409691 | 726708
護工程計畫 | [5 empty] | 排放標準
23.通霄發電廠複循環第一 | 1946715 | 1138983 | 59 | 1128080 | 99 | 使電廠排放水符合「放流水 | 82.7-89.6 | 95 | 95 | 81070 | 0 | 81070 | 70167 | -10903 | 10903
、二、三號機冷卻水出 | [5 empty] | 標準」 | [7 empty] | 0
水口改善工程計畫 | [13 empty] | 0
24.汽力機組空氣污染改善 | 24885587 | 576158 | 2 | 551657 | 96 | 使既有汽力機組空氣污染物 | 84.7-93.6 | 21 | 20 | 0 | 565698 | 565698 | 541197 | -24501 | 18032
工程計畫 | [5 empty] | 之排放符合「電力設施空氣
污染物排放標準」
乙、新 興 計 畫 | 127595957 | 393784 | 0 | 3494 | 1 |  |  |  |  | 21000 | 372784 | 393784 | 3494 | -390290 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.大潭燃氣火力發電計畫 | 122761054 | 285684 | 0 | 1800 | 1 | 裝置容量4,000千瓩 土10% | 86.7-95.6 | 0 | 0 | 0 | 285684 | 285684 | 1800 | -283884 | 0
千瓩
2.通霄發電廠第一至五號 | 3162903 | 26000 | 1 | 1694 | 7 | 配合中油永安至通霄海底管 | 86.2-89.6 | 27 | 27 | 21000 | 5000 | 26000 | 1694 | -24306 | 0
機改燃天然氣計畫 | [5 empty] | 線完工通氣時程，將現有五
部機組改成兼具燃油及天然
氣功能。
3.煤輪建造計畫 | 1672000 | 82100 | 5 | 0 | 0 | 建造每艘約73,000載重噸之 | 86.7-89.6 | 10 | 8 | 0 | 82100 | 82100 | 0 | -82100 | 3430
煤輪兩艘。
丙、非 計 畫 型 | 40311377 | 40311377 | 100 | 36578208 | 91 |  | 87年度 |  |  | 587557 | 39723820 | 40311377 | 36578208 | -3733169 | 761327
漢翔航空工業股份有限公司 | 870900 | 670900 | 77 | 438761 | 65 |  |  |  |  | 115377 | 555523 | 670900 | 438761 | -232139 | 63787
甲、繼 續 計 畫 | 500000 | 300000 | 60 | 445 | 0 |  |  | 50 | 29 | 0 | 300000 | 300000 | 445 | -299555 | 27467
1.新建表面處理廠房投資計畫 | 500000 | 300000 | 60 | 445 | 0 |  | 86.7-88.6 | 50 | 29 | 0 | 300000 | 300000 | 445 | -299555 | 27467
乙、非 計 畫 型 | 370900 | 370900 | 100 | 438316 | 118 |  | 87年度 | 100 | 89 | 115377 | 255523 | 370900 | 438316 | 67416 | 36320
財 政 部 主 管 | 1147749 | 1147749 | 100 | 944485 | 82 |  |  |  |  | 113254 | 1034495 | 1147749 | 944485 | -203264 | 127044
中國輸出入銀行 | 8366 | 8366 | 100 | 8352 | 100 |  |  |  |  | 0 | 8366 | 8366 | 8352 | -14 | 0
非 計 畫 型 | 8366 | 8366 | 100 | 8352 | 100 |  | 87年度 | 100 | 100 | 0 | 8366 | 8366 | 8352 | -14 | 0
交通銀行 | 300387 | 300387 | 100 | 250960 | 84 |  |  |  |  | 18716 | 281671 | 300387 | 250960 | -49427 | 49053
非 計 畫 型 | 300387 | 300387 | 100 | 250960 | 84 |  | 87年度 |  |  | 18716 | 281671 | 300387 | 250960 | -49427 | 49053
中國農民銀行 | 402915 | 402915 | 100 | 314574 | 78 |  |  |  |  | 93993 | 308922 | 402915 | 314574 | -88341 | 23028
非 計 畫 型 | 402915 | 402915 | 100 | 314574 | 78 |  | 87年度 | 100 | 78 | 93993 | 308922 | 402915 | 314574 | -88341 | 23028
中央信託局 | 95927 | 95927 | 100 | 95844 | 100 |  |  |  |  | 545 | 95382 | 95927 | 95844 | -83 | 6884
非 計 畫 型 | 95927 | 95927 | 100 | 95844 | 100 |  | 87年度 |  |  | 545 | 95382 | 95927 | 95844 | -83 | 6884
中央再保險股份有限公司 | 5943 | 5943 | 100 | 5736 | 97 |  |  |  |  | 0 | 5943 | 5943 | 5736 | -207 | 0
非 計 畫 型 | 5943 | 5943 | 100 | 5736 | 97 |  | 87年度 |  |  | 0 | 5943 | 5943 | 5736 | -207 | 0
中央存款保險股份有限公司 | 334211 | 334211 | 100 | 269019 | 80 |  |  |  |  | 0 | 334211 | 334211 | 269019 | -65192 | 48079
非 計 畫 型 | 334211 | 334211 | 100 | 269019 | 80 |  | 87年度 |  |  | 0 | 334211 | 334211 | 269019 | -65192 | 48079
交 通 部 主 管 | 399504984 | 246891049 | 62 | 237341813 | 96 |  |  |  |  | 1739606 | 48412029 | 50151635 | 45215367 | -4936268 | 1413694
交通部郵政總局 | 35129632 | 20404306 | 58 | 18656601 | 91 |  |  |  |  | 491471 | 4328769 | 4820240 | 3900610 | -919630 | 448187
甲、繼 續 計 畫 | 22570583 | 16978357 | 75 | 16016042 | 94 |  |  |  |  | 491471 | 902820 | 1394291 | 1260051 | -134240 | 92735
1.郵件處理自動化計畫 | 9068000 | 3476464 | 38 | 2824850 | 81 | 興建局屋5處、裝修局屋4 | 82.7-88.12 | 79 | 79 | 181516 | 902820 | 1084336 | 994329 | -90007 | 53448
[6 empty] | 處、購置機械設備77組、 | [7 empty] | 0
購置運郵車輛100輛、購置
容器6000具。
2.郵政局屋及設備更新計 | 2476950 | 2476260 | 100 | 2462622 | 99 | 購置基地3處、興建局屋7 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 10787 | 0 | 10787 | 10753 | -34 | 0
畫 | [5 empty] | 處、購置機械設備3,252具 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 購置運郵車輛2,431輛。 | [7 empty] | 0
0
0
3.購建儲匯局所計畫 | 6699868 | 6699868 | 100 | 6520088 | 97 | 購置基地46處、興建局屋 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 253368 | 0 | 253368 | 209169 | -44199 | 39287
[6 empty] | 56處、購置局屋49處 | [7 empty] | 0
0
4.儲匯電腦連線作業計畫 | 4325765 | 4325765 | 100 | 4208482 | 97 | 購置主機3具及週邊設備 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 45800 | 0 | 45800 | 45800 | 0 | 0
214具、購置連線設備5,191
5,191具、購置管理資訊設
[6 empty] | 備 1,933具、購置點鈔機 | [7 empty] | 0
1,330 具、購置整鈔機80具
具、購置其他機具設備344具
乙、新 興 計 畫 | 11887400 | 2754300 | 23 | 1985081 | 72 |  |  |  |  | 0 | 2754300 | 2754300 | 1985081 | -769219 | 349741
1.郵政局屋及設備更新計畫 | 1038900 | 607100 | 58 | 516042 | 85 | 興建局屋7處、購置機械設 | 86.7-90.6 | 33 | 33 | 0 | 607100 | 607100 | 516042 | -91058 | 47584
備40套、購置運郵車輛1,887
輛。
2.購建儲匯局所計畫 | 4285850 | 727750 | 17 | 597779 | 82 | 購置基地9處、興建局屋22 | 86.7-90.6 | 22 | 22 | 0 | 727750 | 727750 | 597779 | -129971 | 84077
處、購置局屋23處。
3.郵政資訊整合作業計畫 | 6562650 | 1419450 | 22 | 871260 | 61 | 購置主機6具及週邊設備224 | 86.7-90.6 | 22 | 21 | 0 | 1419450 | 1419450 | 871260 | -548190 | 218080
具、購置連線設備6,455具、
購置管理資訊設備4,218具、
購置點鈔機1,700具、購置
整鈔機170具、購置其他機具
設備1,800具。
丙、非 計 畫 型 | 671649 | 671649 | 100 | 655478 | 98 |  |  |  |  | 0 | 671649 | 671649 | 655478 | -16171 | 5711
中華電信股份有限公司 | 364375352 | 226486743 | 62 | 218685212 | 97 |  |  |  |  | 1248135 | 44083260 | 45331395 | 41314757 | -4016638 | 965507
甲、繼 續 計 畫 | 182392859 | 182392859 | 100 | 178546161 | 98 |  |  |  |  | 1247678 | 0 | 1247678 | 1185227 | -62451 | 1572
1.86年臺灣北區市內電話 | 58331676 | 58331676 | 100 | 56343811 | 97 | 擴充及汰換市內電話交換 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 221697 |  | 221697 | 176098 | -45599 | 0
計畫 | [5 empty] | 機2,345,000門
2.86年臺灣中區市內電話 | 44772770 | 44772770 | 100 | 44409669 | 99 | 擴充及汰換市內電話交換 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 210079 |  | 210079 | 199609 | -10470
計畫 | [5 empty] | 機1,200,500門
3.86年臺灣南區市內電話 | 47796485 | 47796485 | 100 | 47356579 | 99 | 擴充及汰換市內電話交換 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 84461 |  | 84461 | 80709 | -3752
計畫 | [5 empty] | 機1,387,160門
4.86年長途及行動通信計畫 | 18911209 | 18911209 | 100 | 17260292 | 91 | 建 設 長 途 電 話 交 換 機 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 656324 |  | 656324 | 656324 | 0
374,000門，行動電話系統
800,000門及無線電叫人系
統400,000門
5.86年 數 據 通 信 計 畫 | 2028325 | 2028325 | 100 | 2323383 | 115 | 建設數據分封 交 換 網 路 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 19660 |  | 19660 | 19538 | -122
[6 empty] | 3,500埠，電傳視 訊 系 統 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 8,000埠，高速數 據 網 路 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 570埠及網 際 資 訊 網 路 | [7 empty] | 0
6,850埠
6.86年 國 際 通 信 計 畫 | 6775810 | 6775810 | 100 | 7143683 | 105 | 增闢國際通信電路6,319路 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 12002 |  | 12002 | 10405 | -1597 | 1572
[6 empty] | ，建設國際電 話 交 換 機 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 20,000門 | [7 empty] | 0
0
7.86年電信科技研究發展 | 2797057 | 2797057 | 100 | 2730137 | 98 | 支援電信現代化計畫，並 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 34719 |  | 34719 | 34719 | 0
計畫 | [5 empty] | 為達成整體服務數位網路 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 提供所需之技術 | [7 empty] | 0
0
0
8.86年電信人力培訓計畫 | 979527 | 979527 | 100 | 978607 | 100 | 配合電信中期發展計畫所 | 82.7-86.6 | 100 | 100 | 8736 |  | 8736 | 7825 | -911
[6 empty] | 需人員職前訓練及辦理現 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 職人員進修與專業訓練需 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 要 | [7 empty] | 0
乙、新 興 計 畫 | 181881265 | 43992656 | 24 | 40044517 | 91 |  |  |  |  | 0 | 43992656 | 43992656 | 40044517 | -3948139 | 963935
1.臺灣北區市內電話計畫 | 49110587 | 13124411 | 27 | 11839418 | 90 | 擴充及汰換市內電話交換 | 86.7-90.6 | 26 | 29 |  | 13124411 | 13124411 | 11839418 | -1284993 | 42479
[6 empty] | 機2,345,000門 | [7 empty] | 0
0
0
2.臺灣中區市內電話計畫 | 41582649 | 10435764 | 25 | 8937968 | 86 | 擴充及汰換市內電話交換 | 86.7-90.6 | 23 | 25 |  | 10435764 | 10435764 | 8937968 | -1497796 | 497795
[6 empty] | 機1,200,500門 | [7 empty] | 0
0
0
3.臺灣南區市內電話計畫 | 49601145 | 11686662 | 24 | 9177851 | 79 | 擴充及汰換市內電話交換 | 86.7-90.6 | 24 | 22 |  | 11686662 | 11686662 | 9177851 | -2508811 | 274007
[6 empty] | 機1,387,160門 | [7 empty] | 0
0
0
4.長途及行動通信計畫 | 24813570 | 4640325 | 19 | 6030495 | 130 | 建 設 長 途 電 話 交 換 機 | 86.7-90.6 | 23 | 21 |  | 4640325 | 4640325 | 6030495 | 1390170 | 29828
[6 empty] | 374,000門，行動電話系統 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 800,000門及無線電叫人系 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 統400,000門 | [7 empty] | 0
5.數 據 通 信 計 畫 | 5603880 | 827319 | 15 | 819579 | 99 | 建設數據分封 交 換 網 路 | 86.7-90.6 | 15 | 15 |  | 827319 | 827319 | 819579 | -7740 | 3035
[6 empty] | 3,500埠，電傳視 訊 系 統 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 8,000埠，高速數 據 網 路 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 570埠及網 際 資 訊 網 路 | [7 empty] | 0
6,850埠
6.國 際 通 信 計 畫 | 7287495 | 2444721 | 34 | 2412626 | 99 | 增闢國際通信電路6,319路 | 86.7-90.6 | 35 | 34 |  | 2444721 | 2444721 | 2412626 | -32095 | 110224
[6 empty] | ，建設國際電 話 交 換 機 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 20,000門 | [7 empty] | 0
7.電信科技研究發展計畫 | 3268961 | 705236 | 22 | 702345 | 100 | 支援電信現代化計畫，並 | 86.7-90.6 | 22 | 22 |  | 705236 | 705236 | 702345 | -2891 | 2620
[6 empty] | 為達成整體服務數位網路 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 提供所需之技術 | [7 empty] | 0
0
8.電 信 人 力 培 訓 計 畫 | 612978 | 128218 | 21 | 124235 | 97 | 配合電信中期發展計畫所 | 86.7-90.6 | 21 | 20 |  | 128218 | 128218 | 124235 | -3983 | 3947
[6 empty] | 需人員職前訓練及辦理現 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 職人員進修與專業訓練需 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 要 | [7 empty] | 0
0
丙、非 計 畫 型 | 101228 | 101228 | 100 | 94534 | 93 |  |  |  |  | 457 | 90604 | 91061 | 85013 | -6048
0
行政院勞工委員會主管 | 64957 | 64957 | 100 | 53838 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 64172 | 64957 | 53838 | -11119 | 10288 | 0
0
勞工保險局 | 64957 | 64957 | 100 | 53838 | 83 |  |  |  |  | 785 | 64172 | 64957 | 53838 | -11119 | 10288
非 計 畫 型 | 64957 | 64957 | 100 | 53838 | 83 |  | 87年度 |  |  | 785 | 64172 | 64957 | 53838 | -11119 | 10288
行政院衛生署主管 | 2230903 | 2230903 | 100 | 1570570 | 70 |  |  |  |  | 201263 | 2029640 | 2230903 | 1570570 | -660333 | 439157
衛生署麻醉藥品經理處 | 12303 | 12303 | 100 | 12156 | 99 |  |  |  |  | 0 | 12303 | 12303 | 12156 | -147 | 0
非 計 畫 型 | 12303 | 12303 | 100 | 12156 | 99 |  |  |  |  | 0 | 12303 | 12303 | 12156 | -147 | 0
中央健康保險局 | 2218600 | 2218600 | 100 | 1558414 | 70 |  |  |  |  | 201263 | 2017337 | 2218600 | 1558414 | -660186 | 439157
非 計 畫 型 | 2218600 | 2218600 | 100 | 1558414 | 70 |  | 87年度 |  |  | 201263 | 2017337 | 2218600 | 1558414 | -660186 | 439157
總計 | 1579795313 | 926305932 | 59 | 793733979 | 86 |  |  |  |  | 130297390 | 163653683 | 293951073 | 170035689 | -123915384 | 52472253

## 88b151
乙 資本支出執行結果 | [13 empty] | 資本支出執行結果 乙
|  | 1 ５ 1 資 本 支 出 計 畫 | [5 empty] | 執 行 結 果 綜 計 表 （續） | [6 empty] | 單位:新台幣千元
| 全 部 計 畫 | [7 empty] | 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度
機關及計畫名稱 |  | 截至本年度累計預算數 |  | 占投 | 截至本年度 | 占累計 |  | 進度起訖年月 | 以前年度 保留數 |  | 奉准先行 辦理預算 |  | 決算數 | 比較增減 | 止契約
| 投資總額 | 預算數 | 奉准先行辦理預算 | 資總 | 累計決算數 | 預算數 | 目標能量 |  |  | 本年度 |  | 合計 |  |  | 責任數
|  |  |  | 額％ |  | ％
行 政 院 主 管 | 183839 | 183839 |  | 100 | 181801 | 99 |  |  | 7190 | 176649 |  | 183839 | 181801 | -2038 | 0
中 央 銀 行 | 183839 | 183839 | 0 | 100 | 181801 | 99 | 0 | 0 | 7190 | 176649 | 0 | 183839 | 181801 | -2038 | 0
非 計 畫 型 | 183839 | 183839 |  | 100 | 181801 | 99 |  |  | 7190 | 176649 |  | 183839 | 181801 | -2038
經 濟 部 主 管 | 1289282044 | 674513798 | 12289309 | 53 | 578176358 | 86 |  |  | 112282630 | 125592263 | 6644183 | 244519076 | 139958947 | -104560129 | 53115455
臺灣糖業股份有限公司 | 14538382 | 9084156 | 236782 | 64 | 8725923 | 94 |  |  | 180731 | 4438265 | 236782 | 4855778 | 4440927 | -414851 | 78647
甲、繼 續 計 畫 | 9206381 | 5936284 | 166562 | 66 | 5574731 | 91 |  |  | 160791 | 1338393 | 166562 | 1665746 | 1317795 | -347951 | 73007
1.精 煉 糖 廠 興 建 計 畫 | 3077000 | 3077000 |  | 100 | 3076999 | 100 | 配合國內市場需求，生產 | 82.7-88.6 | 68842 |  |  | 68842 | 68842 | 0
各類高品質砂糖及特砂，
興建日產1,000公噸精煉糖
廠乙座。
2.台北市漢口街綜合商業 | 1184764 | 1069516 |  | 90 | 820468 | 77 | 擴展多角經營，提高土地 | 82.7-90.2 |  | 500000 |  | 500000 | 450468 | -49532 | 49532
大樓興建計畫 | [6 empty] | 利用附加價值，興建綜合
大樓，規劃內容為商務旅
館、餐廳及商場。
3.台中市崇德路綜合大樓 | 850000 | 249215 |  | 29 | 249215 | 100 | 興建綜合大樓，其產品有停 | 84.7-91.6 | 12990 | 213965 |  | 226955 | 226955 | 0
開發計畫 | [6 empty] | 車場、鄰里性商業設施、金
融中心、辦公大樓、服務性
商務住宅等。
4.台南市文化中心西側竹 | 2674617 | 367115 |  | 14 | 167522 | 46 | 興建兩棟大樓，一為旅館、 | 84.7-91.6 |  | 341990 |  | 341990 | 142397 | -199593 | 0
篙段商-2、商-3區綜合 | [6 empty] | 名店街休閒設施、停車場，
商業設施開發計畫 | [6 empty] | 另一為百貨商場、辦公室、
套房、休閒娛樂設施、停車
場。
5.赴越南投資養豬計畫 | 300000 | 253438 | 46562 | 100 | 288222 | 96 | 配合政府南向政策，因應未 | 85.7-88.6 | 72789 | 2438 | 46562 | 121789 | 110011 | -11778 | 5575
來經貿自由化之衝擊，赴越
南設置年產61,560頭養豬場
及月產1,000噸飼料場各乙
座。
6.加油站事業投資計畫 | 840000 | 720000 | 120000 | 100 | 772401 | 92 | 充分運用現有人力，有效利 | 86.7-88.6 | 0 | 180000 | 120000 | 300000 | 213048 | -86952 | 17804
用公司土地資源，設置40個
加油站，每站日發油量為
22公秉。
7.蝴蝶蘭擴產外銷計畫 | 280000 | 200000 |  | 71 | 199904 | 100 | 設立蝴蝶蘭環控溫室52,000 | 86.7-89.6 | 6170 | 100000 |  | 106170 | 106074 | -96 | 96
m2，每年生產中苗50萬株、
大苗130萬株、盆花30萬株
。
乙、新 興 計 畫 | 2537862 | 398453 | 25500 | 17 | 362374 | 85 |  |  | 19940 | 350453 | 25500 | 395893 | 334314 | -61579 | 5640
1.加氣站事業投資計畫 | 172000 | 50000 |  | 29 | 47682 | 95 | 有效利用低經濟價值土地 | 87.7-89.6 |  | 50000 |  | 50000 | 47682 | -2318 | 2318
資源、轉化閒置人力，建
造4站加氣站，每站日發氣
量為15ＫＬ。
2.台中縣龍井鄉新庄子段 | 282436 | 3650 | 7000 | 4 | 10650 | 100 | 土地資源有效運用及事業 | 87.7-90.6 |  | 3650 | 7000 | 10650 | 10650 | 0
學生宿舍開發計畫 | [6 empty] | 多樣化策略需求，興建綜
合性學生宿舍(包括鄰里商
店)。
3.赴哥國投資蝴蝶蘭 | 154122 | 100280 |  | 65 | 96965 | 97 | 設立蝴蝶蘭生產溫室15,000 | 87.7-89.6 | 19940 | 52280 |  | 72220 | 68905 | -3315 | 3315
產銷計畫 | [6 empty] | 平方公尺，每年生產中苗40
萬株、大苗30萬株、盆花2
萬株。
4.設置量販店投資計畫 | 988210 | 10000 | 12500 | 2 | 22493 | 100 | 設置地上四層，地下二層之 | 87.7-90.6 |  | 10000 | 12500 | 22500 | 22493 | -7 | 7
零售型量販店，基地全面向
下開挖至Ｂ２層當防空避難
[7 empty] | 室兼作停車場，Ｂ１－Ｆ１ |  |  |  |  | 0 |  | 0
層為量販賣場，其中Ｆ１夾
層設置現場辦公室，Ｆ２－
Ｆ３層為停車場，Ｆ４層為
文化會館、辦公室與露天停
|  | 0 |  |  |  |  | 車場，Ｆ４夾層為會議室與 |  |  | 0 |  | 0
備勤宿舍。
5.營運設施汰舊換新計畫 | 700782 | 234523 |  | 33 | 178584 | 76 | 維持現有設備正常運作。 | 87.7-90.6 |  | 234523 |  | 234523 | 178584 | -55939
6.尖山埤水庫風景區 | 240312 |  | 6000 | 2 | 6000 | 100 | 因應休閒遊憩市場快速成長 | 88.7-91.6 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 0
開發計畫 | [6 empty] | ，對尖山埤水庫增建渡假會
議中心、家庭娛樂館、螢火
蟲生態館、模擬車場等。
丙、非 計 畫 型 | 2794139 | 2749419 | 44720 | 100 | 2788818 | 100 |  |  | 0 | 2749419 | 44720 | 2794139 | 2788818 | -5321 | 0
臺鹽實業股份有限公司 | 6258616 | 5071415 | 331714 | 86 | 3811557 | 71 |  |  | 10726 | 5060689 | 331714 | 5403129 | 3811557 | -1591572 | 331973
甲、新 興 計 畫 | 1187201 | 0 | 331714 | 28 | 35753 | 11 |  |  | 0 | 0 | 331714 | 331714 | 35753 | -295961 | 295714
1.興建追分加油站 | 23447 |  | 23447 | 100 | 23200 | 99 |  |  |  |  | 23447 | 23447 | 23200 | -247
2.有機光導體建廠計畫 | 969400 |  | 248267 | 26 | 12553 | 5 |  |  |  |  | 248267 | 248267 | 12553 | -235714 | 235714
3.微生物製劑投資計畫 | 194354 |  | 60000 | 31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 | -60000 | 60000
乙、非 計 畫 型 | 5071415 | 5071415 | 0 | 100 | 3775804 | 74 |  |  | 10726 | 5060689 |  | 5071415 | 3775804 | -1295611 | 36259
臺灣肥料股份有限公司 | 777900 | 753800 | 24100 | 100 | 681965 | 88 |  |  | 335761 | 294610 | 24100 | 654471 | 558536 | -95935 | 17669
甲、繼 續 計 畫 | 364626 | 364626 |  | 100 | 307954 | 84 |  |  | 241197 | 0 |  | 241197 | 184525 | -56672 | 10115
可塑劑DOP投資計畫 | 364626 | 364626 |  | 100 | 307954 | 84 | 年產可塑劑DOP50,000公噸 | 84.7-88.06 | 241197 | 0 |  | 241197 | 184525 | -56672 | 10115
乙、非 計 畫 型 | 413274 | 389174 | 24100 | 100 | 374011 | 90 |  | 87.07-88.06 | 94564 | 294610 | 24100 | 413274 | 374011 | -39263 | 7554
臺灣機械股份有限公司 | 29216 | 29216 | 0 | 100 | 28871 | 99 | 0 |  | 0 | 29216 | 0 | 29216 | 28871 | -345 | 0
甲、新 興 計 畫 | 26976 | 26976 |  | 100 | 26689 | 99 |  | 87.07-88.06 |  | 26976 |  | 26976 | 26689 | -287
營運設施汰舊換新 | 26976 | 26976 |  | 100 | 26689 | 99 |  | 87.07-88.06 |  | 26976 |  | 26976 | 26689 | -287
0
乙、非 計 畫 型 | 2240 | 2240 |  | 100 | 2182 | 97 |  | 87.07-88.06 |  | 2240 |  | 2240 | 2182 | -58
中國造船股份有限公司 | 497795 | 497795 |  | 100 | 479944 | 96 |  |  | 8545 | 354035 | 135215 | 497795 | 479944 | -17851 | 6292
甲、新 興 計 畫
營運設施汰舊換新 | 166112 | 166112 |  | 100 | 159993 | 96 |  | 87.07-88.06 |  | 134682 | 31430 | 166112 | 159993 | -6119 | 898
乙、非 計 畫 型 | 331683 | 331683 |  | 100 | 319951 | 96 |  | 87.07-88.06 | 8545 | 219353 | 103785 | 331683 | 319951 | -11732 | 5394
中國石油股份有限公司 | 95616210 | 43378938 | 2255160 | 48 | 34507462 | 76 |  |  | 6709783 | 18819538 | 1680000 | 27209321 | 16045436 | -11163885 | 4639581
甲、繼 續 計 畫 | 62392972 | 36463963 | 622000 | 59 | 27250047 | 73 |  |  | 5332060 | 13129854 | 200000 | 18661914 | 8850042 | -9811872 | 4294412
0
1.液化天然氣接收站 | 27856487 | 16372375 | 200000 | 59 | 11804311 | 71 | 擴建永安液化天然氣接收站 | 85.7-89.6 | 467252 | 10550925 |  | 11018177 | 6250186 | -4767991 | 3617469
第三期計畫 | [6 empty] | ，興建地下儲氣窖注氣設備
，海、陸輸氣管線及配氣站
、加壓站等。
2.青草湖二十二號井 | 62000 | 62000 |  | 100 | 51698 | 83 | 鑽鑿一口深約1,700公尺之 | 86.7-87.9 | 1427 |  |  | 1427 | 1125 | -302
開發計畫 | [6 empty] | 開發井。
3.鐵砧山礦廠注氣站注 | 260000 | 260000 |  | 100 | 226820 | 87 | 購置每日注氣量100萬立方 | 85.7-88.6 | 22542 | 117444 |  | 139986 | 106807 | -33179 | 0
氣壓縮機擴建計畫 | [6 empty] | 公尺之注氣壓縮機一部。
4.林園廠161ＫＶ變電 | 326900 | 222500 |  | 68 | 210919 | 95 | 增設161ＫＶ ＧＩＳ二套 | 85.7-89.4 | 24834 | 51000 |  | 75834 | 75803 | -31 | 31
設備計畫 | [6 empty] | 、161ＫＶ／69ＫＶ變壓器
二台、監控盤二盤及69ＫＶ
地下配管及配線。
5.高雄煉油總廠污染防 | 2979320 | 1048845 |  | 35 | 1036935 | 99 | 配合未來環保標準，進行空 | 84.7-89.6 | 34548 | 387184 |  | 421732 | 409822 | -11910 | 6067
治後續計畫 | [6 empty] | 氣污染防治、噪音改善、地
面水污染防治、地下水整治
、廢棄物處理、製程減廢及
環境監測等。
6.台北地區天然氣環線 | 2430000 | 668600 |  | 28 | 175720 | 26 | 汰換台北8吋環線為16吋環 | 86.7-90.6 | 62917 | 582100 |  | 645017 | 152137 | -492880 | 308571
汰換計畫 | [6 empty] | 線，總長約52公里，延線預
定增設配氣站一站、二次配
氣站五站、釋壓開關站二站
、開關站四站。
7.苗栗至新竹輸氣幹管汰 | 1270000 | 441442 | 422000 | 68 | 688430 | 80 | 汰換苗栗朳仔崗配氣站至新 | 85.7-89.6 | 17072 | 132342 | 200000 | 349414 | 174401 | -175013 | 70277
換計畫 | [6 empty] | 竹配氣站二支12吋管汰換為
一支26吋管，總長約36公里
，並增設隔離站二站。
8.濁水溪管橋興建計畫 | 591225 | 541225 |  | 92 | 516744 | 95 | 興建濁水溪管橋一座及輸 | 84.7-88.6 | 3143 | 253734 |  | 256877 | 232395 | -24482 | 0
[7 empty] | 油、輸氣管線等。 | [6 empty] | 0
0
9.金門及馬祖油庫輸儲 | 384250 | 384250 |  | 100 | 96689 | 25 | 興建1,500公秉油槽3座， | 84.7-85.12 | 330644 |  |  | 330644 | 43083 | -287561 | 9771
設備投資計畫 | [6 empty] | 500公秉油槽6座，輸油 | [6 empty] | 0
管線8吋5支、12吋1支及
附屬設備。
10.增建及改建加油站投 | 4650000 | 4650000 |  | 100 | 4403481 | 95 | 增建17座、改建58座、改 | 81.7-88.6 | 471265 | 0 |  | 471265 | 226328 | -244937 | 151487
資計畫 | [6 empty] | 善64座加油站，設置示範
加氣站3座、立體停車場
(500車位)等。
11.桃園油料輸儲摻配中心 | 11977790 | 10416501 |  | 87 | 6720357 | 65 | 購地 100公頃，增建油槽 | 79.7-89.6 | 3880533 |  |  | 3880533 | 185227 | -3695306 | 52459
興建計畫 | [6 empty] | 及泵房、長途管線、海底
管線等附屬設備。
12.桃園廠煉製工場儀控更 | 122000 | 16980 |  | 14 | 16277 | 96 | 將煉製工場舊有的電子式控 | 86.7-89.6 | 239 | 14980 |  | 15219 | 14516 | -703 | 703
新計畫 | [6 empty] | 制器全面更換為分散式控制
[7 empty] | 系統(DCS)，並更新儀器信 | [6 empty] | 0
號線路。
0
13.桃園廠汽油減苯計畫 | 450000 | 80745 |  | 18 | 75379 | 93 | 興建日煉25,000桶重組油之 | 86.7-90.6 | 2755 | 62745 |  | 65500 | 60135 | -5365 | 5365
苯加氫飽和工場一座。
14.桃園廠重油轉化工場投 | 9033000 | 1298500 |  | 14 | 1226287 | 94 | 興建日煉50,000桶之重油 | 84.7-90.12 | 12889 | 977400 |  | 990289 | 918077 | -72212 | 72212
資計畫 | [6 empty] | 轉化及處理工場一座。
[12 empty] | 0 |  | 0
乙、新 興 計 畫 | 29158044 | 2942441 | 1540500 | 15 | 3969022 | 89 |  |  | 59772 | 2942441 | 1480000 | 4482213 | 3968294 | -513919 | 204158
1.營運設備汰舊換新計畫 | 9250306 | 2784126 | 657500 | 37 | 3061183 | 89 | 維持現有設備正常運作所 | 87/7-90/6 | 57500 | 2784126 | 600000 | 3441626 | 3061183 | -380443 | 186346
需之設備及零組配件購置
及汰換。
2.高雄煉油廠增建汽電共 | 2557700 | 6000 | 3000 | 0 | 6819 | 76 | 增建350Ｔ／Ｈ高壓鍋爐 | 87/7-91/6 | 2272 | 6000 |  | 8272 | 6091 | -2181
生設備計畫 | [6 empty] | 與100ＭＷ汽輪發電機組 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 各兩套。 | [6 empty] | 0
3.加油站增建、改建及改 | 5000110 | 102315 | 300000 | 8 | 377235 | 94 | 自營加油站增建12座、與 | 87/7-93/6 |  | 102315 | 300000 | 402315 | 377235 | -25080
善投資計畫 | [6 empty] | 民間合作興建加油站18座 |  |  |  |  | 0
、改建老舊加油站35座、
改善老舊加油站45座、增
設或汰換加油站相關設備
4.板橋成品中心遷建計畫 | 400000 | 10000 | 200000 | 53 | 168932 | 80 | 拆遷、整修原有辦公室及 | 87.7-89.12 |  | 10000 | 200000 | 210000 | 168932 | -41068 | 1067
廠房設施、闢建聯外道路
、興建油品倉庫及自動倉
儲設備。
5.大林廠柴油加氫脫硫工 | 1538320 | 40000 |  | 3 | 38990 | 97 | 興建日煉 15,000 桶之柴油 | 87.7-91.6 |  | 40000 |  | 40000 | 38990 | -1010 | 967
場及航空燃油處理裝置 | [6 empty] | 加氫脫硫工場及15,000桶之
投資計畫 | [6 empty] | 航空燃油處理裝置各一座及
區域外附屬設備。
6.輸儲設備改善及更新 | 562917 |  | 140000 | 25 | 101696 | 73 | 汰換及更新五股油庫至桃園 |  | 0 |  | 140000 | 140000 | 101696 | -38304 | 11354
計畫 | [6 empty] | 廠間油管並更新自動灌裝電 | [6 empty] | 0
腦系統及增設自動帳務處理
系統油氣回收設備。
7.油氣管線及監控設備 | 5692516 |  | 200000 | 4 | 174167 | 87 | 增設輸油監控系統、更新輸 | 88.7-92.6 | 0 |  | 200000 | 200000 | 174167 | -25833 | 4424
改善暨永安廠北堤新 | [6 empty] | 氣監控系統、改善及汰換輸 | [6 empty] | 0
建投資計畫 | [6 empty] | 油管線、新設及汰換輸氣管 | [6 empty] | 0
線、永安廠北堤新建。
0
8.桃廠烷化工場計畫 | 4156175 |  | 40000 | 1 | 40000 | 100 | 興建日產烷化油8,600桶之 | 88.7-92.6 | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0
烷化工場一座及其附屬設
備。
丙、非 計 畫 型 | 4065194 | 3972534 | 92660 | 100 | 3288393 | 81 |  |  | 1317951 | 2747243 |  | 4065194 | 3227100 | -838094 | 141011
臺灣電力股份有限公司 | 1168928462 | 614523485 | 9171462 | 53 | 529394678 | 85 |  |  | 104662559 | 95795887 | 3966281 | 204424727 | 114048163 | -90376564 | 47641907
甲、繼 續 計 畫 | 963384503 | 575715208 | 7898581 | 61 | 490151024 | 84 |  |  | 103352558 | 58242830 | 2748181 | 164343569 | 74804509 | -89539060 | 47604957
1.臺中第一～四部機火力 | 83214347 | 83214347 |  | 100 | 83214080 | 100 | 裝置容量2,200千瓩 | 76.1-87.8 | 29659 | 65386 |  | 95045 | 94778 | -267
發電工程計畫
2.臺中第五～八部機火力 | 90244630 | 62506583 | 990672 | 70 | 63069459 | 99 | 裝置容量2,200千瓩 | 79.9-88.12 | 2462 | 2218182 |  | 2220644 | 2220577 | -67 | 68
發電工程計畫
0
3.核能四廠第一、二號機發 | 169731033 | 123885063 |  | 73 | 35074165 | 28 | 裝置容量 1,000千瓩級二部 | 70.7-96.7 | 101268363 | 0 |  | 101268363 | 12457464 | -88810899 | 47261920
電工程計畫 | [13 empty] | 0
0
4.南部複循環發電工程修 | 28843560 | 21729012 | 618000 | 77 | 22345234 | 100 | 裝置容量 1,068千瓩-1112 | 80.7-92.2 |  | 783800 |  | 783800 | 782489 | -1311 | 1311
正計畫 | [6 empty] | 千瓩。 | [6 empty] | 0
0
5.興達發電廠複循環第一 | 67456471 | 34177210 | 99000 | 51 | 34274717 | 100 | 裝置容量 2,210千瓩 | 80.11-89.8 | 405022 | 1926151 |  | 2331173 | 2329679 | -1494 | 1493
至五號機組發電工程計 | [13 empty] | 0
畫 | [13 empty] | 0
0
6.通霄複循環第六號機發 | 14505655 | 5418077 | 10000 | 37 | 5304369 | 98 | 裝置容量320千瓩 | 80.11-90.6 |  | 2552865 |  | 2552865 | 2546928 | -5937 | 5937
電工程計畫 | [13 empty] | 0
0
7.林口發電廠氣渦輪機發 | 6282229 | 6211229 | 71000 | 100 | 6279886 | 100 | 裝置容量270千瓩 | 80.11-88.2 | 340246 | 1383924 |  | 1724170 | 1721827 | -2343
電工程計畫 | [13 empty] | 0
8.澎湖尖山火力發電廠第一 | 4388026 | 2525085 | 32412 | 58 | 1973162 | 77 | 裝置容量40千瓩 | 83.11-90.6 |  | 864446 |  | 864446 | 859871 | -4575 | 4576
至四部機發電工程計畫
9.金門水頭塔山發電工程 | 3160192 | 1945180 |  | 62 | 1712047 | 88 | 裝置容量30千瓩 | 84.10-89.6 |  | 759872 |  | 759872 | 737177 | -22695 | 22695
計畫
0
10.大潭燃氣火力發電計畫 | 122761054 | 5271985 |  | 4 | 5203872 | 99 | 裝置容量4,000千瓩 土10% | 86.8-96.6 | 283884 | 4986301 |  | 5270185 | 5202072 | -68113 | 68113
千瓩
11.通霄發電廠第一至五號 | 3162903 | 429306 | 21000 | 14 | 449903 | 100 | 配合中油永安至通霄海底管 | 86.2-91.6 | 24306 | 424306 |  | 448612 | 448209 | -403 | 0
機改燃天然氣工程計畫 | [6 empty] | 線完工通氣時程，將現有五
部機組改成兼具燃油及天然
氣功能
12.馬鞍水力發電工程計畫 | 13345257 | 13170257 | 175000 | 100 | 13344398 | 100 | 裝置容量 133.5千瓩 | 79.4-88.9 | 17241 | 947893 |  | 965134 | 964275 | -859 | 0
0
13.鯉魚潭水庫士林水力發 | 13244526 | 8760876 | 40000 | 66 | 8798631 | 100 | 裝置容量 80千瓩 | 81.3-91.9 | 154645 | 1781512 |  | 1936157 | 1933912 | -2245 | 1222
電工程計畫 | [13 empty] | 0
14.新武界隧道及栗栖溪引 | 12444532 | 1180247 |  | 9 | 1175285 | 100 | 增加日月潭進水量，提高日 | 85.7-92.12 | 28263 | 769759 |  | 798022 | 793060 | -4962 | 0
水工程計畫 | [6 empty] | 月潭發電系統利用率及運轉
可靠性。
15.和平溪碧海水力發電工 | 14214882 | 539985 |  | 4 | 503613 | 93 | 裝置容量61.2千瓩 | 85.7-95.6 |  | 326325 |  | 326325 | 321606 | -4719 | 0
程計畫
16.第 五 輸 變 電 計 畫 | 139517866 | 63516779 | 3382756 | 48 | 66661913 | 100 | 新、擴建輸電線路 2,459 | 85.7-90.6 |  | 21434792 | 1000000 | 22434792 | 22197171 | -237621 | 237622
[7 empty] | 回長公里，新、擴建主要 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 變壓器容量 25,955千仟伏 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 安，拆遷主要變壓器容量 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 2,406千仟伏安。 | [6 empty] | 0
17.第 三 配 電 計 畫 | 60135765 | 58436265 | 1699500 | 100 | 60055851 | 100 | 新、擴建配電線路5,112回 | 84.7-88.6 | 255299 | 13846240 | 1699500 | 15801039 | 15721124 | -79915
[7 empty] | 長公里， 增購及汰換變壓 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 器 20,157 千仟伏安、電容 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 器3,371千仟伏安乏、電表 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 3,314千具，購地 17,908坪 | [6 empty] | 0
興建配電中心 3 棟、材料
[7 empty] | 大樓 3 棟及服務所30棟。 | [6 empty] | 0
18.全面自動化調度控制第 | 14108988 | 3845176 |  | 27 | 3841867 | 100 | 擴充原中央調度控制系統 | 79.7-90.5 | 68106 | 626630 |  | 694736 | 691427 | -3309
二期工程計畫 | [6 empty] | ，成立五個區域調度系統
及十九個配電調度系統，
並將電力調度全部納入自
動化監視控制範圍。
19.火力電廠及煤場環境保 | 25289490 | 25289490 |  | 100 | 23247245 | 92 | 符合八十二年空氣污染物 | 77.7-88.6 | 368461 | 0 |  | 368461 | 367445 | -1016
護工程計畫 | [6 empty] | 排放標準
20.通霄發電廠複循環第一 | 1946715 | 1229683 | 7300 | 64 | 1224280 | 99 | 使電廠排放水符合「放流 | 82.7-89.6 |  | 98000 |  | 98000 | 96200 | -1800
、二、三號機冷卻水出 | [6 empty] | 水標準」 | [6 empty] | 0
水口改善工程計畫 | [13 empty] | 0
21.汽力機組空氣污染改善 | 23193583 | 1977604 |  | 9 | 1973262 | 100 | 使既有汽力機組空氣污染 | 84.7-94.6 | 24501 | 1401446 |  | 1425947 | 1421606 | -4341
工程計畫 | [6 empty] | 物之排放符合「電力設施
空氣污染物排放標準」
22.煤輪建造計畫 | 2160870 | 1127100 | 48681 | 54 | 1170425 | 100 | 建造每艘約88,000載重噸之 | 87.1-90.2 | 82100 | 1045000 | 48681 | 1175781 | 1170425 | -5356
煤輪兩艘。
23.明潭抽蓄水力發電工程 | 39792624 | 39399802 | 392822 | 100 | 39166433 | 98 | 裝置容量1,600千瓩 | 76.9-85.6 |  |  |  | 0 | -174187 | -174187 | 0
計畫 | [13 empty] | 0
0
24.新天輪水力發電工程計 | 10104305 | 9793867 | 310438 | 100 | 9970513 | 99 | 裝置容量 105.5千瓩 | 76.7-85.6 |  | 0 |  | 0 | -100617 | -100617 | 0
畫 | [13 empty] | 0
25.社寮電廠更新工程計畫 | 135000 | 135000 |  | 100 | 116414 | 86 | 裝置容量 1.05千瓩 | 80.9-84.6 | 0 | 0 |  | 0 | -9 | -9 | 0
0
乙、新 興 計 畫 | 201340552 | 34604870 | 1272881 | 18 | 35245028 | 98 |  |  | 54781 | 34604870 | 1218100 | 35877751 | 35245028 | -632723 | 18018 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.臺中第九、十號機火力 | 45512312 | 75413 | 54781 | 0 | 129737 | 100 | 裝置容量1,100千瓩 | 86.8-96.6 | 54781 | 75413 |  | 130194 | 129737 | -457 | 457
發電工程計畫
2.澎湖尖山電廠擴建工程 | 4015198 | 30541 |  | 1 | 29884 | 98 | 裝置容量80土10%千瓩 | 87.7-93.6 |  | 30541 |  | 30541 | 29884 | -657 | 0
計畫
3.營運設施汰換更新計畫 | 32037077 | 8392380 |  | 26 | 7778332 | 93 | 維持現有核能發電設施正常 | 87.7-91.6 | 0 | 8392380 |  | 8392380 | 7778332 | -614048
(核能發電部分) | [6 empty] | 營運
4.營運設施汰換更新計畫 | 10716488 | 2971391 |  | 28 | 2969650 | 100 | 維持現有水、火發電設施正 | 87.7-91.6 |  | 2971391 |  | 2971391 | 2969650 | -1741 | 1741
(一般發電部分) | [6 empty] | 常營運
5.營運設施汰換更新計畫 | 14194034 | 3066104 | 512000 | 25 | 3562291 | 100 | 維持現有供電設施正常營運 | 87.7-91.6 |  | 3066104 | 512000 | 3578104 | 3562291 | -15813 | 15813
(輸電部分)
6.營運設施汰換更新計畫 | 94865443 | 20069041 | 706100 | 22 | 20775134 | 100 | 維持現有配電設施正常營運 | 87.7-91.6 |  | 20069041 | 706100 | 20775141 | 20775134 | -7 | 7
(配電部分)
丙、非 計 畫 型 | 4203407 | 4203407 |  | 100 | 3998626 | 95 |  | 87.7-88.6 | 1255220 | 2948187 |  | 4203407 | 3998626 | -204781 | 18932
0
漢翔航空工業股份有限公司 | 2635463 | 1174993 | 270091 | 55 | 545958 | 38 |  |  | 374525 | 800023 | 270091 | 1444639 | 545513 | -899126 | 399386
甲、繼 續 計 畫 | 1037000 | 500000 | 0 | 48 | 445 | 0 |  |  | 299555 | 200000 | 0 | 499555 | 0 | -499555 | 0
1.新建表面處理廠房 | 1037000 | 500000 |  | 48 | 445 | 0 |  | 86.7-89.6 | 299555 | 200000 |  | 499555 |  | -499555
投資計畫
乙、新 興 計 畫 | 1329754 | 490966 | 185409 | 51 | 282157 | 42 | 0 |  | 0 | 490966 | 185409 | 676375 | 282157 | -394218 | 394218
1.購置小型商用機投資 | 493426 | 290000 |  | 59 | 98248 | 34 |  | 87.7-89.7 |  | 290000 |  | 290000 | 98248 | -191752 | 191752
2.新建壓縮器機匣生產線 | 635362 |  | 185409 | 29 | 1275 | 1 |  | 88.1-89.6 |  |  | 185409 | 185409 | 1275 | -184134 | 184134
及廠房投資
0
3.營運設施汰換更新計畫 | 200966 | 200966 |  | 100 | 182634 | 91 |  | 87.7-88.6 |  | 200966 |  | 200966 | 182634 | -18332 | 18332
丙、非 計 畫 型 | 268709 | 184027 | 84682 | 100 | 263356 | 98 |  | 87.7-88.6 | 74970 | 109057 | 84682 | 268709 | 263356 | -5353 | 5168
財 政 部 主 管 | 1054777 | 1000323 | 54454 | 100 | 1005720 | 95 |  |  | 145098 | 873728 | 25709 | 1044535 | 995478 | -49057 | 30227
中國輸出入銀行 | 15109 | 13600 | 1509 | 100 | 15077 | 100 |  |  | 0 | 13600 | 1509 | 15109 | 15077 | -32 | 0
非 計 畫 型 | 15109 | 13600 | 1509 | 100 | 15077 | 100 |  | 88年度 | 0 | 13600 | 1509 | 15109 | 15077 | -32 | 0
交通銀行 | 267531 | 267531 | 0 | 100 | 264209 | 99 |  |  | 49053 | 218478 | 0 | 267531 | 264209 | -3322 | 2793
非 計 畫 型 | 267531 | 267531 |  | 100 | 264209 | 99 |  | 88年度 | 49053 | 218478 |  | 267531 | 264209 | -3322 | 2793
中國農民銀行 | 542813 | 539613 | 3200 | 100 | 499346 | 92 |  |  | 23028 | 516585 | 3200 | 542813 | 499346 | -43467 | 27434
非 計 畫 型 | 542813 | 539613 | 3200 | 100 | 499346 | 92 |  | 88年度 | 23028 | 516585 | 3200 | 542813 | 499346 | -43467 | 27434
中央信託局 | 164053 | 114308 | 49745 | 100 | 163857 | 100 |  |  | 23138 | 109673 | 21000 | 153811 | 153615 | -196 | 0
非 計 畫 型 | 164053 | 114308 | 49745 | 100 | 163857 | 100 |  | 88年度 | 23138 | 109673 | 21000 | 153811 | 153615 | -196 | 0
中央再保險股份有限公司 | 4955 | 4955 | 0 | 100 | 4678 | 94 |  |  | 0 | 4955 | 0 | 4955 | 4678 | -277 | 0
非 計 畫 型 | 4955 | 4955 |  | 100 | 4678 | 94 |  | 88年度 | 0 | 4955 |  | 4955 | 4678 | -277 | 0
中央存款保險股份有限公司 | 60316 | 60316 | 0 | 100 | 58553 | 97 |  |  | 49879 | 10437 | 0 | 60316 | 58553 | -1763 | 0
非 計 畫 型 | 60316 | 60316 |  | 100 | 58553 | 97 |  | 88年度 | 49879 | 10437 |  | 60316 | 58553 | -1763
交 通 部 主 管 | 421004434 | 318668897 | 4543000 | 77 | 308173935 | 95 |  |  | 1599792 | 47947680 | 4543000 | 54090472 | 53778130 | -312342 | 29455
交通部郵政總局 | 28296448 | 16875962 | 336000 | 61 | 16071153 | 93 |  |  | 634285 | 3939667 | 336000 | 4909952 | 4804301 | -105651 | 26199
甲、繼 續 計 畫 | 27655268 | 16234782 | 336000 | 60 | 15452634 | 93 |  |  | 628622 | 3304150 | 336000 | 4268772 | 4185782 | -82990 | 19943
1.郵件處理自動化計畫 | 9068000 | 4629464 |  | 51 | 4050817 | 88 | 興建局屋5處、裝修局屋4 | 82.7-88.12 | 88807 | 1153000 |  | 1241807 | 1225967 | -15840 | 972
[7 empty] | 處、購置機械設備77組、 | [6 empty] | 0
購置運郵車輛100輛、購置
容器6000具。
2.郵政局屋及設備更新計 | 1038900 | 797400 |  | 77 | 770889 | 97 | 興建局屋7處、購置機械 | 86.7-90.6 | 87613 | 190300 |  | 277913 | 256321 | -21592 | 15372
畫 | [6 empty] | 設備40套、購置運郵車輛 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 1,887輛。 | [6 empty] | 0
0
0
3.購建儲匯局所計畫 | 6699868 | 6699868 |  | 100 | 6499185 | 97 | 購置基地46處、興建局屋 | 82.7-86.6 | 40657 | 0 |  | 40657 | 40657 | 0
[7 empty] | 56處、購置局屋49處 | [6 empty] | 0
4.購建儲匯局所計畫 | 4285850 | 1613850 | 336000 | 45 | 1930949 | 99 | 購置基地9處、興建局屋22 | 86.7-90.6 | 129669 | 886100 | 336000 | 1351769 | 1333250 | -18519 | 3599
[7 empty] | 處、購置局屋23處。 |  |  |  |  | 0
0
0
5.郵政資訊整合作業計畫 | 6562650 | 2494200 |  | 38 | 2200794 | 88 | 購置主機6具及週邊設備224 | 86.7-90.6 | 281876 | 1074750 |  | 1356626 | 1329587 | -27039
具、購置連線設備6,455具、
購置管理資訊設備4,218具、
購置點鈔機1,700具、購置
整鈔機170具、購置其他機具
設備1,800具。
乙、非 計 畫 型 | 641180 | 641180 |  | 100 | 618519 | 96 |  |  | 5663 | 635517 |  | 641180 | 618519 | -22661 | 6256
中華電信股份有限公司 | 392707986 | 301792935 | 4207000 | 78 | 292102782 | 95 |  |  | 965507 | 44008013 | 4207000 | 49180520 | 48973829 | -206691 | 3256
甲、繼 續 計 畫 | 392595689 | 301680638 | 4207000 | 78 | 291991718 | 95 |  |  | 965507 | 43895716 | 4207000 | 49068223 | 48862765 | -205458 | 3256
1.82年臺灣北區市內電話 | 81977086 | 81977086 |  | 100 | 74980069 | 91 | 擴充及汰換市內電話 | 78.7-82.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
計畫 | [6 empty] | 3,326,964門
2.86年臺灣北區市內電話 | 58331676 | 58331676 |  | 100 | 56343091 | 97 | 擴充及汰換市內電話交換 | 82.7-86.6 |  |  |  | 0 | -720 | -720
計畫 | [6 empty] | 機2,345,000門
3.86年臺灣南區市內電話 | 47796485 | 47796485 |  | 100 | 47356579 | 99 | 擴充及汰換市內電話交換 | 82.7-86.6 |  |  |  | 0 |  | 0
計畫 | [6 empty] | 機1,387,160門
4.86年長途通信計畫 | 18911209 | 18911209 |  | 100 | 17260292 | 91 | 建 設 長 途 電 話 交 換 機 | 82.7-86.6 |  |  |  | 0 |  | 0
374,000門，行動電話系統
800,000門及無線電叫人系
統400,000門
5.86年 國 際 通 信 計 畫 | 6775810 | 6775810 |  | 100 | 7145256 | 105 | 增闢國際通信電路6,319路 | 82.7-86.6 | 1572 |  |  | 1572 | 1572 | 0
[7 empty] | ，建設國際電 話 交 換 機 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 20,000門 | [6 empty] | 0
6.臺灣北區市內電話計畫 | 50635049 | 26509884 |  | 52 | 25254903 | 95 | 擴充及汰換市內電話交換 | 86.7-90.6 | 42479 | 13385473 |  | 13427952 | 13415485 | -12467 | 650
[7 empty] | 機1,789,300門 | [6 empty] | 0
0
7.臺灣中區市內電話計畫 | 39452870 | 18988880 | 1542000 | 52 | 19522728 | 95 | 擴充及汰換市內電話交換 | 86.7-90.6 | 497795 | 8553116 | 1542000 | 10592911 | 10584760 | -8151 | 416
[7 empty] | 機1,050,000門 | [6 empty] | 0
0
0
8.臺灣南區市內電話計畫 | 46591872 | 21680096 |  | 47 | 19281674 | 89 | 擴充及汰換市內電話交換 | 86.7-90.6 | 274007 | 9993434 |  | 10267441 | 10103823 | -163618
[7 empty] | 機1,230,500門 | [6 empty] | 0
0
0
9.長途及行動通信計畫 | 26207105 | 13050008 | 2100000 | 58 | 16569360 | 109 | 建 設 長 途 電 話 交 換 機 | 86.7-90.6 | 29828 | 8409683 | 2100000 | 10539511 | 10538865 | -646
[7 empty] | 630,000門，行動電話系統 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 1,000,000門及無線電叫人 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 系統600,000門 | [6 empty] | 0
10.數 據 通 信 計 畫 | 4761981 | 1571070 | 313000 | 40 | 1879331 | 100 | 建設網際資訊網路70,000 | 86.7-90.6 | 3035 | 743751 | 313000 | 1059786 | 1059752 | -34
[7 empty] | 埠，電傳視 訊系統5,000 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 埠，高速數據網路600埠 | [6 empty] | 0
[7 empty] | ，數據 分 封 交 換 網 路 | [6 empty] | 0
1,000 埠暨支援開發本公
司各單位所需之各項作業
應用軟體
11.國 際 通 信 計 畫 | 7711663 | 4521931 |  | 59 | 4584207 | 101 | 增闢國際通信電路6,780路 | 86.7-90.6 | 110224 | 2077210 |  | 2187434 | 2171580 | -15854
[7 empty] | ，建設國際電 話 交 換 機 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 20,000門 | [6 empty] | 0
12.電信科技研究發展計畫 | 2853576 | 1304226 | 252000 | 55 | 1554691 | 100 | 支援電信現代化計畫，並 | 86.7-90.6 | 2620 | 598990 | 252000 | 853610 | 852346 | -1264
[7 empty] | 為達成整體服務數位網路 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 提供所需之技術 | [6 empty] | 0
0
13.電 信 人 力 培 訓 計 畫 | 589307 | 262277 |  | 45 | 259537 | 99 | 配合電信中期發展計畫所 | 86.7-90.6 | 3947 | 134059 |  | 138006 | 135302 | -2704 | 2190
[7 empty] | 需人員職前訓練及辦理現 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 職人員進修與專業訓練需 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 要 | [6 empty] | 0
0
乙、非 計 畫 型 | 112297 | 112297 |  | 100 | 111064 | 99 |  |  |  | 112297 |  | 112297 | 111064 | -1233
0
國軍退除役輔導委員會主管 | 3162844 | 835734 | 0 | 26 | 401295 | 48 | 0 | 0 | 181030 | 492504 | 0 | 673534 | 257184 | -416350 | 352917
榮民工程股份有限公司 | 3162844 | 835734 |  | 26 | 401295 | 48 |  |  | 181030 | 492504 | 0 | 673534 | 257184 | -416350 | 352917
0
甲、繼 續 計 畫 | 2954575 | 532335 | 0 | 18 | 253256 | 48 | 0 |  | 85900 | 284235 | 0 | 370135 | 109145 | -260990 | 260990
0
1.大發廢棄物處理廠 | 1955760 | 238050 |  | 12 | 191619 | 80 |  | 86.7-91.6 | 7706 | 107700 |  | 115406 | 87064 | -28342 | 28342
2.彰濱廢棄物處理廠 | 998815 | 294285 |  | 29 | 61637 | 21 |  | 86.3-89.5 | 78194 | 176535 |  | 254729 | 22081 | -232648 | 232648
0
0
乙、非 計 畫 型 | 208269 | 303399 |  | 146 | 148039 | 49 |  |  | 95130 | 208269 |  | 303399 | 148039 | -155360 | 91927
0
行政院勞工委員會主管 | 72775 | 72775 |  | 100 | 70178 | 96 | 0 | 0 | 10288 | 62487 |  | 72775 | 70178 | -2597 | 0 | 0
0
勞工保險局 | 72775 | 72775 |  | 100 | 70178 | 96 |  |  | 10288 | 62487 |  | 72775 | 70178 | -2597 | 0
非 計 畫 型 | 72775 | 72775 |  | 100 | 70178 | 96 |  | 88年度 | 10288 | 62487 |  | 72775 | 70178 | -2597
行政院衛生署主管 | 1540422 | 1540422 |  | 100 | 1287307 | 84 |  |  | 536190 | 1004232 |  | 1540422 | 1287307 | -253115 | 164486
衛生署麻醉藥品經理處 | 14195 | 14195 |  | 100 | 14188 | 100 |  |  | 0 | 14195 |  | 14195 | 14188 | -7 | 0
非 計 畫 型 | 14195 | 14195 |  | 100 | 14188 | 100 |  | 88年度 | 0 | 14195 |  | 14195 | 14188 | -7 | 0
中央健康保險局 | 1526227 | 1526227 |  | 100 | 1273119 | 83 |  |  | 536190 | 990037 |  | 1526227 | 1273119 | -253108 | 164486
非 計 畫 型 | 1526227 | 1526227 |  | 100 | 1273119 | 83 |  | 88年度 | 536190 | 990037 |  | 1526227 | 1273119 | -253108 | 164486
總計 | 1716301135 | 996815788 | 16886763 | 59 | 889296594 | 88 |  |  | 114762218 | 176149543 | 11212892 | 302124653 | 196529025 | -105595628 | 53692540

## 91乙151
乙 資本支出執行結果 | [12 empty] | 資本支出執行結果 乙
|  | 1 ５ 1 資 本 支 出 計 畫 執 行 結 果 綜 計 表 ( 續 ) | [10 empty] | 單位:新台幣千元
| 全 部 計 畫 | [5 empty] | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度
機關及計畫名稱 |  | 截至本年度累計預算數 |  | 占投 | 截至本年度 | 占累計 | 以前年度 保留數 | 本 年 度 預 算 數 | 奉准先行 辦理預算數 |  | 決算數 | 比較增減 | 止契約
| 投資總額 | 預算數 | 奉准先行辦理預算 | 資總 | 累計決算數 | 預算數 |  |  |  | 合計 |  |  | 責任數
|  |  |  | 額％ |  | ％
行 政 院 主 管 | 270788 | 270788 |  | 100 | 266749.66 | 99 | 0 | 270788 |  | 270788 | 266749.662 | -4038.338 | 0
中 央 銀 行 | 270788 | 270788 | 0 | 100 | 266749.66 | 99 | 0 | 270788 | 0 | 270788 | 266749.662 | -4038.338 | 0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 270788 | 270788 |  | 100 | 266749.66 | 99 | 0 | 270788 |  | 270788 | 266749.662 | -4038.338 | 0
經 濟 部 主 管 | 1602581305 | 861439383 | 31000805 | 56 | 824209921 | 92 | 68465917 | 143988293 | 2228659 | 214682869 | 152804432 | -61878437 | 45463525
臺灣糖業股份有限公司 | 16429626 | 11781896 | 168726 | 73 | 8144795 | 68 | 2221639 | 5444168 | 168726 | 7834533 | 4128709 | -3705824 | 447077
計 畫 型 資 本 支 出 | 14438797 | 9791067 | 168726 | 69 | 7546421 | 76 | 2221639 | 3453339 | 168726 | 5843704 | 3530335 | -2313369 | 447077
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 1990829 | 1990829 | 0 | 100 | 598374 | 30 | 0 | 1990829 | 0 | 1990829 | 598374 | -1392455 | 0
臺鹽實業股份有限公司 | 255781 | 255781 | 0 | 100 | 195721 | 77 | 110291 | 145490 | 0 | 255781 | 195721 | -60060 | 38329
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 255781 | 255781 | 0 | 100 | 195721 | 77 | 110291 | 145490 | 0 | 255781 | 195721 | -60060 | 38329
中國造船股份有限公司 | 201295 | 201295 | 0 | 100 | 157847 | 78 | 26339 | 174956 | 0 | 201295 | 157847 | -43448 | 5500
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 201295 | 201295 | 0 | 100 | 157847 | 78 | 26339 | 174956 | 0 | 201295 | 157847 | -43448 | 5500
中國石油股份有限公司 | 80273526 | 64937869 | 1693500 | 83 | 59545273 | 89 | 2686263 | 12316295 | 8000 | 15010558 | 12564684 | -2445874 | 1167293
計 畫 型 資 本 支 出 | 76816289 | 61480632 | 1693500 | 82 | 56273807 | 89 | 2601399 | 8943922 | 8000 | 11553321 | 9293218 | -2260103 | 1093430
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 3457237 | 3457237 | 0 | 100 | 3271466 | 95 | 84864 | 3372373 | 0 | 3457237 | 3271466 | -185771 | 73863
臺灣電力股份有限公司 | 1371926479 | 682615540 | 28527383 | 52 | 663512522 | 93 | 58619215 | 111215301 | 1440737 | 171275253 | 125259295 | -46015958 | 39194901
計 畫 型 資 本 支 出 | 1368896777 | 679585838 | 28527383 | 52 | 660858383 | 93 | 58530962 | 108273852 | 1440737 | 168245551 | 122605156 | -45640395 | 38965819
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 3029702 | 3029702 | 0 | 100 | 2654139 | 88 | 88253 | 2941449 | 0 | 3029702 | 2654139 | -375563 | 229082
漢翔航空工業股份有限公司 | 313453 | 313453 | 0 | 100 | 261250 | 83 | 18862 | 294591 | 0 | 313453 | 261250 | -52203 | 17119
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 313453 | 313453 | 0 | 100 | 261250 | 83 | 18862 | 294591 | 0 | 313453 | 261250 | -52203 | 17119
高雄硫酸錏股份有限公司 | 809037 | 777841 | 11196 | 98 | 785040 | 99 | 41305 | 1639 | 11196 | 54140 | 50270 | -3870 | 0
計 畫 型 資 本 支 出 | 796202 | 776202 | 0 | 97 | 773502 | 100 | 41305 | 0 | 0 | 41305 | 38732 | -2573 | 0
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 12835 | 1639 | 11196 | 100 | 11538 | 90 | 0 | 1639 | 11196 | 12835 | 11538 | -1297 | 0
臺灣省農工企業股份有限 | 5030 | 5030 | 0 | 100 | 293 | 6 | 0 | 5030 | 0 | 5030 | 293 | -4737 | 0
公司
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 5030 | 5030 | 0 | 100 | 293 | 6 | 0 | 5030 | 0 | 5030 | 293 | -4737 | 0
唐榮鐵工廠股份有限公司 | 529974 | 529974 | 0 | 100 | 161858 | 31 | 216202 | 313772 | 0 | 529974 | 161858 | -368116 | 201821
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 529974 | 529974 | 0 | 100 | 161858 | 31 | 216202 | 313772 | 0 | 529974 | 161858 | -368116 | 201821
臺灣省自來水股份有限公司 | 131837104 | 100020704 | 600000 | 76 | 91445322 | 91 | 4525801 | 14077051 | 600000 | 19202852 | 10024505 | -9178347 | 4391485
計 畫 型 資 本 支 出 | 130039762 | 98223362 | 600000 | 76 | 90759603 | 92 | 4409210 | 12396300 | 600000 | 17405510 | 9338786 | -8066724 | 3742289
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 1797342 | 1797342 | 0 | 100 | 685719 | 38 | 116591 | 1680751 | 0 | 1797342 | 685719 | -1111623 | 649196
財 政 部 主 管 | 8446783 | 7989904 | 0 | 95 | 5436552 | 68 | 2091342 | 4274945 | 76000 | 6442287 | 4383285 | -2059002 | 1217528
中國輸出入銀行 | 10671 | 10671 | 0 | 100 | 10572 | 99 | 0 | 10671 | 0 | 10671 | 10572 | -99 | 0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 10671 | 10671 | 0 | 100 | 10572 | 99 | 0 | 10671 | 0 | 10671 | 10572 | -99 | 0
中央信託局 | 104861 | 104861 | 0 | 100 | 101231 | 97 | 0 | 104861 | 0 | 104861 | 101231 | -3630 | 2514
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 104861 | 104861 | 0 | 100 | 101231 | 97 | 0 | 104861 | 0 | 104861 | 101231 | -3630 | 2514
中央存款保險股份有限公司 | 0 | 53848 | 0 | 0 | 44701 | 83 | 0 | 53848 | 0 | 53848 | 44701 | -9147 | 0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 0 | 53848 | 0 |  | 44701 | 83 | 0 | 53848 | 0 | 53848 | 44701 | -9147 | 0
臺灣銀行 | 2513065 | 2513065 | 0 | 100 | 1778363 | 71 | 544564 | 994135 | 0 | 1538699 | 1071848 | -466851 | 361139
計 畫 型 資 本 支 出 | 1235227 | 1235227 | 0 | 100 | 949181 | 77 | 189949 | 70912 | 0 | 260861 | 242666 | -18195 | 12115
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 1277838 | 1277838 | 0 | 100 | 829182 | 65 | 354615 | 923223 | 0 | 1277838 | 829182 | -448656 | 349024
臺灣土地銀行 | 887208 | 887208 | 0 | 100 | 792343 | 89 | 24852 | 786356 | 76000 | 887208 | 792343 | -94865 | 20115
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 887208 | 887208 | 0 | 100 | 792343 | 89 | 24852 | 786356 | 76000 | 887208 | 792343 | -94865 | 20115
合作金庫銀行股份有限公司 | 857840 | 847024 | 0 | 99 | 461575 | 54 | 65584 | 775019 | 0 | 840603 | 455154 | -385449 | 324422
計 畫 型 資 本 支 出 | 44223 | 33407 | 0 | 76 | 30853 | 92 | 26986 | 0 | 0 | 26986 | 24432 | -2554 | 0
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 813617 | 813617 | 0 | 100 | 430722 | 53 | 38598 | 775019 | 0 | 813617 | 430722 | -382895 | 324422
財政部印刷廠 | 312200 | 312200 | 0 | 100 | 11569 | 4 | 306754 | 5446 | 0 | 312200 | 11569 | -300631 | 0
計 畫 型 資 本 支 出 | 300000 | 300000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | -300000 | 0
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 12200 | 12200 | 0 | 100 | 11569 | 95 | 6754 | 5446 | 0 | 12200 | 11569 | -631 | 0
臺灣菸酒股份有限公司 | 3760938 | 3261027 | 0 | 87 | 2236198 | 69 | 1149588 | 1544609 | 0 | 2694197 | 1895867 | -798330 | 509338
計 畫 型 資 本 支 出 | 490600 | 490417 | 0 | 100 | 490417 | 100 | 151344 | 0 | 0 | 151344 | 151344 | 0 | 0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 3270338 | 2770610 | 0 | 85 | 1745781 | 63 | 998244 | 1544609 | 0 | 2542853 | 1744523 | -798330 | 509338
教 育 部 主 管 | 2410 | 2410 | 0 | 100 | 1680 | 70 | 1470 | 940 | 0 | 2410 | 1680 | -730 | 0
臺儒文化事業股份有限公司 | 2410 | 2410 | 0 | 100 | 1680 | 70 | 1470 | 940 |  | 2410 | 1680 | -730
（臺灣書店）
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 2410 | 2410 | 0 | 100 | 1680 | 70 | 1470 | 940 | 0 | 2410 | 1680 | -730 | 0
交 通 部 主 管 | 638155464 | 541093306 | 406419 | 85 | 509119539 | 94 | 21144626 | 62153023 | 406419 | 83704068 | 68499002 | -15205066 | 8746272
交通部郵政總局 | 14425160 | 7396775 | 0 | 51 | 7185909 | 97 | 59746 | 3833882 | 0 | 3893628 | 3742018 | -151610 | 860
計 畫 型 資 本 支 出 | 13739292 | 6710907 | 0 | 49 | 6516720 | 97 | 50965 | 3156795 | 0 | 3207760 | 3072829 | -134931 | 860
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 685868 | 685868 | 0 | 100 | 669189 | 98 | 8781 | 677087 | 0 | 685868 | 669189 | -16679 | 0
中華電信股份有限公司 | 415732111 | 415732111 | 0 | 100 | 398214415 | 96 | 577769 | 47074444 | 0 | 47652213 | 42896362 | -4755851 | 1395
計 畫 型 資 本 支 出 | 415648483 | 415648483 | 0 | 100 | 398133065 | 96 | 577769 | 46990816 | 0 | 47568585 | 42815012 | -4753573 | 1395
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 83628 | 83628 | 0 | 100 | 81350 | 97 | 0 | 83628 | 0 | 83628 | 81350 | -2278 | 0
交通部台灣鐵路管理局 | 131503614 | 63235743 | 100922 | 48 | 54800080 | 87 | 15767603 | 6159151 | 100922 | 22027676 | 15142671 | -6885005 | 6094180
計 畫 型 資 本 支 出 | 131500094 | 59541113 | 100922 | 45 | 53575192 | 90 | 13421197 | 4810926 | 100922 | 18333045 | 13917053 | -4415992 | 3917757
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 3520 | 3694630 | 0 |  | 1224888 | 33 | 2346406 | 1348225 | 0 | 3694631 | 1225618 | -2469013 | 2176423
交通部基隆港務局 | 20557034 | 13664334 | 25500 | 67 | 10801236 | 79 | 635673 | 2117142 | 25500 | 2778315 | 1897875 | -880440 | 545353
計 畫 型 資 本 支 出 | 18323400 | 11430700 | 25500 | 63 | 9220405 | 80 | 429694 | 935270 | 25500 | 1390464 | 1020950 | -369514 | 265341
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 2233634 | 2233634 | 0 | 100 | 1580831 | 71 | 205979 | 1181872 | 0 | 1387851 | 876925 | -510926 | 280012
交通部台中港務局 | 10230543 | 6921464 | 190000 | 70 | 6006963 | 84 | 1587720 | 882689 | 190000 | 2660409 | 2250191 | -410218 | 294236
計 畫 型 資 本 支 出 | 10230543 | 6659003 | 190000 | 67 | 5816288 | 85 | 1484411 | 723537 | 190000 | 2397948 | 2059516 | -338432 | 282436
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 0 | 262461 | 0 |  | 190675 | 73 | 103309 | 159152 | 0 | 262461 | 190675 | -71786 | 11800
交通部高雄港務局 | 45551986 | 34067863 | 89997 | 75 | 32044133 | 94 | 2516115 | 2010699 | 89997 | 4616811 | 2503082 | -2113729 | 1810248
計 畫 型 資 本 支 出 | 45120530 | 33726404 | 0 | 75 | 31731316 | 94 | 2441854 | 1743500 | 0 | 4185354 | 2190265 | -1995089 | 1785967
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 431456 | 341459 | 89997 | 100 | 312817 | 73 | 74261 | 267199 | 89997 | 431457 | 312817 | -118640 | 24281
交通部花蓮港務局 | 155016 | 75016 | 0 | 48 | 66803 | 89 | 0 | 75016 | 0 | 75016 | 66803 | -8213 | 0
計 畫 型 資 本 支 出 | 120000 | 40000 | 0 | 33 | 40000 | 100 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 35016 | 35016 | 0 | 100 | 26803 | 77 | 0 | 35016 | 0 | 35016 | 26803 | -8213 | 0
行政院國軍退輔會主管 | 3027848 | 890259 | 0 | 29 | 620919 | 70 | 249537 | 231871 | 0 | 481408 | 212068 | -269340 | 225969
榮民工程股份有限公司 | 3027848 | 890259 | 0 | 29 | 620919 | 70 | 249537 | 231871 | 0 | 481408 | 212068 | -269340 | 225969
計 畫 型 資 本 支 出 | 2935977 | 767601 | 0 | 26 | 559222 | 73 | 218750 | 140000 | 0 | 358750 | 150371 | -208379 | 208379
0
0
非 計 畫 型 資 本 支 出 | 91871 | 122658 | 0 | 134 | 61697 | 50 | 30787 | 91871 | 0 | 122658 | 61697 | -60961 | 17590
行政院勞工委員會主管 | 15698 | 15698 |  | 100 | 15562 | 99 | 4567 | 11131 |  | 15698 | 15562 | -136 | 0
勞工保險局 | 15698 | 15698 |  | 100 | 15562 | 99 | 4567 | 11131 |  | 15698 | 15562 | -136 | 0
非 計 畫 型 | 15698 | 15698 | 0 | 100 | 15562 | 99 | 4567 | 11131 | 0 | 15698 | 15562 | -136 | 0
行政院衛生署主管 | 272080 | 272080 | 0 | 100 | 249836 | 92 | 10427 | 261653 | 0 | 272080 | 249836 | -22244 | 20127
中央健康保險局 | 272080 | 272080 | 0 | 100 | 249836 | 92 | 10427 | 261653 |  | 272080 | 249836 | -22244 | 20127
非 計 畫 型 | 272080 | 272080 | 0 | 100 | 249836 | 92 | 10427 | 261653 | 0 | 272080 | 249836 | -22244 | 20127
總計 | 2252772376 | 1411973828 | 31407224 | 64 | 1339920758.66 | 93 | 91967886 | 211192644 | 2711078 | 305871608 | 226432614.662 | -79438993.338 | 55673421