## Sheet1
|  |  | １４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 | [6 empty] | 計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
單位：新臺幣千元
機 關 及 計 畫 名 稱 |  |  |  | 全 部 | [5 empty] | 計 畫 |  |  |  |  | 預 算 數
|  |  |  | 投 資 總 額 | 資 金 來 源 |  |  |  |  | 目 標 能 量 | 進 度 起 迄 年 月 | 資金 | 現值 | 收回 | 本 年 度 |  | 截至本年度累計
[5 empty] | 自 有 資 金 |  |  |  | 外 借 資 金 |  |  | 成本率 | 報酬率 | 年限 | 金 額 | 占全部 | 金 額 | 占全部
[5 empty] | 營 運 資 金 | 出售不適用 資 產 | 增 資 | 其 他 |  |  |  | （%） | （%） | （年） |  | 計畫% |  | 計畫%
行 政 院 主 管 |  |  |  | 130486 | 130486 | [9 empty] | 130486 | 100 | 130486 | 100
中央銀行 |  |  |  | 130486 | 130486 | [9 empty] | 130486 | 100 | 130486 | 100
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 130486 | 130486 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 130486 | 100 | 130486 | 100
經 濟 部 主 管 |  |  |  | 1418547800 | 143595082 | 473464 | 33731825 | 775694 | 1239971735 | [5 empty] | 172319965 | 12.1476 | 636341411 | 44.8587
台灣糖業股份有限公司 |  |  |  | 844690 | 844690 | [9 empty] | 844690 | 100 | 844690 | 100
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 844690 | 844690 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 844690 | 100 | 844690 | 100
台灣中油股份有限公司 |  |  |  | 124867705 | 34188854 | 473464 |  |  | 90205387 | [5 empty] | 16862599 | 13.5 | 29616065 | 23.72
| 一、繼續計畫 |  |  | 110942665 | 23637278 |  |  |  | 87305387 | [5 empty] | 6934543 | 6.25 | 19237392 | 17.34
|  | 1. | 探採事業部高雄外海Ｆ構造油氣田開發投資計畫 | 18210934 | 3687087 |  |  |  | 14523847 | 設置鑽井生產平台，完成10口油氣生產井，構建生產設施、海底管線及接收站等。 | 95.01-104.12 | 3.39 | 17.6 | 5.92 |  |  | 2624707 | 14.41
|  | 2. | 煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫 | 38462015 | 7820321 |  |  |  | 30641694 | 於桃園廠興建設計產能為日煉70,000桶之重油加氫脫硫工場一座(含重油加氫脫硫主體、氫氣設備及硫磺回收設備)及區外附屬設備。 | 95.01-104.06 | 4.45 |  | 15 |  |  | 7231746 | 18.8
|  | 3. | 煉製事業部大林廠第十硫磺工場投資計畫 | 6662829 | 1517466 |  |  |  | 5145363 | 興建每日250噸硫磺工場以處理在加氫脫硫時產生之硫化氫及污酸氣，提升汽、柴油及燃料油品質。 | 99.07-103.06 | 4.16 |  | 15 | 2468474 | 37.05 | 3536716 | 53.08
|  | 4. | 煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫 | 20502108 | 4100422 |  |  |  | 16401686 | 興建日煉15萬桶常壓原油蒸餾工場一座、5萬桶輕質原油分餾工場一座、4萬桶柴油加氫脫硫工場一座、3萬桶煤油加氫脫硫工場一座及其附屬設備。 | 100.07-104.12 | 3.21 | 4.55 | 14.14 | 1573868 | 7.68 | 2430374 | 11.85
|  | 5. | 煉製事業部桃園廠沙崙NO.1海底及陸上原油管線汰舊更新投資計畫 | 1415000 | 283000 |  |  |  | 1132000 | 桃園煉油廠沙崙汰換一條42吋海底、陸上原油管線及其附屬設施。 | 100.07-102.12 | 3.25 |  | 15 | 1013586 | 71.63 | 1412024 | 99.79
|  | 6. | 四萬噸級環島成品油輪汰換計畫 | 2673743 | 573743 |  |  |  | 2100000 | 淘汰老舊自有環島四萬噸級成品油輪「安運」、「康運」，新建2艘四萬噸級成品油輪。 | 101.07-104.12 | 3.88 | 8.59 | 13.9 | 229860 | 8.6 | 230860 | 8.63
|  | 7. | 天然氣事業部台中廠二期投資計畫 | 18481796 | 4580140 |  |  |  | 13901656 | 台中廠新建3座16萬公秉地上槽與300噸/時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站約21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站等。 | 101.07-107.12 | 3.98 | 7.27 | 15.71 | 1112074 | 6.02 | 1200982 | 6.5
|  | 8. | 煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫 | 4534240 | 1075099 |  |  |  | 3459141 | 進行第三重油加氫脫硫工場及相關附屬設備去瓶頸工程，將現有煉量日煉3萬桶擴增至4萬桶。 | 101.07-104.12 | 3.88 | 7.16 | 12.19 | 536681 | 11.84 | 569983 | 12.57
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 13925040 | 10551576 | 473464 |  |  | 2900000 | [5 empty] | 9928056 | 71.3 | 10378673 | 74.53
|  | 1. | 分年性項目 | 6996244 | 4096244 |  |  |  | 2900000 | [5 empty] | 2999260 | 42.87 | 3449877 | 49.31
|  | 2. | 一次性項目 | 6928796 | 6455332 | 473464 |  |  |  |  | 102.01-102.12 |  |  |  | 6928796 | 100 | 6928796 | 100
台灣電力股份有限公司 |  |  |  | 1103688278 | 102661295 |  | 1740000 | 675694 | 998611289 | [5 empty] | 133933073 | 12.14 | 555527633 | 50.33
| 一、繼續計畫 |  |  | 1033267143 | 98291687 |  | 1740000 | 675694 | 932559762 | [5 empty] | 80092693 | 7.75 | 495921752 | 48
|  | 1. | 核能四廠第一、二號機發電工程計畫 | 283879136 | 23773015 |  | 1740000 | 407965 | 257958156 | 裝置容量1,350 千瓩級2部。 | 81.07-103.12 | 3.34 | 4.21 | 21.33 | 11743459 | 4.14 | 275716599 | 97.12
|  | 2. | 萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫 | 8372216 | 510220 |  |  | 18000 | 7843996 | 裝置容量40.6千瓩。 | 93.09-102.09 | 2.16 | 3.55 | 35.85 | 1200499 | 14.34 | 8369796 | 99.97
|  | 3. | 彰工火力第一、二號機發電計畫 | 50520065 | 5050007 |  |  | 2000 | 45468058 | 裝置容量1,600千瓩。 | 94.01-102.12 | 4.15 | 9.05 | 12.98 |  |  | 995304 | 1.97
|  | 4. | 林口電廠更新擴建計畫 | 152494428 | 15146443 |  |  | 103000 | 137244985 | 裝置容量2,400千瓩。 | 95.01-109.12 | 3.84 | 4.02 | 28.16 | 12860102 | 8.43 | 34778457 | 22.81
|  | 5. | 深澳電廠更新擴建計畫 | 58046409 | 5799641 |  |  | 5000 | 52241768 | 裝置容量1,600千瓩。 | 95.01-103.12 | 4.19 | 10.3 | 11.42 | 79700 | 0.14 | 1507296 | 2.6
|  | 6. | 大林電廠更新改建計畫 | 119392981 | 11882298 |  |  | 57000 | 107453683 | 裝置容量3,200千瓩。 | 97.01-111.12 | 3.88 | 8.26 | 14.69 | 12644467 | 10.59 | 20568377 | 17.23
|  | 7. | 大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 | 17334090 | 1711621 |  |  | 21788 | 15600681 | 裝置容量368千瓩。 | 97.07-105.12 | 3.85 | 7.54 | 17.7 | 1988994 | 11.47 | 7526159 | 43.42
|  | 8. | 太陽光電第一期計畫 | 3571250 | 520429 |  |  | 8941 | 3041880 | 裝置容量19.6千瓩。 | 97.01-103.12 | 1.94 | 1.71 |  | 627072 | 17.56 | 3059089 | 85.66
|  | 9. | 第七輸變電計畫 | 238897214 | 23881829 |  |  |  | 215015385 | 新、擴建輸電線路2,370回線公里，新、擴建主要變壓器容量23,560千仟伏安，拆遷主要變壓器容量9,570千仟伏安。 | 99.01-104.12 | 2.48 |  |  | 22799361 | 9.54 | 124936072 | 52.3
|  | 10. | 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫 | 7925666 | 789258 |  |  | 3000 | 7133408 | 興建灰塘1處，面積73.2公頃，可容灰塘量約1,062.7萬立方公尺。 | 99.07-105.12 | 2.32 | 6.22 | 15.15 |  |  | 1017921 | 12.84
|  | 11. | 通霄電廠更新擴建計畫 | 91556688 | 9101226 |  |  | 47000 | 82408462 | 裝置容量2,880千瓩。 | 100.01-108.12 | 2.51 | 3.65 | 18.7 | 15444595 | 16.87 | 16729810 | 18.27
|  | 12. | 風力發電第四期計畫 | 1277000 | 125700 |  |  | 2000 | 1149300 | 裝置容量14.8千瓩。 | 101.01-104.06 | 2.69 | 2.78 | 19.81 | 704444 | 55.16 | 716872 | 56.14
| 二、新興計畫 |  |  | 2819840 | 306560 |  |  |  | 2513280 | [5 empty] | 26359 | 0.93 | 26359 | 0.93
|  |  | 澎湖低碳島風力發電計畫 | 2819840 | 306560 |  |  |  | 2513280 | 裝置容量33千瓩。 | 102.01-105.06 | 2.7 | 4.03 | 16.51 | 26359 | 0.93 | 26359 | 0.93
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 67601295 | 4063048 |  |  |  | 63538247 | [5 empty] | 53814021 | 79.61 | 59579522 | 88.13
|  | 1. | 分年性項目 | 19360220 | 396821 |  |  |  | 18963399 | [5 empty] | 5572946 | 28.79 | 11338447 | 58.57
|  | 2. | 一次性項目 | 48241075 | 3666227 |  |  |  | 44574848 |  | 102.01-102.12 |  |  |  | 48241075 | 100 | 48241075 | 100
漢翔航空工業股份有限公司 |  |  |  | 1049271 | 1049271 | [9 empty] | 601497 | 57.3252 | 697389 | 66.4641
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 1049271 | 1049271 | [9 empty] | 601497 | 57.3252 | 697389 | 66.4641
|  | 1. | 分年性項目 | 683859 | 683859 | [9 empty] | 236085 | 34.52 | 331977 | 48.5447
|  | 2. | 一次性項目 | 365412 | 365412 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 365412 | 100 | 365412 | 100
台灣自來水股份有限公司 |  |  |  | 188097856 | 4850972 |  | 31991825 | 100000 | 151155059 | [5 empty] | 20078106 | 10.67 | 49655634 | 26.4
| 一、繼續計畫 |  |  | 69046884 |  |  | 31991825 |  | 37055059 | [5 empty] | 5978648 | 8.66 | 35384708 | 51.25
|  | 1. | 板新地區供水改善計畫二期工程 | 6211400 |  |  | 2833701 |  | 3377699 | 靈活調度新店溪水源，至民國110年可供應板新地區用水每日101萬立方公尺。 | 093.01-101.12 |  |  |  | 1195260 | 19.24 | 2547416 | 41.01
|  | 2. | 宜蘭羅東堰下游供水計畫 | 2268078 |  |  | 31180 |  | 2236898 | 設置淨水設備8萬立方公尺/日。 | 095.01-102.06 | 2.49 |  |  | 532746 | 23.49 | 2268078 | 100
|  | 3. | 穩定供水設施及幹管改善 | 8366000 |  |  | 4950000 |  | 3416000 | 以擴充淨水場處理能力、增加各供水區相互支援容量及增加蓄水備援容量，作為因應汛期石門水庫高濁度之策略。 | 095.01-102.12 |  |  |  | 32900 | 0.39 | 8366000 | 100
|  | 4. | 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫 | 16654000 |  |  | 15200000 |  | 1454000 | 減少漏水量，穩定供水品質。 | 098.01-104.12 |  |  |  | 1010000 | 6.06 | 16210000 | 97.33
|  | 5. | 高雄地區增設地下水及伏流水工程 | 550000 |  |  | 550000 |  |  | 新增水源出水量每日20萬立方公尺，以提升高雄地區高濁度期間之備援水量，穩定區域供水。 | 100.01-102.12 |  |  |  | 40000 | 7.27 | 320000 | 58.18
|  | 6. | 離島地區供水改善計畫─馬公增建4,000噸海水淡化廠 | 1128280 |  |  | 1128280 |  |  | 確保澎湖地區之穩定供水，每日增加出水量4,000立方公尺及同時可減抽地下水。 | 100.01-124.12 |  |  |  | 27402 | 2.43 | 42661 | 3.78
|  | 7. | 里港原有水井抽水量復抽工程 | 340000 |  |  | 340000 |  |  | 辦理里港原有水井抽水量復抽工程，增加水源備援能力每日10萬立方公尺。 | 100.01-102.12 |  |  |  | 160000 | 47.06 | 340000 | 100
|  | 8. | 水庫設施更新改善計畫 | 4466000 |  |  |  |  | 4466000 | 為確保台南地區每日60萬立方公尺及支援高雄地區每日40萬立方公尺之供水，亟需辦理南化水庫整治及防淤設施工程。 | 100.01-104.12 |  |  |  | 270000 | 6.05 | 870000 | 19.48
|  | 9. | 調度及備援系統提升計畫 | 2064000 |  |  |  |  | 2064000 | 提升烏山頭系統供水區調度及支援能力為每日13萬立方公尺。 | 100.01-103.12 |  |  |  | 694000 | 33.62 | 1613768 | 78.19
|  | 10. | 湖山水庫下游自來水工程計畫 | 13000000 |  |  |  |  | 13000000 | 配合湖山水庫計畫，以地面水替代地下水，滿足雲林地區民國120年平均日46.8萬立方公尺之用水需求。 | 101.01-106.12 | 1.02 |  |  | 1526500 | 11.74 | 1715500 | 13.2
|  | 11. | 后里第二淨水場及下游送水幹管 | 10498632 |  |  | 5042664 |  | 5455968 | 配合大安及大甲溪水源聯合運用增加每日28萬立方公尺之水源量，建構第三套供水系統，穩定台中地區用水需求。 | 101.01-107.12 | 2.04 |  |  |  |  | 12557 | 0.12
|  | 12. | 大肚、龍井高地區一帶供水計畫 | 785920 |  |  |  |  | 785920 | 計畫完成後，可穩定供水，並達民國120年每日供水量77,589立方公尺之目標。 | 101.01-104.12 | 3 | 0.86 |  | 146790 | 18.68 | 156950 | 19.97
|  | 13. | 豐原場新設初沈池工程（食水嵙溪右岸） | 798574 |  |  |  |  | 798574 | 新設初沈池於原水高濁度時增加出水量每日5至7.5萬立方公尺，提升豐原場之供水穩定。 | 101.01-105.12 | 3 |  |  | 11050 | 1.38 | 21778 | 2.73
|  | 14. | 東港溪原水前處理工程 | 400000 |  |  | 400000 |  |  | 增設30萬立方公尺生物處理設備，將原水氨氮值降至1毫克/公升。 | 101.01-102.12 | [5 empty] | 200000 | 50
|  | 15. | 無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104年)─自來水延管工程 | 1516000 |  |  | 1516000 |  |  | 促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。 | 101.01-104.12 |  |  |  | 332000 | 21.9 | 700000 | 46.17
| 二、新興計畫 |  |  | 114100000 |  |  |  |  | 114100000 | [5 empty] | 10322000 | 9.05 | 10322000 | 9.05
|  | 1. | 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程 | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 | 提升大安大甲溪水源運用及供水能力，並滿足110年台中地區公共用水，增加水源量28萬立方公尺之目標，建構穩固可靠且具調度備援供水系統。 | 102.01-106.12 |  |  |  | 22000 | 1.38 | 22000 | 1.38
|  | 2. | 102至111年降低漏水率計畫─汰換管線暨分區計量管網建置計畫 | 112500000 |  |  |  |  | 112500000 | 藉由「汰換舊漏管線」及「建置分區計量管網」，以改善供水管網，並有效降低漏水率。 | 102.01-111.12 | 1.8 |  |  | 10300000 | 9.16 | 10300000 | 9.16
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 4950972 | 4850972 |  |  | 100000 | [6 empty] | 3777458 | 76.3 | 3948926 | 79.76
|  | 1. | 分年性項目 | 2061782 | 2061782 | [9 empty] | 888268 | 43.08 | 1059736 | 51.4
|  | 2. | 一次性項目 | 2889190 | 2789190 |  |  | 100000 |  |  | 102.01-102.12 |  |  |  | 2889190 | 100 | 2889190 | 100
財 政 部 主 管 |  |  |  | 15253171 | 8862815 |  |  |  | 6390356 | [5 empty] | 2935113 | 19.24 | 3363868 | 22.05
中國輸出入銀行 |  |  |  | 60290 | 60290 | [9 empty] | 60290 | 100 | 60290 | 100
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 60290 | 60290 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 60290 | 100 | 60290 | 100
臺灣金融控股股份有限公司 |  |  |  | 780023 | 780023 | [9 empty] | 543923 | 69.73 | 591923 | 75.89
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 780023 | 780023 | [9 empty] | 543923 | 69.73 | 591923 | 75.89
|  | 1. | 分年性項目 | 246000 | 246000 | [9 empty] | 9900 | 4.02 | 57900 | 23.54
|  | 2. | 一次性項目 | 534023 | 534023 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 534023 | 100 | 534023 | 100
臺灣土地銀行股份有限公司 |  |  |  | 710660 | 710660 | [9 empty] | 603140 | 84.87 | 603140 | 84.87
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 710660 | 710660 | [9 empty] | 603140 | 84.87 | 603140 | 84.87
|  | 1. | 分年性項目 | 108020 | 108020 | [9 empty] | 500 | 0.46 | 500 | 0.46
|  | 2. | 一次性項目 | 602640 | 602640 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 602640 | 100 | 602640 | 100
財政部印刷廠 |  |  |  | 141922 | 141922 | [9 empty] | 141922 | 100 | 141922 | 100
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 141922 | 141922 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 141922 | 100 | 141922 | 100
臺灣菸酒股份有限公司 |  |  |  | 13560276 | 7169920 |  |  |  | 6390356 | [5 empty] | 1585838 | 11.69 | 1966593 | 14.5
| 一、繼續計畫 |  |  | 10975970 | 4585614 |  |  |  | 6390356 | [5 empty] | 33290 | 0.3 | 362205 | 3.3
|  | 1. | 台北啤酒工場土地開發再利用投資計畫 | 7506000 | 3142469 |  |  |  | 4363531 | 完成都市計畫變更，結合文化創意產業並開發複合式商業大樓，與地區互利共生，帶動地區繁榮。 | 100.01-103.12 | 5.04 | 5.74 | 45.52 | 3750 | 0.05 | 225200 | 3
|  | 2. | 花蓮酒廠(西北側)土地開發再利用投資計畫 | 2440670 | 1011697 |  |  |  | 1428973 | 完成用地變更，開發為產業與休閒觀光之多功能複合式園區，串連七星潭風景區，帶動地區觀光發展。 | 100.01-107.12 | 4.02 | 5.44 | 42.59 | 24400 | 1 | 81297 | 3.33
|  | 3. | 竹南啤酒廠製瓶工場土地開發再利用投資計畫 | 1029300 | 431448 |  |  |  | 597852 | 完成都市計畫變更開發為多元化產業園區，強化竹南地區都市機能及提昇整體環境品質。 | 100.01-103.12 | 5.04 | 5.64 | 45.44 | 5140 | 0.5 | 55708 | 5.41
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 2584306 | 2584306 | [9 empty] | 1552548 | 60.08 | 1604388 | 62.08
|  | 1. | 分年性項目 | 1853990 | 1853990 | [9 empty] | 822232 | 44.35 | 874072 | 47.15
|  | 2. | 一次性項目 | 730316 | 730316 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 730316 | 100 | 730316 | 100
交 通 部 主 管 |  |  |  | 148464081 | 75516866 |  | 70036584 | 520000 | 2390631 | [5 empty] | 33789320 | 22.76 | 74417817 | 50.13
中華郵政股份有限公司 |  |  |  | 6793912 | 6793912 | [9 empty] | 2441798 | 35.94 | 2441798 | 35.94
| 一、新興計畫 |  |  | 5228715 | 5228715 | [9 empty] | 876601 | 16.77 | 876601 | 16.77
|  | 1. | 購建郵政局所計畫 | 2006765 | 2006765 |  |  |  |  | 購置房地2處、興建局屋11處。 | 102.01-105.12 | 2.67 | 7.32 | 19.18 | 352251 | 17.55 | 352251 | 17.55
|  | 2. | 郵政資訊作業發展計畫 | 309250 | 309250 |  |  |  |  | 購置主機及週邊設備27組、連線設備3,765套、管理資訊設備850組。 | 102.01-105.12 | 2.67 | 12.63 | 4.81 | 188250 | 60.87 | 188250 | 60.87
|  | 3. | 自動化機器設備購置計畫 | 1436700 | 1436700 |  |  |  |  | 購置自動化機器設備15套、管理資訊系統設備1套。 | 102.01-104.12 | 2.67 | 6.47 | 8.53 | 100 | 0.01 | 100 | 0.01
|  | 4. | 郵政物流中心建置計畫 | 1476000 | 1476000 |  |  |  |  | 購置土地1處、物流設備7項、資訊設備18項、興建廠房2棟。 | 102.01-105.12 | 2.67 | 4.91 | 39.37 | 336000 | 22.76 | 336000 | 22.76
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 1565197 | 1565197 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 1565197 | 100 | 1565197 | 100
交通部臺灣鐵路管理局 |  |  |  | 85069532 | 15032948 |  | 70036584 | [7 empty] | 20953160 | 24.63 | 48954885 | 57.55
| 一、繼續計畫 |  |  | 73991957 | 3955373 |  | 70036584 | [7 empty] | 15815300 | 21.37 | 43817025 | 59.22
|  | 1. | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（2001－2014年） | 35977000 |  |  | 35977000 |  |  | 購置城際客車184輛、區間客車428輛、維修設備改善等。 | 090.11-103.12 |  |  |  | 10000000 | 27.8 | 21410986 | 59.51
|  | 2. | 臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫（基隆－苗栗段） | 8484000 | 553000 |  | 7931000 |  |  | 增設捷運化通勤車站5座、改善既有重點場站、汐止至南港間約4.86公里鐵路擴建為3軌正線、相關機電與檢修及旅運設施等改善工程。 | 094.01-102.12 |  |  |  | 3013300 | 35.52 | 8484000 | 100
|  | 3. | 臺北機廠遷建建設計畫 | 17013792 | 2613792 |  | 14400000 |  |  | 配合「南港專案」南隧道交付時程，於桃園縣楊梅鎮富岡里興建電聯車維修廠、機務段、北區供應廠，柴電機車及電力機車維修廠、七堵檢車段遷至蘇新基地，原騰空之用地辦理線形改善工程、併臺鐵高雄機廠遷建計畫同時設置推拉式客車維修廠。 | 094.06-104.12 |  |  |  | 2792000 | 16.41 | 13771088 | 80.94
|  | 4. | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 12517165 | 788581 |  | 11728584 |  |  | 配合「高雄市區鐵路地下化」、「高雄都會區輕軌建設」及臨港線停駛之政策，將現有高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段遷建至潮州地區。 | 101.01-107.12 |  |  |  | 10000 | 0.08 | 150951 | 1.21
| 二、新興計畫 |  |  | 5278000 | 5278000 | [9 empty] | 1035000 | 19.61 | 1035000 | 19.61
|  | 1. | 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫－臺鐵局工程配合款 | 1632000 | 1632000 |  |  |  |  | 臺鐵屏東線自高雄市大順陸橋東側（6K+467）至鳳山區大智陸橋西側（10K+750）為止，約4.28公里鐵路地下化、鳳山車站改建為地下車站、增設正義/澄清車站1座。 | 102.01-107.12 |  |  |  | 35000 | 2.14 | 35000 | 2.14
|  | 2. | 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫－臺鐵局工程配合款 | 578000 | 578000 |  |  |  |  | 全線電氣化約166.1公里、瓶頸路段4區間雙軌化、新建雙軌隧道4座、橋梁改建3座、站場軌道改善、臺東機務分段改善、變電站4座及關山、月美路段截彎取直與曲線半徑800公尺以下路段改善。 | 102.01-104.03 |  |  |  | 300000 | 51.9 | 300000 | 51.9
|  | 3. | 臺鐵高雄－屏東潮州捷運化建設計畫－臺鐵局工程配合款 | 1932000 | 1932000 |  |  |  |  | 自屏東站以北至潮州基地全長約19.37公里高架化，屏東潮州間17公里鐵路擴建為雙軌電化，屏東站、歸來站、麟洛站、西勢站、竹田站、潮州站均改建高架站，新建潮州車輛基地（潮州站南1.9公里），面積34.67公頃。 | 102.01-104.12 |  |  |  | 500000 | 25.88 | 500000 | 25.88
|  | 4. | 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵局工程配合款 | 1136000 | 1136000 |  |  |  |  | 自豐原站以北1.9公里至大慶站以南1.4公里，將現有鐵路改建為高架鐵路，全長約21.7公里，原豐原站、潭子站、太原站、臺中站、大慶站等5座地面車站，改建為高架車站，新增豐南站、頭家厝、松竹站、精武站、五權站等5座高架車站。 | 102.01-106.03 |  |  |  | 200000 | 17.61 | 200000 | 17.61
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 5799575 | 5799575 | [9 empty] | 4102860 | 70.74 | 4102860 | 70.74
|  | 1. | 分年性項目 | 2296555 | 2296555 | [9 empty] | 599840 | 26.12 | 599840 | 26.12
|  | 2. | 一次性項目 | 3503020 | 3503020 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 3503020 | 100 | 3503020 | 100
臺灣港務股份有限公司 |  |  |  | 40851547 | 40331547 |  |  | 520000 | [6 empty] | 5804818 | 14.21 | 13877769 | 33.97
| 一、繼續計畫 |  |  | 35004097 | 34484097 |  |  | 520000 | [6 empty] | 4343800 | 12.41 | 11911761 | 34.03
|  | 1. | 高雄港前鎮商港區土地開發計畫－港務公司辦理部分 | 3516240 | 3516240 |  |  |  |  | 取得唐榮公司土地25.38公頃，臺灣鐵路局土地2.4公頃，結合第二貨櫃中心自由貿易港，作為規劃提供自由貿易港衍生營運腹地，並辦理第二貨櫃中心自由貿易港區之聯外道路（約860公尺）、查驗登記站、蓄水池等相關基礎設施。 | 097.01-102.12 | 6.5 | 7.23 | 40.68 | 233800 | 6.65 | 3516240 | 100
|  | 2. | 高雄港客運專區建設計畫 | 4143922 | 4143922 |  |  |  |  | 於苓雅商港區19～20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，計畫內容包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施，提升旅運設施品質，建構優質經營環境，加速舊港區開發，促進港市共榮及觀光發展。 | 099.01-104.10 |  |  |  | 550000 | 13.27 | 829850 | 20.03
|  | 3. | 高雄港第115、116及117號碼頭改建工程 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 完成該3座碼頭船席水深E.L.-16.5公尺之改建，工程內容包括碼頭及場地改建、起重機軌道、繫泊設施、機電及給水設施等之更新及船席浚挖，提升高雄港營運績效及競爭力。 | 099.01-103.12 | 2.04 | 10.55 | 11.1 | 650000 | 32.5 | 1190000 | 59.5
|  | 4. | 自航式挖泥船汰換計畫 | 980000 | 760000 |  |  | 220000 |  | 新建自航拖曳吸管泥艙式挖泥船1艘，每年疏浚量（含海拋及填新生地）700,000立方公尺，隨時疏浚高雄港航道，支援附屬港（安平港及布袋港），保持航道暢通。 | 099.01-102.12 | 3 | 12.97 | 10.56 | 540000 | 55.1 | 980000 | 100
|  | 5. | 臺北港東17號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫 | 483700 | 483700 |  |  |  |  | 新建臺北港東17號（含東16A）碼頭設施及碼頭後線新生地填築與公共設施等建設，以擴大港埠發展空間。 | 099.01-102.07 | 6 | 1.33 | 40 | 70000 | 14.47 | 417380 | 86.29
|  | 6. | 基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分 | 4498792 | 4498792 |  |  |  |  | 規劃興建港務大樓與停車場，容納現有港務局及各機關集中合署辦公，建設為地標性建築，增加都市景觀，塑造國家門戶形象，規劃西 4 後線空地做為兩岸客貨輪貨物作業場地。 | 099.01-106.03 | 2.34 | 2.21 | 50 | 400000 | 8.89 | 632500 | 14.06
|  | 7. | 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分 | 10761298 | 10761298 |  |  |  |  | 完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供15,000 只級貨櫃輪靠泊，水深18至22公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深14公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深15公尺以上散雜貨碼頭。 | 100.01-108.12 | 4.31 | 4.34 | 49 |  |  | 155000 | 1.44
|  | 8. | 南星土地開發計畫 | 4080145 | 3780145 |  |  | 300000 |  | 辦理撥用土地98.32公頃，及興建包括聯絡橋工程、基礎設施工程、公共設施工程、附屬建築物及設施等基礎公共設施，以配合民間廠商投資進駐。 | 101.01-103.12 | 2.81 | 7.13 | 19.11 | 600000 | 14.71 | 2411791 | 59.11
|  | 9. | 5200匹（HP）馬力級港勤拖船2艘汰換計畫 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 購（建）5200匹馬力（含）以上港勤拖船2艘，汰換高102號（74年3月建）3200匹馬力及高112號（77年3月建）2400匹馬力等2艘，逾使用年限之老舊拖船，增進港航服務效能及安全。 | 100.01-102.12 | 3 | 11.46 | 9.85 | 360000 | 60 | 600000 | 100
|  | 10. | 高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期） | 730000 | 730000 |  |  |  |  | 完成棧36庫樓地板面積約13,000平方公尺及棧32庫樓地板面積約12,000平方公尺，以全面提升船舶裝卸效率，並使後線土地獲得更有效運用。 | 101.01-104.12 | 2.38 | 9.1 | 14.7 | 160000 | 21.92 | 309000 | 42.33
|  | 11. | 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫－港務公司辦理部分 | 3210000 | 3210000 |  |  |  |  | 辦理碼頭工程（含客貨碼頭1座、一般散雜碼頭2座、大宗散雜碼頭1座）及公共倉儲新建工程等。 | 101.01-105.12 | 2.38 | 7.2 | 17.9 | 780000 | 24.3 | 870000 | 27.1
| 二、新興計畫 |  |  | 3104897 | 3104897 | [9 empty] | 410455 | 13.22 | 410455 | 13.22
|  | 1. | 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分 | 1575897 | 1575897 |  |  |  |  | 本計畫包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，該公司辦理項目包括 (1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程 (2)安平港第10號多功能碼頭新建工程 (3)港區公共倉儲興建工程等。 | 102.01-107.12 | 2.38 | 11.4 | 13.9 | 156000 | 9.9 | 156000 | 9.9
|  | 2. | 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分 | 1529000 | 1529000 |  |  |  |  | 本計畫包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、7個子項工程，該公司辦理項目包括 (1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)蘇澳港電力系統計畫(4)蘇澳港排水系統改善計畫等。 | 102.01-105.12 | 2.38 | 5.64 | 24.23 | 254455 | 16.64 | 254455 | 16.64
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 2742553 | 2742553 | [9 empty] | 1050563 | 38.31 | 1555553 | 56.72
|  | 1. | 分年性項目 | 2354990 | 2354990 | [9 empty] | 663000 | 28.15 | 1167990 | 49.6
|  | 2. | 一次性項目 | 387563 | 387563 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 387563 | 100 | 387563 | 100
桃園國際機場股份有限公司 |  |  |  | 15749090 | 13358459 |  |  |  | 2390631 | [5 empty] | 4589544 | 29.14 | 9143365 | 58.06
| 一、繼續計畫 |  |  | 10741691 | 10741691 | [9 empty] | 2198913 | 20.47 | 6098965 | 56.78
|  |  | 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫 | 10741691 | 10741691 |  |  |  |  | 提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提升國家形象、減輕維護及航務作業壓力。 | 95.01-103.05 | 4.5 | 4.07 |  | 2198913 | 20.47 | 6098965 | 56.78
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 5007399 | 2616768 |  |  |  | 2390631 | [5 empty] | 2390631 | 47.74 | 3044400 | 60.8
|  | 1. | 分年性項目 | 4459580 | 2616768 |  |  |  | 1842812 | [5 empty] | 1842812 | 41.32 | 2496581 | 55.98
|  | 2. | 一次性項目 | 547819 |  |  |  |  | 547819 |  | 102.01-102.12 |  |  |  | 547819 | 100 | 547819 | 100
勞工委員會主管 |  |  |  | 26668 | 26668 | [9 empty] | 26668 | 100 | 26668 | 100
勞工保險局 |  |  |  | 26668 | 26668 | [9 empty] | 26668 | 100 | 26668 | 100
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 26668 | 26668 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 26668 | 100 | 26668 | 100
金融監督管理委員會主管 |  |  |  | 7200 | 7200 | [9 empty] | 7200 | 100 | 7200 | 100
中央存款保險股份有限公司 |  |  |  | 7200 | 7200 | [9 empty] | 7200 | 100 | 7200 | 100
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 7200 | 7200 | [5 empty] | 102.01-102.12 |  |  |  | 7200 | 100 | 7200 | 100
總 計 |  |  | 總計 | 1582429406 | 228139117 | 473464 | 103768409 | 1295694 | 1248752722 | [5 empty] | 209208752 | 13.22 | 714287450 | 45.1387
註：1.台灣電力公司「太陽光電第一期計畫」奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，本年度補辦預算250,000千元。
2.台灣自來水公司「板新地區供水改善計畫二期工程」、「高雄地區增設地下水及伏流水工程」、「水庫設施更新改善計畫」 | [9 empty] | 、「調度及備援系統提升計畫」、「里港原有水井抽水量復抽工程」、「東港溪原水前處理工程」及台灣電力公司「大林電廠更新
改建計畫」、「林口電廠更新擴建計畫」等8項計畫，因無法於原計畫核定期程完成，正研擬修正計畫，循行政程序報核。
3.台灣自來水公司「后里第二淨水場及下游送水幹管」、「102至111年降低漏水率－汰換管線暨分區計量管網建置計畫」及臺 | [9 empty] | 灣鐵路管理局「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」等3項計畫，正研擬建設計畫，循行政程序報核。
4.台灣電力公司「彰工火力第一、二號機發電計畫」，因無法於原計畫核定期程內完成，正研擬因應方案，循行政程序報核。