## Sheet1
|  |  | １４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 | [6 empty] | 計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱 |  |  |  | 全 部 | [5 empty] | 計 畫 |  |  |  |  | 預 算 數
|  |  |  | 投 資 總 額 | 資 金 來 源 |  |  |  |  | 目 標 能 量 | 進 度 起 迄 年 月 | 資金 | 現值 | 收回 | 本 年 度 |  | 截至本年度累計
[5 empty] | 自 有 資 金 |  |  |  | 外 借 資 金 |  |  | 成本率 | 報酬率 | 年限 | 金 額 | 占全部 | 金 額 | 占全部
[5 empty] | 營 運 資 金 | 出售不適用 資 產 | 增 資 | 其 他 |  |  |  | （%） | （%） | （年） |  | 計畫% |  | 計畫% | 投資總額檢核
行 政 院 主 管 |  |  |  | 816745 | 816745 | [9 empty] | 394265 | 48.27 | 394265 | 48.27 | 0
中央銀行 |  |  |  | 816745 | 816745 | [9 empty] | 394265 | 48.27 | 394265 | 48.27 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 816745 | 816745 | [9 empty] | 394265 | 48.27 | 394265 | 48.27 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 603480 | 603480 | [5 empty] | 103.01-104.12 |  |  |  | 181000 | 29.99 | 181000 | 29.99 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 213265 | 213265 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 213265 | 100 | 213265 | 100 | 0
經 濟 部 主 管 |  |  |  | 1352178447 | 144144708 | 186440 | 34236057 | 1045000 | 1172566242 | [5 empty] | 171300247 | 12.67 | 705821987 | 52.2 | 0
台灣糖業股份有限公司 |  |  |  | 873568 | 873568 | [9 empty] | 873568 | 100 | 873568 | 100 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 873568 | 873568 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 873568 | 100 | 873568 | 100 | 0
台灣中油股份有限公司 |  |  |  | 125057675 | 32597848 | 186440 |  |  | 92273387 | [5 empty] | 19516512 | 15.61 | 30441417 | 24.34 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 109527665 | 23354278 |  |  |  | 86173387 | [5 empty] | 9614870 | 8.78 | 18471238 | 16.86 | 0
|  | 1. | 探採事業部高雄外海Ｆ構造油氣田開發投資計畫 | 18210934 | 3687087 |  |  |  | 14523847 | 設置鑽井生產平台，完成10口油氣生產井，構建生產設施、海底管線及接收站等。 | 95.01-104.12 | 3.39 | 17.6 | 5.92 | 1369665 | 7.52 | 1808012 | 9.93 | 0
|  | 2. | 煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫 | 38462015 | 7820321 |  |  |  | 30641694 | 於桃園廠興建設計產能為日煉70,000桶之重油加氫脫硫工場一座（含重油加氫脫硫主體、氫氣設備及硫磺回收設備）及區外附屬設備。 | 95.01-104.06 | 4.45 |  | 15 |  |  | 1361746 | 3.54 | 0
|  | 3. | 煉製事業部大林廠第十硫磺工場投資計畫 | 6662829 | 1517466 |  |  |  | 5145363 | 興建每日250噸硫磺工場以處理在加氫脫硫時產生之硫化氫及污酸氣，提升汽、柴油及燃料油品質。 | 99.07-103.06 | 4.16 |  | 15 | 3117187 | 46.78 | 6635171 | 99.58 | 0
|  | 4. | 煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫 | 20502108 | 4100422 |  |  |  | 16401686 | 興建日煉15萬桶常壓原油蒸餾工場一座、5萬桶輕質原油分餾工場一座、4萬桶柴油加氫脫硫工場一座、3萬桶煤油加氫脫硫工場一座及其附屬設備。 | 100.07-104.12 | 3.21 | 4.55 | 14.14 | 2272945 | 11.09 | 3863319 | 18.84 | 0
|  | 5. | 四萬噸級環島成品油輪汰換計畫 | 2673743 | 573743 |  |  |  | 2100000 | 淘汰老舊自有環島四萬噸級成品油輪「安運」、「康運」，新建2艘四萬噸級成品油輪。 | 101.07-104.12 | 3.88 | 8.59 | 13.9 | 230000 | 8.6 | 460860 | 17.24 | 0
|  | 6. | 天然氣事業部台中廠二期投資計畫 | 18481796 | 4580140 |  |  |  | 13901656 | 台中廠新建3座16萬公秉地上槽與300噸/時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站約21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站等。 | 101.07-107.12 | 3.98 | 7.27 | 15.71 | 2155128 | 11.66 | 3302202 | 17.87 | 0
|  | 7. | 煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫 | 4534240 | 1075099 |  |  |  | 3459141 | 進行第三重油加氫脫硫工場及相關附屬設備去瓶頸工程，將現有煉量日煉3萬桶擴增至4萬桶。 | 101.07-104.12 | 3.88 | 7.16 | 12.19 | 469945 | 10.36 | 1039928 | 22.94 | 0
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 15530010 | 9243570 | 186440 |  |  | 6100000 | [5 empty] | 9901642 | 63.76 | 11970179 | 77.08 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 8943348 | 2843348 |  |  |  | 6100000 | [5 empty] | 3314980 | 37.07 | 5383517 | 60.2 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 6586662 | 6400222 | 186440 |  |  |  |  | 103.01-103.12 |  |  |  | 6586662 | 100 | 6586662 | 100 | 0
台灣電力股份有限公司 |  |  |  | 1081490290 | 100881013 |  | 1740000 | 945000 | 977924277 | [5 empty] | 131996825 | 12.21 | 615151792 | 56.88 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 1012388061 | 95292295 |  | 1740000 | 944683 | 914411083 | [5 empty] | 88426767 | 8.73 | 564665921 | 55.78 | 0
|  | 1. | 核能四廠第一、二號機發電工程計畫 | 283879136 | 22752761 |  | 1740000 | 445965 | 258940410 | 裝置容量1,350 千瓩級2部。 | 81.07-103.12 | 3.34 | 4.21 | 21.33 | 8123279 | 2.86 | 283839878 | 99.99 | 0
|  | 2. | 彰工火力第一、二號機發電計畫 | 50520065 | 5051007 |  |  | 1000 | 45468058 | 裝置容量1,600 千瓩。 | 94.01-102.12 | 4.15 | 9.05 | 12.98 |  |  | 784504 | 1.55 | 0
|  | 3. | 林口電廠更新擴建計畫 | 152494428 | 15065881 |  |  | 189989 | 137238558 | 裝置容量2,400千瓩。 | 95.01-111.12 | 2.51 | 6.05 | 17.31 | 22568218 | 14.8 | 53349662 | 34.98 | 0
|  | 4. | 深澳電廠更新擴建計畫 | 58046409 | 5799641 |  |  | 5000 | 52241768 | 裝置容量1,600千瓩。 | 95.01-103.12 | 4.19 | 10.3 | 11.42 | 41190 | 0.07 | 1089602 | 1.88 | 0
|  | 5. | 大林電廠更新改建計畫 | 104066275 | 10267441 |  |  | 138941 | 93659893 | 裝置容量1,600千瓩。 | 97.01-108.12 | 2.54 | 6.7 | 15.46 | 19790976 | 19.02 | 39273354 | 37.74 | 0
|  | 6. | 大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 | 17334090 | 1697621 |  |  | 35788 | 15600681 | 裝置容量368千瓩。 | 97.07-105.12 | 3.85 | 7.54 | 17.7 | 3066218 | 17.69 | 10586276 | 61.07 | 0
|  | 7. | 太陽光電第一期計畫 | 3571250 | 518370 |  |  | 11000 | 3041880 | 裝置容量19.6千瓩。 | 97.01-103.12 | 1.94 | 1.71 |  | 388524 | 10.88 | 3439846 | 96.32 | 0
|  | 8. | 第七輸變電計畫 | 238897214 | 23881829 |  |  |  | 215015385 | 新、擴建輸電線路2,370回線公里，新、擴建主要變壓器容量23,560千仟伏安，拆遷主要變壓器容量9,570千仟伏安。 | 99.01-104.12 | 2.48 |  |  | 18097130 | 7.58 | 138511944 | 57.98 | 0
|  | 9. | 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫 | 7925666 | 791258 |  |  | 1000 | 7133408 | 興建灰塘1處，面積73.2公頃，可容灰塘量約1,062.7萬立方公尺。 | 99.07-105.12 | 2.32 | 6.22 | 15.15 |  |  | 158177 | 2 | 0
|  | 10. | 通霄電廠更新擴建計畫 | 91556688 | 9038226 |  |  | 110000 | 82408462 | 裝置容量2,880千瓩。 | 100.01-108.12 | 2.51 | 3.65 | 18.7 | 15384983 | 16.8 | 31923391 | 34.87 | 0
|  | 11. | 風力發電第四期計畫 | 1277000 | 123700 |  |  | 4000 | 1149300 | 裝置容量14.8千瓩。 | 101.01-104.06 | 2.69 | 2.78 | 19.81 | 432127 | 33.84 | 1148806 | 89.96 | 0
|  | 12. | 澎湖低碳島風力發電計畫 | 2819840 | 304560 |  |  | 2000 | 2513280 | 裝置容量33千瓩。 | 102.01-105.06 | 2.7 | 4.03 | 16.51 | 534122 | 18.94 | 560481 | 19.88 | 0
| 二、新興計畫 |  |  | 12039894 | 1203673 |  |  | 317 | 10835904 | [5 empty] | 58967 | 0.49 | 58967 | 0.49 | 0
|  | 1. | 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫 | 9268894 | 926890 |  |  |  | 8342004 | 使電廠排放廢氣符合臺中市環保局及行政院環保署所訂之空氣污染物排放標準。 | 103.07-109.12 | 1.87 |  |  | 57967 | 0.63 | 57967 | 0.63 | 0
|  | 2. | 板橋一次變電所改建計畫 | 2771000 | 276783 |  |  | 317 | 2493900 | 將現有變電所改建為屋內式變電所，並於變電所上層興建辦公室及備勤房屋。 | 103.01-109.12 | 1.8 | 10.36 | 1 | 1000 | 0.04 | 1000 | 0.04 | 0
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 57062335 | 4385045 |  |  |  | 52677290 | [5 empty] | 43511091 | 76.25 | 50426904 | 88.37 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 18077853 | 680552 |  |  |  | 17397301 | [5 empty] | 4526609 | 25.04 | 11442422 | 63.3 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 38984482 | 3704493 |  |  |  | 35279989 |  | 103.01-103.12 |  |  |  | 38984482 | 100 | 38984482 | 100 | 0
漢翔航空工業股份有限公司 |  |  |  | 3445160 | 2345160 |  |  |  | 1100000 | [5 empty] | 841528 | 24.43 | 1054030 | 30.59 | 0
| 一、新興計畫 |  |  | 2410210 | 1310210 |  |  |  | 1100000 | [5 empty] | 142683 | 5.92 | 142683 | 5.92 | 0
|  | 1. | F-16 A/B性能提升維修棚廠新建案 | 1114680 | 614680 |  |  |  | 500000 | 預估106至110年營收可達約55億元。 | 103.01-106.12 | 6.42 | 12.97 | 4.66 | 136890 | 12.28 | 136890 | 12.28 | 0
|  | 2. | 引擎機匣製造中心 | 1295530 | 695530 |  |  |  | 600000 | 預估105至116年營收可達約221億元。 | 103.01-107.12 | 6.13 | 17.56 | 7.69 | 5793 | 0.45 | 5793 | 0.45 | 0
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 1034950 | 1034950 | [9 empty] | 698845 | 67.52 | 911347 | 88.06 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 671601 | 671601 | [9 empty] | 335496 | 49.95 | 547998 | 81.6 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 363349 | 363349 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 363349 | 100 | 363349 | 100 | 0
台灣自來水股份有限公司 |  |  |  | 141311754 | 7447119 |  | 32496057 | 100000 | 101268578 | [5 empty] | 18071814 | 12.79 | 58301180 | 41.26 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 129324635 |  |  | 28056057 |  | 101268578 | [5 empty] | 14183818 | 10.97 | 54122448 | 41.85 | 0
|  | 1. | 板新地區供水改善計畫二期工程 | 12017785 |  |  | 2833701 |  | 9184084 | 靈活調度新店溪水源，至民國110年可供應板新地區用水每日101萬立方公尺。 | 093.01-106.06 |  |  |  | 1005743 | 8.37 | 3553159 | 29.57 | 0
|  | 2. | 穩定供水設施及幹管改善 | 8366000 |  |  | 4950000 |  | 3416000 | 以擴充淨水場處理能力、增加各供水區相互支援容量及增加蓄水備援容量，作為因應汛期石門水庫高濁度之策略。 | 095.01-103.12 |  |  |  | 2318443 | 27.71 | 8366000 | 100 | 0
|  | 3. | 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫 | 16654000 |  |  | 15200000 |  | 1454000 | 減少漏水量，穩定供水品質。 | 098.01-104.12 |  |  |  | 234000 | 1.41 | 16444000 | 98.74 | 0
|  | 4. | 離島地區供水改善計畫－馬公增建4,000噸海水淡化廠 | 836356 |  |  | 836356 |  |  | 確保澎湖地區之穩定供水，每日增加出水量4,000立方公尺及同時可減抽地下水。 | 100.01-106.12 |  |  |  | 108300 | 12.95 | 150961 | 18.05 | 0
|  | 5. | 高雄地區增設伏流水工程 | 900000 |  |  | 900000 |  |  | 新增水源出水量每日20萬立方公尺，以提升高雄地區高濁度期間之備援水量，穩定區域供水。 | 100.01-104.12 |  |  |  | 270000 | 30 | 590000 | 65.56 | 0
|  | 6. | 高屏地區原有水井抽水量復抽工程 | 1420000 |  |  | 1420000 |  |  | 辦理高屏地區原有水井抽水量復抽工程，增加水源備援能力每日10萬立方公尺。 | 100.01-105.05 |  |  |  | 400000 | 28.17 | 740000 | 52.11 | 0
|  | 7. | 水庫設施更新改善計畫 | 4466000 |  |  |  |  | 4466000 | 為確保台南地區每日60萬立方公尺及支援高雄地區每日40萬立方公尺之供水，亟需辦理南化水庫整治及防淤設施工程。 | 100.01-105.05 |  |  |  | 1538000 | 34.44 | 1948000 | 43.62 | 0
|  | 8. | 調度及備援系統提升計畫 | 2064000 |  |  |  |  | 2064000 | 提升烏山頭系統供水區調度及支援能力為每日13萬立方公尺。 | 100.01-104.12 |  |  |  | 506000 | 24.52 | 1549768 | 75.09 | 0
|  | 9. | 湖山水庫下游自來水工程計畫 | 13000000 |  |  |  |  | 13000000 | 配合湖山水庫計畫，以地面水替代地下水，滿足雲林地區民國120年平均日46.8萬立方公尺之用水需求。 | 101.01-106.12 | 1.02 |  |  | 2500000 | 19.23 | 4076500 | 31.36 | 0
|  | 10. | 大肚、龍井高地區一帶供水計畫 | 785920 |  |  |  |  | 785920 | 計畫完成後，可穩定供水，並達民國120年每日供水量77,589立方公尺之目標。 | 101.01-104.12 | 3.00 | 0.86 |  | 251040 | 31.94 | 407990 | 51.91 | 0
|  | 11. | 豐原場新設初沉池工程（食水嵙溪右岸） | 798574 |  |  |  |  | 798574 | 新設初沈池於原水高濁度時增加出水量每日5至7.5萬立方公尺，提升豐原場之供水穩定。 | 101.01-105.12 | 3.00 |  |  | 291267 | 36.47 | 313045 | 39.2 | 0
|  | 12. | 東港溪原水前處理工程 | 400000 |  |  | 400000 |  |  | 設30萬立方公尺生物處理設備，將原水氨氮值降至1毫克/公升。 | 101.01-105.05 | [5 empty] | 200000 | 50 | 0
|  | 13. | 無自來水地區供水改善計畫第二期(101-104年)－自來水延管工程 | 1516000 |  |  | 1516000 |  |  | 促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。 | 101.01-104.12 |  |  |  | 282875 | 18.66 | 982875 | 64.83 | 0
|  | 14. | 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程 | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 | 提升大安大甲溪水源運用及供水能力，並滿足目標年110年台中地區公共用水，增加水源量28萬立方公尺，建構穩固可靠且具調度備援供水系統。 | 102.01-106.12 |  |  |  | 78150 | 4.88 | 100150 | 6.26 | 0
|  | 15. | 102至111年降低漏水率計畫－汰換管線暨分區計量管網建置計畫 | 64500000 |  |  |  |  | 64500000 | 藉由「汰換舊漏管線」及「建置分區計量管網」，以改善供水管網，並有效降低漏水率。 | 102.01-111.12 | 1.8 | 1.45 |  | 4400000 | 6.82 | 14700000 | 22.79 | 0
| 二、新興計畫 |  |  | 4440000 |  |  | 4440000 | [7 empty] | 100000 | 2.25 | 100000 | 2.25 | 0
|  |  | 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程 | 4440000 |  |  | 4440000 |  |  | 配合水利署高屏大湖一期工程E湖區興辦，設置出水能力每日15萬立方公尺處理設備。另坪頂場增設每日5萬立方公尺濾前處理設備及廢水處理設備，提升廢水處理能力。 | 103.01-105.05 |  |  |  | 100000 | 2.25 | 100000 | 2.25 | 0
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 7547119 | 7447119 |  |  | 100000 | [6 empty] | 3787996 | 50.19 | 4078732 | 54.04 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 4674264 | 4674264 | [9 empty] | 915141 | 19.58 | 1205877 | 25.8 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 2872855 | 2772855 |  |  | 100000 |  |  | 103.01-103.12 |  |  |  | 2872855 | 100 | 2872855 | 100 | 0
財 政 部 主 管 |  |  |  | 15344875 | 8638691 |  |  | 315828 | 6390356 | [5 empty] | 3316177 | 21.61 | 3975172 | 25.91 | 0
中國輸出入銀行 |  |  |  | 4412 | 4412 | [9 empty] | 4412 | 100 | 4412 | 100 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 4412 | 4412 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 4412 | 100 | 4412 | 100 | 0
臺灣金融控股股份有限公司 |  |  |  | 1218828 | 903000 |  |  | 315828 | [6 empty] | 1001028 | 82.13 | 1058928 | 86.88 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 1218828 | 903000 |  |  | 315828 | [6 empty] | 1001028 | 82.13 | 1058928 | 86.88 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 383400 | 383400 | [9 empty] | 165600 | 43.19 | 223500 | 58.29 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 835428 | 519600 |  |  | 315828 |  |  | 103.01-103.12 |  |  |  | 835428 | 100 | 835428 | 100 | 0
臺灣土地銀行股份有限公司 |  |  |  | 634184 | 634184 | [9 empty] | 537422 | 84.74 | 537922 | 84.82 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 634184 | 634184 | [9 empty] | 537422 | 84.74 | 537922 | 84.82 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 108020 | 108020 | [9 empty] | 11258 | 10.42 | 11758 | 10.89 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 526164 | 526164 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 526164 | 100 | 526164 | 100 | 0
財政部印刷廠 |  |  |  | 67978 | 67978 | [9 empty] | 67978 | 100 | 67978 | 100 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 67978 | 67978 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 67978 | 100 | 67978 | 100 | 0
臺灣菸酒股份有限公司 |  |  |  | 13419473 | 7029117 |  |  |  | 6390356 | [5 empty] | 1705337 | 12.71 | 2305932 | 17.18 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 10975970 | 4585614 |  |  |  | 6390356 | [5 empty] | 29030 | 0.26 | 391235 | 3.56 | 0
|  | 1. | 台北啤酒工場土地開發再利用投資計畫 | 7506000 | 3142469 |  |  |  | 4363531 | 完成都市計畫變更，結合文化創意產業並開發複合式商業大樓，與地區互利共生，帶動地區繁榮。 | 100.01-103.12 | 5.04 | 5.74 | 45.52 |  |  | 225200 | 3 | 0
|  | 2. | 花蓮酒廠（西北側）土地開發再利用投資計畫 | 2440670 | 1011697 |  |  |  | 1428973 | 完成用地變更，開發為產業與休閒觀光之多功能複合式園區，串連七星潭風景區，帶動地區觀光發展。 | 100.01-107.12 | 4.02 | 5.44 | 42.59 | 29030 | 1.19 | 110327 | 4.52 | 0
|  | 3. | 竹南啤酒廠製瓶工場土地開發再利用投資計畫 | 1029300 | 431448 |  |  |  | 597852 | 完成都市計畫變更開發為多元化產業園區，強化竹南地區都市機能及提昇整體環境品質。 | 100.01-103.12 | 5.04 | 5.64 | 45.44 |  |  | 55708 | 5.41 | 0
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 2443503 | 2443503 | [9 empty] | 1676307 | 68.6 | 1914697 | 78.36 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 1691096 | 1691096 | [9 empty] | 923900 | 54.63 | 1162290 | 68.73 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 752407 | 752407 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 752407 | 100 | 752407 | 100 | 0
交 通 部 主 管 |  |  |  | 158313068 | 97073872 |  | 60103963 |  | 1135233 | [5 empty] | 34838328 | 22.01 | 86681764 | 54.75 | 0
中華郵政股份有限公司 |  |  |  | 27498760 | 27498760 | [9 empty] | 5287804 | 19.23 | 5828405 | 21.2 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 3752715 | 3752715 | [9 empty] | 528074 | 14.07 | 1068675 | 28.48 | 0
|  | 1. | 購建郵政局所計畫 | 2006765 | 2006765 |  |  |  |  | 購置房地2處、興建局屋11處。 | 102.01-105.12 | 2.67 | 7.32 | 19.18 | 384574 | 19.16 | 736825 | 36.72 | 0
|  | 2. | 郵政資訊作業發展計畫 | 309250 | 309250 |  |  |  |  | 購置主機及週邊設備27組、連線設備3,765套、管理資訊設備850組。 | 102.01-105.12 | 2.67 | 12.63 | 4.81 | 63500 | 20.53 | 251750 | 81.41 | 0
|  | 3. | 自動化機器設備購置計畫 | 1436700 | 1436700 |  |  |  |  | 購置自動化機器設備15套、管理資訊系統設備1套。 | 102.01-104.12 | 2.67 | 6.47 | 8.53 | 80000 | 5.57 | 80100 | 5.58 | 0
| 二、新興計畫 |  |  | 22176908 | 22176908 | [9 empty] | 3190593 | 14.39 | 3190593 | 14.39 | 0
|  |  | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 22176908 | 22176908 |  |  |  |  | 購置土地1處、交通及運輸設備30套（台）、機械設備12座（台）、資訊設備28套（台）、興建廠房4棟、資訊中心1棟、訓練中心1棟、工商服務大樓1棟。 | 103.01-109.12 | 2.15 | 6.09 | 39.11 | 3190593 | 14.39 | 3190593 | 14.39 | 0
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 1569137 | 1569137 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 1569137 | 100 | 1569137 | 100 | 0
交通部臺灣鐵路管理局 |  |  |  | 78854902 | 18750939 |  | 60103963 | [7 empty] | 20189650 | 25.6 | 57010748 | 72.3 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 70978657 | 10874694 |  | 60103963 | [7 empty] | 15963861 | 22.49 | 52163719 | 73.49 | 0
|  | 1. | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（2001－2014年） | 35977000 |  |  | 35977000 |  |  | 購置城際客車184輛、區間客車428輛、維修設備改善等。 | 090.11-103.12 |  |  |  | 12500000 | 34.74 | 33742819 | 93.79 | 0
|  | 2. | 臺北機廠遷建建設計畫 | 17013792 | 2613792 |  | 14400000 |  |  | 配合「南港專案」南隧道交付時程，於桃園縣楊梅鎮富岡里興建電聯車維修廠、機務段、北區供應廠，柴電機車及電力機車維修廠、七堵檢車段遷至蘇新基地，原騰空之用地辦理線形改善工程、併臺鐵高雄機廠遷建計畫同時設置推拉式客車維修廠。 | 094.06-104.12 |  |  |  | 2163861 | 12.72 | 15934949 | 93.66 | 0
|  | 3. | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 12969865 | 3242902 |  | 9726963 |  |  | 配合「高雄市區鐵路地下化」、「高雄都會區輕軌建設」及臨港線停駛之政策，將現有高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段遷建至潮州地區。 | 101.06-108.06 |  |  |  | 50000 | 0.39 | 200951 | 1.55 | 0
|  | 4. | 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫－臺鐵局工程配合款 | 1632000 | 1632000 |  |  |  |  | 臺鐵屏東線自高雄市大順陸橋東側（6K+467）至鳳山區大智陸橋西側（10K+750）為止，約4.28公里鐵路地下化、鳳山車站改建為地下車站、增設正義/澄清車站1座。 | 102.01-107.12 |  |  |  | 168000 | 10.29 | 203000 | 12.44 | 0
|  | 5. | 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫－臺鐵局工程配合款 | 578000 | 578000 |  |  |  |  | 全線電氣化約166.1公里、瓶頸路段4區間雙軌化、新建雙軌隧道4座、橋梁改建3座、站場軌道改善、臺東機務分段改善、變電站4座、關山及月美路段截彎取直與曲線半徑800公尺以下路段改善。 | 102.01-104.03 |  |  |  | 200000 | 34.6 | 500000 | 86.51 | 0
|  | 6. | 臺鐵高雄－屏東潮州捷運化建設計畫－臺鐵局工程配合款 | 1672000 | 1672000 |  |  |  |  | 自屏東站以北至潮州基地全長約19.37公里高架化、屏東潮州間17公里鐵路擴建為雙軌電化、屏東站、歸來站、麟洛站、西勢站、竹田站、潮州站均改建高架站、新建潮州車輛基地（潮州站南1.9公里），面積34.67公頃。 | 102.01-104.12 |  |  |  | 582000 | 34.81 | 1082000 | 64.71 | 0
|  | 7. | 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵局工程配合款 | 1136000 | 1136000 |  |  |  |  | 自豐原站以北1.9公里至大慶站以南1.4公里，將現有鐵路改建為高架鐵路，全長約21.7公里、原豐原站、潭子站、太原站、臺中站、大慶站等5座地面車站，改建為高架車站、新增豐南站、頭家厝、松竹站、精武站、五權站等5座高架車站。 | 102.01-106.03 |  |  |  | 300000 | 26.41 | 500000 | 44.01 | 0
| 二、新興計畫 |  |  | 202000 | 202000 | [9 empty] | 18100 | 8.96 | 18100 | 8.96 | 0
|  |  | 員林市區鐵路高架化計畫－臺鐵局工程配合款 | 202000 | 202000 |  |  |  |  | 提供都會區快鐵之便捷交通，消除鐵路沿線3處平交道、5處地下道及1處陸橋，改善平交道所造成之交通問題及均衡都市發展。改善市容、提昇市區環境生活品質、都市土地利用價值，促進經濟活動力。 | 103.01-104.12 |  |  |  | 18100 | 8.96 | 18100 | 8.96 | 0
| 三、一般建築及設備計畫 |  |  | 7674245 | 7674245 | [9 empty] | 4207689 | 54.83 | 4828929 | 62.92 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 4679603 | 4679603 | [9 empty] | 1213047 | 25.92 | 1834287 | 39.2 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 2994642 | 2994642 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 2994642 | 100 | 2994642 | 100 | 0
臺灣港務股份有限公司 |  |  |  | 34438362 | 34438362 | [9 empty] | 7257965 | 21.08 | 14231561 | 41.32 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 30678954 | 30678954 | [9 empty] | 6077226 | 19.81 | 12585822 | 41.02 | 0
|  | 1. | 基隆港（含臺北港、蘇澳港）101~105年實質建設計畫－港務公司辦理部分 | 6027792 | 6027792 | [9 empty] | 1396222 | 23.16 | 2283177 | 37.8775 | 0
|  | (1) | 基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分 | 4498792 | 4498792 |  |  |  |  | 興建港務大樓與停車場，建設地標性建築，及規劃基隆港西4後線空地為兩岸客貨輪貨物作業場地。 | 99.01-106.03 | 2.34 | 2.21 | 50 | 552012 | 12.27 | 1184512 | 26.33 | 0
|  | (2) | 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分 | 1529000 | 1529000 |  |  |  |  | 本計畫包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、7個子項工程，該公司辦理項目包括 (1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)臺北港交通服務用地辦理價購(4)蘇澳港電力系統計畫(5)蘇澳港排水系統改善計畫等。 | 101.01-105.12 | 2.38 | 5.64 | 24.23 | 844210 | 55.21 | 1098665 | 71.86 | 0
|  | 2. | 臺中港101~105年實質建設計畫－港務公司辦理部分 | 3210000 | 3210000 | [9 empty] | 1100000 | 34.27 | 1970000 | 61.37 | 0
|  |  | 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫－港務公司辦理部分 | 3210000 | 3210000 |  |  |  |  | 辦理碼頭工程（含客貨碼頭1座、一般散雜碼頭2座、大宗散雜碼頭1座）及公共倉儲新建工程等。 | 101.1-105.12 | 2.38 | 7.2 | 17.9 | 1100000 | 34.27 | 1970000 | 61.37 | 0
|  | 3. | 高雄港（含安平港）101~105年實質建設計畫－港務公司辦理部分 | 21441162 | 21441162 | [9 empty] | 3581004 | 16.7 | 8332645 | 38.8628 | 0
|  | (1) | 高雄港客運專區建設計畫 | 4143922 | 4143922 |  |  |  |  | 於苓雅商港區19～20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。 | 99.01-104.10 |  |  |  | 610850 | 14.74 | 1440700 | 34.77 | 0
|  | (2) | 高雄港第115、116及117號碼頭改建工程 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 完成3座碼頭船席水深E.L.16.5公尺之改建，工程內容包括碼頭及場地改建、起重機軌道、繫泊設施、機電及給水設施等之更新及船席浚挖。 | 99.01-103.12 | 2.04 | 10.55 | 11.1 | 810000 | 40.5 | 2000000 | 100 | 0
|  | (3) | 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分 | 10761298 | 10761298 |  |  |  |  | 完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供18,000只級貨櫃輪靠泊，水深18公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深16~18公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深16公尺以上之散雜貨碼頭。 | 100.01-108.12 | 4.31 | 4.34 | 49 | 700000 | 6.5 | 855000 | 7.95 | 0
|  | (4) | 南星土地開發計畫－港務公司辦理部分 | 2230045 | 2230045 |  |  |  |  | 辦理撥用土地98.32公頃，及興建包括聯絡橋工程、基礎設施工程、公共設施工程、附屬建築物及設施等。 | 101.01-103.12 | 2.38 | 6.92 | 18.89 | 118254 | 5.3 | 2230045 | 100 | 0
|  | (5) | 高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期） | 730000 | 730000 |  |  |  |  | 完成棧36庫樓地板面積約13,000平方公尺及棧32庫樓地板面積約12,000平方公尺。 | 101.01-104.12 | 2.38 | 9.1 | 14.7 | 70000 | 9.59 | 379000 | 51.92 | 0
|  | (6) | 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分 | 1575897 | 1575897 |  |  |  |  | 本計畫包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，該公司辦理項目包括 (1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程 (2)安平港第10號多功能碼頭新建工程 (3)港區公共倉儲興建工程等。 | 102.01-107.12 | 2.38 | 11.4 | 13.9 | 1271900 | 80.71 | 1427900 | 90.61 | 0
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 3759408 | 3759408 | [9 empty] | 1180739 | 31.41 | 1645739 | 43.78 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 3343100 | 3343100 | [9 empty] | 764431 | 22.87 | 1229431 | 36.78 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 416308 | 416308 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 416308 | 100 | 416308 | 100 | 0
桃園國際機場股份有限公司 |  |  |  | 17521044 | 16385811 |  |  |  | 1135233 | [5 empty] | 2102909 | 12 | 9611050 | 54.85 | 0
| 一、繼續計畫 |  |  | 10741691 | 10741691 | [11 empty] | 6098965 | 56.78 | 0
|  |  | 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫 | 10741691 | 10741691 |  |  |  |  | 提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提升國家形象、減輕維護及航務作業壓力。 | 95.01-103.05 | 4.5 | 4.07 |  |  |  | 6098965 | 56.78 | 0
| 二、一般建築及設備計畫 |  |  | 6779353 | 5644120 |  |  |  | 1135233 | [5 empty] | 2102909 | 31.02 | 3512085 | 51.81 | 0
|  | 1. | 分年性項目 | 6360350 | 5225117 |  |  |  | 1135233 | [5 empty] | 1683906 | 26.48 | 3093082 | 48.63 | 0
|  | 2. | 一次性項目 | 419003 | 419003 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 419003 | 100 | 419003 | 100 | 0
勞工委員會主管 |  |  |  | 17333 | 17333 | [9 empty] | 17333 | 100 | 17333 | 100 | 0
勞工保險局 |  |  |  | 17333 | 17333 | [9 empty] | 17333 | 100 | 17333 | 100 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 17333 | 17333 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 17333 | 100 | 17333 | 100 | 0
金融監督管理委員會主管 |  |  |  | 4890 | 4890 | [9 empty] | 4890 | 100 | 4890 | 100 | 0
中央存款保險股份有限公司 |  |  |  | 4890 | 4890 | [9 empty] | 4890 | 100 | 4890 | 100 | 0
| 一般建築及設備計畫 |  |  | 4890 | 4890 | [5 empty] | 103.01-103.12 |  |  |  | 4890 | 100 | 4890 | 100 | 0
0
0
0
總 計 |  |  | 總計 | 1526675358 | 250696239 | 186440 | 94340020 | 1360828 | 1180091831 | [5 empty] | 209871240 | 13.75 | 796895411 | 52.2 | 0
註：1.台灣自來水公司「穩定供水設施及幹管改善」、臺灣鐵路管理局「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（2001－2014年）」及桃園 | [9 empty] | 國際機場公司「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」等3項計畫，因無法於原計畫核定期程完成，正研擬修正
計畫，循行政程序報核。
2.台灣自來水公司「102至111年降低漏水率計畫－汰換管線暨分區計畫管網建置計畫」及中華郵政公司「郵政物流園區（機場 | [9 empty] | 捷運A7站）建置計畫」等2項計畫，正研擬建設計畫，循行政程序報核。
3.台灣中油公司「煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」、台灣電力公司「彰工火力第一、二號機發電計畫」、 | [9 empty] | 臺灣菸酒公司「台北啤酒工場土地開發再利用投資計畫」及「竹南啤酒廠製瓶工場土地開發再利用投資計畫」等4項計畫，業經行
政院同意緩辦；台灣電力公司「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」業經經濟部同意緩辦。
4.台灣電力公司「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」及「深澳電廠更新擴建計畫」因無法於原計畫核定期程內完成，正研 | [9 empty] | 擬因應方案，循行政程序報核。