## Sheet1
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金	現值	收回	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金			成本率	報酬率	年限	金 額	占全部	金 額	占全部
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他				（%）	（%）	（年）		計畫%		計畫%		投資總額檢核

行 政 院 主 管					902,041	902,041					366,111	40.59	547,111	60.65		0
中央銀行					902,041	902,041					366,111	40.59	547,111	60.65		0
		一般建築及設備計畫			902,041	902,041					366,111	40.59	547,111	60.65		0
			1.	分年性項目	758,652	758,652					222,722	29.36	403,722	53.22		0
			2.	一次性項目	143,389	143,389					104.01-104.12				143,389	100	143,389	100		0
經 濟 部 主 管					1,335,819,756	142,041,762	11,468	33,964,432	1,265,888	1,158,536,206					145,561,958	10.90	761,369,339	57.00		0
台灣糖業股份有限公司					844,922	844,922					844,922	100	844,922	100		0
		一般建築及設備計畫			844,922	844,922					104.01-104.12				844,922	100	844,922	100		0
台灣中油股份有限公司					99,797,634	30,282,101	11,468			69,504,065					16,959,565	16.99	29,329,480	29.39		0
		一、繼續計畫			84,653,902	18,149,837				66,504,065					7,975,593	9.42	18,003,648	21.27		0
			1.	煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫	20,502,108	4,100,422				16,401,686	興建日煉15萬桶常壓原油蒸餾工場一座、5萬桶輕質原油分餾工場一座、4萬桶柴油加氫脫硫工場一座、3萬桶煤油加氫脫硫工場一座及其附屬設備。	100.07-106.06	3.50	4.30	14.52	4,895,479	23.88	8,758,798	42.72		0
			2.	四萬噸級環島成品油輪汰換計畫	2,673,743	573,743				2,100,000	淘汰老舊自有環島四萬噸級成品油輪「安運」、「康運」，新建2艘四萬噸級成品油輪。	101.07-105.12	4.15	8.87	13.60			460,860	17.24		0
			3.	天然氣事業部台中廠二期投資計畫	18,481,796	4,580,140				13,901,656	台中廠新建3座16萬公秉地上槽與300噸/時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站約21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站等。	101.07-107.12	3.98	7.27	15.71	2,864,615	15.50	6,166,817	33.37		0
			4.	煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫	4,534,240	1,075,211				3,459,029	進行第三重油加氫脫硫工場及相關附屬設備去瓶頸工程，將現有煉量日煉3萬桶擴增至4萬桶。	101.07-106.03	4.15	5.75	13.92	215,499	4.75	1,255,427	27.69		0
			5.	煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	38,462,015	7,820,321				30,641,694	於桃園廠興建設計產能為日煉7萬桶之重油加氫脫硫工場一座（含重油加氫脫硫主體、氫氣設備及硫磺回收設備）及區外附屬設備。	95.01-104.06	4.45		15.00			1,361,746	3.54		0
		二、一般建築及設備計畫			15,143,732	12,132,264	11,468			3,000,000					8,983,972	59.32	11,325,832	74.79		0
			1.	分年性項目	9,091,854	6,391,854				2,700,000					2,932,094	32.25	5,273,954	58.01		0
			2.	一次性項目	6,051,878	5,740,410	11,468			300,000		104.01-104.12				6,051,878	100	6,051,878	100		0
台灣電力股份有限公司					1,092,694,186	102,024,735		1,740,000	1,165,888	987,763,563					115,937,920	10.61	664,818,898	60.84		0
		一、繼續計畫			1,018,145,731	95,279,297		1,740,000	1,164,888	919,961,546					73,089,068	7.18	616,120,296	60.51		0
			1.	核能四廠第一、二號機發電工程計畫	283,879,136	22,600,761		1,740,000	445,965	259,092,410	裝置容量1,350 千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			283,839,878	99.99		0
			2.	彰工火力第一、二號機發電計畫	50,520,065	5,051,007			1,000	45,468,058	裝置容量1,600 千瓩。	94.01-102.12	4.15	9.05	12.98			784,401	1.55		0
			3.	林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	14,959,993			295,877	137,238,558	裝置容量2,400千瓩。	95.01-111.12	2.51	6.05	17.31	26,007,249	17.05	79,356,911	52.04		0
			4.	大林電廠更新改建計畫	104,066,275	10,173,441			232,941	93,659,893	裝置容量1,600千瓩。	97.01-108.12	2.54	6.70	15.46	22,890,657	22.00	60,251,810	57.90		0
			5.	第七輸變電計畫	236,871,164	23,687,116				213,184,048	新、改、擴建輸電線路1,966回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量18,554千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-110.12	1.61	2.54	31.00	16,780,908	7.08	154,185,089	65.09		0
			6.	通霄電廠更新擴建計畫	91,556,688	9,019,226			129,000	82,408,462	裝置容量2,880千瓩。	100.01-108.12	2.51	3.65	18.70	4,688,844	5.12	22,082,672	24.12		0
			7.	風力發電第四期計畫	592,076	3,000			4,000	585,076	裝置容量7.2千瓩。	101.01-104.06	1.81	1.80		92,344	15.60	591,940	99.98		0
			8.	澎湖低碳島風力發電計畫	2,819,840	304,560			2,000	2,513,280	裝置容量33千瓩。	102.01-105.06	2.70	4.03	16.51	328,450	11.65	863,412	30.62		0
			9.	台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	9,268,894	925,890			1,000	8,342,004	使電廠排放廢氣符合臺中市環保局及行政院環保署所訂之空氣污染物排放標準。	103.01-109.12	1.87			59,925	0.65	117,892	1.27		0
			10.	深澳電廠更新擴建計畫	58,046,409	5,799,641			5,000	52,241,768	裝置容量1,600千瓩。	95.01-103.12	4.19	10.30	11.42			1,060,252	1.83		0
			11.	大甲溪發電廠青山分廠復建計畫	17,334,090	1,688,621			44,788	15,600,681	裝置容量368千瓩。	97.07-105.12	3.85	7.54	17.70	2,232,821	12.88	12,818,992	73.95		0
			12.	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	7,925,666	790,258			2,000	7,133,408	興建灰塘1處，面積73.2公頃，可容灰量約1,062.7萬立方公尺。	99.07-105.12	2.32	6.22	15.15	6,170	0.08	164,347	2.07		0
			13.	板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	275,783			1,317	2,493,900	將現有變電所改建為屋內式變電所，並於變電所上層興建辦公室及備勤房屋。	103.01-109.12	1.80	10.36	1.00	1,700	0.06	2,700	0.10		0
		二、新興計畫			19,574,406	1,956,438			1,000	17,616,968					42,400	0.22	42,400	0.22		0
				離岸風力發電第一期計畫	19,574,406	1,956,438			1,000	17,616,968	裝置容量110千瓩。	104.01-109.06	1.85	2.31	18.81	42,400	0.22	42,400	0.22		0
		三、一般建築及設備計畫			54,974,049	4,789,000				50,185,049					42,806,452	77.87	48,656,202	88.51		0
			1.	分年性項目	18,615,564	1,040,000				17,575,564					6,447,967	34.64	12,297,717	66.06		0
			2.	一次性項目	36,358,485	3,749,000				32,609,485		104.01-104.12				36,358,485	100	36,358,485	100		0
台灣自來水股份有限公司					142,483,014	8,890,004		32,224,432	100,000	101,268,578					11,819,551	8.30	66,376,039	46.59		0
		一、繼續計畫			133,493,010			32,224,432		101,268,578					8,343,203	6.25	62,565,651	46.87		0
			1.	離島地區供水改善計畫－馬公增建4,000噸海水淡化廠	836,356			836,356			確保澎湖地區之穩定供水，每日增加出水量4,000立方公尺及同時可減抽地下水。	100.01-106.12				83,420	9.97	234,381	28.02		0
			2.	高雄地區增設伏流水工程	900,000			900,000			新增水源出水量每日20萬立方公尺，以提升高雄地區高濁度期間之備援水量，穩定區域供水。	100.01-104.12				310,000	34.44	900,000	100		0
			3.	湖山水庫下游自來水工程計畫	13,000,000					13,000,000	配合湖山水庫計畫，以地面水替代地下水，滿足雲林地區民國120年平均日46.8萬立方公尺之用水需求。	101.01-106.12	1.02			2,900,000	22.31	6,976,500	53.67		0
			4.	大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	1,600,000					1,600,000	提升大安大甲溪水源運用及供水能力，並滿足目標年110年台中地區公共用水，增加水源量28萬立方公尺，建構穩固可靠且具調度備援供水系統。	102.01-106.12					100,150	6.26		0
			5.	臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	4,440,000			4,440,000			配合水利署高屏大湖一期工程E湖區興辦，設置出水能力每日15萬立方公尺處理設備。另坪頂場增設每日5萬立方公尺淨水設備及廢水處理設備，提升廢水處理能力。	103.01-105.05				350,000	7.88	450,000	10.14		0
			6.	加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫	16,654,000			15,200,000		1,454,000	減少漏水量，穩定供水品質。	98.01-104.12				210,000	1.26	16,654,000	100		0
			7.	高屏地區原有水井抽水量復抽工程	1,420,000			1,420,000			辦理高屏地區原有水井抽水量復抽工程，增加水源備援能力每日10萬立方公尺。	100.01-105.05				450,000	31.69	1,190,000	83.80		0
			8.	降低漏水率計畫（102至111年）	64,500,000					64,500,000	藉由「汰換舊漏管線」及「建置分區計量管網」，以改善供水管網，並有效降低漏水率。	102.01-111.12	1.80	1.45		100,000	0.16	14,800,000	22.95		0
			9.	水庫設施更新改善計畫	4,466,000					4,466,000	為確保台南地區每日60萬立方公尺及支援高雄地區每日40萬立方公尺之供水，亟需辦理南化水庫整治及防淤設施工程。	100.01-105.05				1,767,000	39.57	3,715,000	83.18		0
			10.	大肚、龍井高地區一帶供水計畫	785,920					785,920	計畫完成後，可穩定供水，並達民國120年每日供水量7萬7,589立方公尺之目標。	101.01-107.12	2.75	3.37		377,930	48.09	785,920	100		0
			11.	板新地區供水改善計畫二期工程	12,017,785			2,833,701		9,184,084	靈活調度新店溪水源，至民國110年可供應板新地區用水每日101萬立方公尺。	93.01-106.06				830,100	6.91	4,383,259	36.47		0
			12.	調度及備援系統提升計畫	2,064,000					2,064,000	提升烏山頭系統供水區調度及支援能力為每日13萬立方公尺。	100.01-104.12				514,232	24.91	2,064,000	100		0
			13.	豐原場新設初沉池工程（食水嵙溪右岸）	798,574					798,574	新設初沉池於原水高濁度時增加出水量每日5至7.5萬立方公尺，提升豐原場之供水穩定。	101.01-105.12	3.00			189,021	23.67	502,066	62.87		0
			14.	穩定供水設施及幹管改善	8,366,000			4,950,000		3,416,000	以擴充淨水場處理能力、增加各供水區相互支援容量及增加蓄水備援容量，作為因應汛期石門水庫高濁度之策略。	95.01-104.12					8,366,000	100		0
			15.	東港溪原水前處理工程	400,000			400,000			設30萬立方公尺生物處理設備，將原水氨氮值降至1毫克/公升。	101.01-105.05					200,000	50.00		0
			16.	無自來水地區供水改善計畫第二期（101－104年）－自來水延管工程	1,244,375			1,244,375			促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。	101.01-104.12				261,500	21.01	1,244,375	100		0
		二、一般建築及設備計畫			8,990,004	8,890,004			100,000					3,476,348	38.67	3,810,388	42.38		0
			1.	分年性項目	6,747,113	6,747,113					1,233,457	18.28	1,567,497	23.23		0
			2.	一次性項目	2,242,891	2,142,891			100,000			104.01-104.12				2,242,891	100	2,242,891	100		0
財 政 部 主 管					14,904,075	8,513,719				6,390,356					2,625,270	17.61	3,341,905	22.42		0
中國輸出入銀行					38,447	38,447					38,447	100	38,447	100		0
		一般建築及設備計畫			38,447	38,447					104.01-104.12				38,447	100	38,447	100		0
臺灣金融控股股份有限公司					1,060,700	1,060,700					758,100	71.47	981,600	92.54		0
		一般建築及設備計畫			1,060,700	1,060,700					758,100	71.47	981,600	92.54		0
			1.	分年性項目	383,400	383,400					80,800	21.07	304,300	79.37		0
			2.	一次性項目	677,300	677,300					104.01-104.12				677,300	100	677,300	100		0
臺灣土地銀行股份有限公司					535,562	535,562					517,542	96.64	535,562	100		0
		一般建築及設備計畫			535,562	535,562					517,542	96.64	535,562	100		0
			1.	分年性項目	108,020	108,020					90,000	83.32	108,020	100		0
			2.	一次性項目	427,542	427,542					104.01-104.12				427,542	100	427,542	100		0
財政部印刷廠					6,000	6,000					6,000	100	6,000	100		0
		一般建築及設備計畫			6,000	6,000					104.01-104.12				6,000	100	6,000	100		0
臺灣菸酒股份有限公司					13,263,366	6,873,010				6,390,356					1,305,181	9.84	1,780,296	13.42		0
		一、繼續計畫			10,975,970	4,585,614				6,390,356					391,235	3.56		0
			1.	台北啤酒工場土地開發再利用投資計畫	7,506,000	3,142,469				4,363,531	完成都市計畫變更，結合文化創意產業並開發複合式商業大樓，與地區互利共生，帶動地區繁榮。	100.01-103.12	5.04	5.74	45.52			225,200	3.00		0
			2.	花蓮酒廠（西北側）土地開發再利用投資計畫	2,440,670	1,011,697				1,428,973	完成用地變更，開發為產業與休閒觀光之多功能複合式園區，串連七星潭風景區，帶動地區觀光發展。	100.01-107.12	4.02	5.44	42.59			110,327	4.52		0
			3.	竹南啤酒廠製瓶工場土地開發再利用投資計畫	1,029,300	431,448				597,852	完成都市計畫變更開發為多元化產業園區，強化竹南地區都市機能及提昇整體環境品質。	100.01-103.12	5.04	5.64	45.44			55,708	5.41		0
		二、一般建築及設備計畫			2,287,396	2,287,396					1,305,181	57.06	1,389,061	60.73		0
			1.	分年性項目	1,496,041	1,496,041					513,826	34.35	597,706	39.95		0
			2.	一次性項目	791,355	791,355					104.01-104.12				791,355	100	791,355	100		0
交 通 部 主 管					199,431,743	106,170,441		92,453,107		808,195					27,989,891	14.03	98,729,836	49.51		0
中華郵政股份有限公司					26,609,829	26,609,829					4,438,961	16.68	8,698,229	32.69		0
		一、繼續計畫			25,146,804	25,146,804					2,975,936	11.83	7,235,204	28.77		0
			1.	購建郵政局所計畫	2,006,765	2,006,765					購置房地3處、興建局屋12處。	102.01-105.12	2.67	7.32	19.18	507,786	25.30	1,244,611	62.02		0
			2.	郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	22,118,223	22,118,223					購置土地1處、交通及運輸設備30套（台）、機械設備12座（台）、資訊設備28套（台）、興建廠房4棟、資訊中心1棟、訓練中心1棟、工商服務大樓1棟。	103.01-109.12	2.15	6.27	39.11	2,136,750	9.66	5,327,343	24.09		0
			3.	郵政資訊作業發展計畫	309,250	309,250					購置主機及週邊設備27組、連線設備6,225套、管理資訊設備750組。	102.01-105.12	2.67	12.63	4.81	43,400	14.03	295,150	95.44		0
			4	自動化機器設備購置計畫	712,566	712,566					購置自動化機器設備7套、管理資訊系統設備1套。	102.01-105.12	2.15	2.22	9.97	288,000	40.42	368,100	51.66		0
		二、一般建築及設備計畫			1,463,025	1,463,025					104.01-104.12				1,463,025	100	1,463,025	100		0
交通部臺灣鐵路管理局					112,142,227	19,689,120		92,453,107					14,085,994	12.56	62,906,775	56.10		0
		一、繼續計畫			70,607,584	11,676,877		58,930,707					9,342,532	13.23	57,100,576	80.87		0
			1.	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（2001－2015年）	35,977,000			35,977,000			購置城際客車200輛、區間客車428輛、維修設備改善等。	90.11-104.12				4,278,381	11.89	35,977,000	100		0
			2.	臺北機廠遷建建設計畫	15,510,872	2,613,792		12,897,080			配合「南港專案」南隧道交付時程，於桃園縣楊梅鎮富岡里興建電聯車維修廠、機務段、北區供應廠，柴電機車及電力機車維修廠、七堵檢車段遷至富岡基地，原騰空之用地辦理線形改善工程。	94.06-104.12				1,955,498	12.61	15,510,872	100		0
			3.	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	13,899,712	3,843,085		10,056,627			配合「高雄市區鐵路地下化」、「高雄都會區輕軌建設」及臨港線停駛之政策，將現有高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段遷建至潮州地區、將車輛維修技術升級、品質提昇、現代化、自動化及永續經營之目標及效益。	102.08-108.06				2,929,853	21.08	3,130,804	22.52		0
			4.	高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫－臺鐵局工程配合款	1,632,000	1,632,000					臺鐵屏東線自高雄市大順陸橋東側（6K+467）至鳳山區大智陸橋西側（10K+750）為止，約4.28公里鐵路地下化、鳳山車站改建為地下車站、增設正義/澄清車站1座。	102.01-107.12				10,800	0.66	213,800	13.10		0
			5.	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫－臺鐵局工程配合款	578,000	578,000					全線電氣化約166.1公里、瓶頸路段4區間雙軌化、新建雙軌隧道4座、橋樑改建3座、站場軌道改善、臺東機務分段改善、變電站4座、關山及月美路段截彎取直與曲線半徑800公尺以下路段改善。	102.01-104.03				78,000	13.49	578,000	100		0
			6.	臺鐵高雄－屏東潮州捷運化建設計畫－臺鐵局工程配合款	1,672,000	1,672,000					自屏東站以北至潮州基地全長約19.37公里高架化、屏東潮州間17公里鐵路擴建為雙軌電化、屏東站、歸來站、麟洛站、西勢站、竹田站、潮州站均改建高架站、新建潮州車輛基地（潮州站南1.9公里），面積34.67公頃。	102.01-105.06				90,000	5.38	1,172,000	70.10		0
			7.	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵局工程配合款	1,136,000	1,136,000					自豐原站以北1.9公里至大慶站以南1.4公里，將現有鐵路改建為高架鐵路，全長約21.7公里、原豐原站、潭子站、太原站、臺中站、大慶站等5座地面車站，改建為高架車站、新增豐南站、頭家厝、松竹站、精武站、五權站等5座高架車站。	102.01-106.03					500,000	44.01		0
			8	員林市區鐵路高架化計畫－臺鐵局工程配合款	202,000	202,000					提供都會區快鐵之便捷交通，消除鐵路沿線3處平交道、5處地下道及1處陸橋，改善平交道所造成之交通問題及均衡都市發展。改善市容、提昇市區環境生活品質、都市土地利用價值，促進經濟活動力。	103.01-105.01					18,100	8.96		0
		二、新興計畫			33,522,400			33,522,400					1,088,000	3.25	1,088,000	3.25		0
			1.	鐵路行車安全六年改善計畫	27,522,400			27,522,400			平交道進行立體化、路線及號誌改善、危險路段加裝圍籬或隔音牆、改建鐵路橋樑、 辦理月台提高、廁所改善及部分車站更新改善等工程、 電力設備系統、車廂無階化改善。	104.01-109.12				888,000	3.23	888,000	3.23		0
			2.	臺鐵非電氣化支線購置車輛計畫	6,000,000			6,000,000			購置綠色環保車輛，以提昇臺鐵支線便捷快速軌道運輸服務，並促進地方發展。	104.01-106.12				200,000	3.33	200,000	3.33		0
		三、一般建築及設備計畫			8,012,243	8,012,243					3,655,462	45.62	4,718,199	58.89		0
			1.	分年性項目	5,702,445	5,702,445					1,345,664	23.60	2,408,401	42.23		0
			2.	一次性項目	2,309,798	2,309,798					104.01-104.12				2,309,798	100	2,309,798	100		0
臺灣港務股份有限公司					37,501,321	37,501,321					6,571,701	17.52	16,146,009	43.05		0
		一、繼續計畫			31,165,074	31,165,074					4,274,295	13.72	12,630,072	40.53		0
			1	基隆港（含臺北港、蘇澳港）101~105年實質建設計畫－港務公司辦理部分	8,570,492	8,570,492					1,469,276	17.14	3,752,453	43.78		0
			(1)	基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分	5,547,492	5,547,492					興建港務大樓與停車場，建設地標性建築，及規劃基隆港西4後線空地為兩岸客貨輪貨物作業場地。	99.01-107.12	2.34	2.21	50.00	639,276	11.52	1,823,788	32.88		0
			(2)	基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分	3,023,000	3,023,000					包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、9個子項工程，營業基金辦理項目包括 (1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)臺北港交通服務用地辦理價購(4)蘇澳港電力系統計畫(5)蘇澳港排水系統改善計畫(6)基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫等。	101.01-106.12	2.38	5.64	24.23	830,000	27.46	1,928,665	63.80		0
			2.	臺中港101~105年實質建設計畫－港務公司辦理部分	3,210,000	3,210,000					844,000	26.29	2,814,000	87.66		0
				臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫－港務公司辦理部分	3,210,000	3,210,000					辦理碼頭工程（含客貨碼頭1座、一般散雜碼頭2座、大宗散雜碼頭1座）以及公共倉儲新建工程等。	101.1-105.12	2.38	7.20	17.90	844,000	26.29	2,814,000	87.66		0
			3.	高雄港（含安平港）101~105年實質建設計畫－港務公司辦理部分	19,384,582	19,384,582					1,961,019	10.12	6,063,619	31.28		0
			(1)	高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	4,517,000					於苓雅商港區19～20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。	99.01-106.12				63,222	1.40	1,503,922	33.29		0
			(2)	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	12,025,060	12,025,060					完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供18,000只級貨櫃輪靠泊，水深18公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深16~18公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深16公尺以上之散雜貨碼頭。	100.01-108.12	4.31	4.34	49.00	1,369,000	11.38	2,224,000	18.49		0
			(3)	高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）	730,000	730,000					完成棧36庫樓地板面積約13,000平方公尺及棧32庫樓地板面積約12,000平方公尺。	101.01-105.12	2.38	9.10	14.70	180,000	24.66	559,000	76.58		0
			(4)	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	2,112,522	2,112,522					包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，營業基金辦理項目包括 (1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程 (2)安平港第10號多功能碼頭新建工程 (3)港區公共倉儲興建工程等。	102.01-107.12	2.38	11.40	13.90	348,797	16.51	1,776,697	84.10		0
		二、一般建築及設備計畫			6,336,247	6,336,247					2,297,406	36.26	3,515,937	55.49		0
			1.	分年性項目	5,769,507	5,769,507					1,730,666	30.00	2,949,197	51.12		0
			2.	一次性項目	566,740	566,740					104.01-104.12				566,740	100	566,740	100		0
桃園國際機場股份有限公司					23,178,366	22,370,171				808,195					2,893,235	12.48	10,978,823	47.37		0
		一、繼續計畫			10,446,235	10,446,235					1,224,354	11.72	7,323,319	70.10		0
				臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	10,446,235	10,446,235					提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提升國家形象、減輕維護及航務作業壓力。	95.01-104.12	4.50	4.03		1,224,354	11.72	7,323,319	70.10		0
		二、一般建築及設備計畫			12,732,131	11,923,936				808,195					1,668,881	13.11	3,655,504	28.71		0
			1.	分年性項目	12,251,608	11,443,413				808,195					1,188,358	9.70	3,174,981	25.91		0
			2.	一次性項目	480,523	480,523					104.01-104.12				480,523	100	480,523	100		0
金融監督管理委員會主管					5,361	5,361					5,361	100	5,361	100		0
中央存款保險股份有限公司					5,361	5,361					5,361	100	5,361	100		0
		一般建築及設備計畫			5,361	5,361					104.01-104.12				5,361	100	5,361	100		0

總 計				總計	1,551,062,976	257,633,324	11,468	126,417,539	1,265,888	1,165,734,757					176,548,591	11.38	863,993,552	55.70		0
註：1.台灣中油公司「石化事業部三輕更新投資計畫」奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，於本年度補辦預算					1,615,294千元。
2.台灣電力公司「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」因停工封存，104年度未編列預算。
3.台灣自來水公司「調度及備援系統提升計畫」及桃園國際機場公司「臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計					畫」等2項計畫，因無法於原計畫核定期程完成，正研擬修正計畫，循行政程序報核。
4.臺灣港務公司「臺灣國際商港未來發展及建設計畫（101~105年）」（含「基隆港（含臺北港、蘇澳港）101~105年實質建設					計畫－港務公司辦理部分」、「臺中港101~105年實質建設計畫－港務公司辦理部分」及「高雄港（含安平港）101~105年實質建
設計畫－港務公司辦理部分」），正研擬修正計畫，循行政程序報核。
5.台灣電力公司「彰工火力第一、二號機發電計畫」業經行政院同意緩辦。
6.台灣電力公司「深澳電廠更新擴建計畫」、台灣中油公司「煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」、臺灣菸酒					公司「台北啤酒工場土地開發再利用投資計畫」及「竹南啤酒廠製瓶工場土地開發再利用投資計畫」等4項計畫，因無法於原計畫核
定期程內完成，正研擬因應方案，循行政程序報核。
7.台灣電力公司「離岸風力發電第一期計畫」、臺灣鐵路管理局「鐵路行車安全六年改善計畫」及「臺鐵非電氣化支線購置車					輛計畫」等3項計畫，正研擬建設計畫，循行政程序報核。