## Sheet1
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

行 政 院 主 管					570,937	570,937					470,681	82.44	554,987	97.21
中央銀行					570,937	570,937					470,681	82.44	554,987	97.21
		一般建築及設備計畫			570,937	570,937					470,681	82.44	554,987	97.21
			1.	分年性項目	326,488	326,488					226,232	69.29	310,538	95.11
			2.	一次性項目	244,449	244,449					108.01-108.12				244,449	100	244,449	100
經 濟 部 主 管					2,158,248,539	354,889,308	826	24,380,651	4,383,266	1,774,594,488					217,814,350	10.09	1,043,746,060	48.36
台灣糖業股份有限公司					15,521,750	15,521,750					3,635,003	23.42	4,047,158	26.07
		一、繼續計畫			1,976,924	1,976,924					1,170,773	59.22	1,582,928	80.07
			1.	負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫	687,841	687,841					設計產能為3萬頭型畜殖場。	106.02-109.12	4.26	4.40	29.35	250,000	36.35	478,000	69.49
			2.	沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫	1,289,083	1,289,083					住宿空間之室內面積約1萬4,450平方公尺、商業設施面積約1,900平方公尺及停車位200位。	106.10-109.06	3.87	4.07	29.77	920,773	71.43	1,104,928	85.71
		二、新興計畫			12,141,137	12,141,137					1,060,541	8.74	1,060,541	8.74
			1.	農業循環豬場改建投資計畫	10,740,790	10,740,790					7座種、仔豬場年產57萬6,056頭25公斤保育豬及9座肉豬場年產50萬2,996頭120公斤肉豬。	108.01-110.06	3.82	4.64	19.49	1,036,800	9.65	1,036,800	9.65
			2.	小港廠提油設備更新投資計畫	400,000	400,000					黃豆加工量250公噸/日，粗油產量47公噸/日。	108.07-110.12	3.82	5.55	19.69	12,200	3.05	12,200	3.05
			3.	臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫	298,077	298,077					住宿空間之室內面積約1,817.24坪、商業設施面積約201.92坪及停車位40位。	108.01-110.12	3.82	4.38	41.18	3,841	1.29	3,841	1.29
			4.	臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫	211,282	211,282					住宿空間之室內面積約1,648坪、商業設施面積約166坪及停車位36位。	108.01-110.12	3.82	4.46	39.49	2,310	1.09	2,310	1.09
			5.	臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫	292,138	292,138					住宿空間之室內面積約2,278.85坪、商業設施面積約427.82坪及停車位65位。	108.01-110.12	3.82	4.40	39.69	2,826	0.97	2,826	0.97
			6.	高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫	198,850	198,850					住宿空間之室內面積約1,833.21坪、商業設施面積約113.53坪及停車位40位。	108.01-110.12	3.82	4.38	41.64	2,564	1.29	2,564	1.29
		三、一般建築及設備計畫			1,403,689	1,403,689					108.01-108.12				1,403,689	100	1,403,689	100
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

台灣中油股份有限公司					227,949,892	110,049,099	826			117,899,967					60,123,262	26.38	87,463,226	38.37
		一、繼續計畫			139,077,709	44,078,687				94,999,022					8,790,310	6.32	33,847,344	24.34
			1.	天然氣事業部台中廠二期投資計畫	18,481,796	4,390,117				14,091,679	於台中廠區內新建3座16萬公秉地上型儲槽及300噸/時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站，增建台中廠第2席碼頭、相關設施及護岸工程等。	101.07-111.12	5.94	11.06	11.65	369,785	2.00	15,229,288	82.40
			2.	天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	5,192,041	1,879,138				3,312,903	自台中廠興建1條約35.8公里36吋陸上輸氣幹線及新設2處隔離站與1處開關計量站。	105.07-109.12	4.88	5.72	22.43	1,607,254	30.96	2,740,062	52.77
			3.	天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	60,083,562	16,774,499				43,309,063	於觀塘工業區及專用港站址新建外廓防波堤及港埠設施、圍堤造地77.2公頃、興建4座16萬公秉地上型液化天然氣儲槽及900噸/時氣化設施，並興建1條至大潭隔離站約3.5公里之36吋陸上輸氣管線與現有之陸上輸氣管線銜接。	105.07-114.12	4.30	5.70	23.40	3,547,670	5.90	11,856,171	19.73
			4.	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	53,623,210	20,469,233				33,153,977	自106年起分區進行地質改良及輸儲設施建置，預計興建各式儲槽共103座，總容量143.7萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共33條及相關附屬建物及設備。	106.01-113.10	5.21	5.63	24.05	3,099,324	5.78	3,853,546	7.19
			5.	煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	1,697,100	565,700				1,131,400	改建現有NO.1高壓蒸汽鍋爐為260噸/時高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	107.07-110.12	4.56	5.53	13.20	166,277	9.80	168,277	9.92
		二、新興計畫			26,842,957	8,942,012				17,900,945					78,056	0.29	78,056	0.29
			1.	天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	24,646,957	8,210,012				16,436,945	永安廠增建3座20萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建400公噸/時之氣化設施。	108.01-115.12	4.69	4.86	24.64	76,958	0.31	76,958	0.31
			2.	石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	2,196,000	732,000				1,464,000	改建現有NO.19高壓蒸汽鍋爐為350噸/時全燒氣高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	108.07-112.06	4.68	6.38	13.37	1,098	0.05	1,098	0.05
		三、一般建築及設備計畫			62,029,226	57,028,400	826			5,000,000					51,254,896	82.63	53,537,826	86.31
			1.	分年性項目	15,389,857	11,389,857				4,000,000					4,615,527	29.99	6,898,457	44.82
			2.	一次性項目	46,639,369	45,638,543	826			1,000,000		108.01-108.12				46,639,369	100	46,639,369	100
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

台灣電力股份有限公司					1,789,413,322	215,668,825		1,740,000	1,858,547	1,570,145,950					134,331,027	7.51	881,431,707	49.26
		一、繼續計畫			1,638,711,857	190,139,913		1,740,000	1,857,547	1,444,974,397					60,995,340	3.72	801,782,513	48.93
			1.	核能四廠第一、二號機發電工程計畫	283,879,136	22,280,836		1,740,000	445,965	259,412,335	裝置容量1,350 千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			282,875,137	99.65
			2.	林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	9,223,847			489,806	142,780,775	裝置容量2,400千瓩。	95.01-111.12	1.54	2.03	24.40	4,964,070	3.26	129,849,225	85.15
			3.	深澳電廠更新擴建計畫	104,942,667	15,578,911			16,000	89,347,756	裝置容量1,200千瓩。	95.01-116.12	1.80	2.19	23.98	728,428	0.69	2,582,771	2.46
			4.	大林電廠更新改建計畫	104,066,275	7,650,409			347,941	96,067,925	裝置容量1,600千瓩。	97.01-109.06	1.53	1.91	24.32	4,910,620	4.72	78,812,397	75.73
			5.	第七輸變電計畫	236,871,164	23,619,116			68,000	213,184,048	新、改、擴建輸電線路1,966回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量18,554千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-110.12	1.61	2.54	31.00	11,882,712	5.02	190,361,921	80.37
			6.	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	7,925,666	788,258			4,000	7,133,408	興建灰塘1處，面積73.2公頃，可容灰量約1,062.7萬立方公尺。	99.07-105.12	2.32	6.22	15.15	647,627	8.17	839,172	10.59
			7.	通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	11,641,503			292,000	67,623,185	裝置容量2,677.8千瓩。	100.01-108.12	1.76	2.29	19.70	2,750,007	3.46	59,434,614	74.71
			8.	澎湖低碳島風力發電計畫	2,754,960	388,535			13,000	2,353,425	裝置容量33千瓩。	102.01-108.06	1.76	3.76	14.40	767,464	27.86	2,357,095	85.56
			9.	台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	9,268,894	899,890			27,000	8,342,004	使電廠排放廢氣符合臺中市環保局及行政院環保署所訂之空氣污染物排放標準。	103.01-109.12	1.87			2,065,910	22.29	5,356,728	57.79
			10.	板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	269,783			7,317	2,493,900	將現有變電所改建為屋內式變電所，並於變電所上層興建辦公室及備勤房屋。	103.01-109.12	1.80	10.36	1.00	1,136,258	41.01	2,211,094	79.79
			11.	離岸風力發電第一期計畫	25,180,395	3,751,061			26,000	21,403,334	裝置容量109.2千瓩。	104.03-110.12	1.71	2.25	18.71	3,159,870	12.55	6,993,863	27.78
			12.	北區一期電網專案計畫	5,511,156	826,674				4,684,482	新建一次配電變電所2所，裝設變壓器容量360千仟伏安、新建輸電線路24.08回線公里。	105.01-115.12	1.79	2.88	36.00	97,556	1.77	1,249,427	22.67
			13.	金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	2,536,407	373,462			7,000	2,155,945	裝置容量約19～23千瓩。	105.09-109.12	1.92			544,120	21.45	1,935,693	76.32
			14.	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	16,522,497			46,518	93,891,132	裝置容量3,168千瓩。	106.01-115.12	1.91	2.13	22.40	13,563,263	12.28	13,896,395	12.58
			15.	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	288,180	85,454			1,000	201,726	裝置容量4千瓩。	106.07-109.12	2.81	3.42	34.49	124,382	43.16	181,071	62.83
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

			16.	小型再生能源發電第一期計畫	439,000	65,850				373,150	裝置容量約4.83千瓩。	106.01-109.06	1.77	12.05	6.20	84,325	19.21	152,809	34.81
			17.	風力發電第五期計畫	2,527,000	374,050			5,000	2,147,950	裝置容量36千瓩。	106.01-109.06	1.93	3.27	16.50	689,663	27.29	1,660,686	65.72
			18.	太陽光電第二期計畫	803,400	118,510			2,000	682,890	裝置容量約11.3千瓩。	106.01-109.06	1.92	2.11	19.24	200,971	25.02	626,044	77.92
			19.	太陽光電第三期計畫	6,253,110	561,000			19,000	5,673,110	裝置容量100千瓩。	106.01-108.12	1.85	3.15	16.40	3,476,430	55.60	6,249,569	99.94
			20.	台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫	14,037,233	2,095,584			10,000	11,931,649	為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改善台中電廠一～十號機供煤系統，將現有儲煤場室內化。	106.01-114.12	1.90	21.70	3.90	1,203,991	8.58	3,125,283	22.26
			21.	離岸風力發電第二期計畫	57,548,708	8,630,306			2,000	48,916,402	裝置容量約294.5千瓩。	107.01-114.06	1.60	4.61	14.00	391,681	0.68	406,681	0.71
			22.	太陽光電第四期計畫	738,370	108,750			2,000	627,620	裝置容量約11.55千瓩。	107.01-109.06	1.84	3.24	16.60	439,679	59.55	657,259	89.01
			23.	太陽光電第五期計畫	9,556,470	1,417,450			16,000	8,123,020	裝置容量約150千瓩。	107.01-109.12	1.68	2.16	18.80	4,733,870	49.54	6,613,630	69.21
			24.	離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	9,097,873			4,000	51,577,276	新建超高壓升壓站1所，擴建超高壓變電所1所和新建161kV開閉所3所，總裝設變壓器容量3,500千仟伏安，並新擴建輸電線路550.46回線公里。	107.01-114.12	1.85			763,495	1.26	1,531,400	2.52
			25.	協和電廠更新改建計畫	121,800,555	18,269,083			1,000	103,530,472	裝置容量2,600千瓩。	107.07-121.12	1.74	1.92	24.80	287,043	0.24	309,085	0.25
			26.	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	17,527,996			3,000	99,342,378	裝置容量3,000～3,900千瓩。	107.02-117.12	1.78	2.14	22.20	823,378	0.70	849,965	0.73
			27.	台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	17,708,233			1,000	100,352,458	裝置容量2,000～2,600千瓩。	107.03-116.12	1.80	2.07	19.80	392,104	0.33	496,454	0.42
			28.	湖山水庫小水力發電計畫	176,042	52,814				123,228	裝置容量1.95千瓩。	107.07-110.07	2.72	2.94	42.80	34,805	19.77	35,116	19.95
			29.	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	212,178			1,000	497,414	裝置容量3.5千瓩。	107.07-110.07	2.71	3.11	43.03	131,618	18.52	131,929	18.57
		二、新興計畫			58,432,042	9,155,700			1,000	49,275,342					184,757	0.32	184,757	0.32
			1.	萬里水力發電計畫	9,596,238	1,438,436			1,000	8,156,802	裝置容量49千瓩。	107.07-117.01	1.84	1.95	49.42	108,366	1.13	108,366	1.13
			2.	全台小水力發電第一期計畫	2,612,624	783,788				1,828,836	裝置容量16.24千瓩。	108.01-112.06	2.72	3.10	42.17	43,868	1.68	43,868	1.68
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

			3.	全台小水力發電第二期計畫	346,957	52,042				294,915	裝置容量2.269千瓩。	108.07-110.12	1.75	1.81		15,440	4.45	15,440	4.45
			4.	北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	1,434,310				8,127,758	新建玉成、華江、板翠3所變電所，及樹德變電所裝設配電變壓器，合計變電容量720千仟伏安，線路長度13.6回線公里。	108.01-117.12	1.82	3.31	27.00	2,000	0.02	2,000	0.02
			5.	中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	1,044,221				5,917,250	新建十興、大坑、大里、中庄等4所變電所，及161kV台西～四湖輸電線，合計變電容量480千仟伏安，線路長度63回線公里。	108.01-115.12	1.84	2.09	27.00	7,564	0.11	7,564	0.11
			6.	變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	4,402,903				24,949,781	改建9所變電所為屋內式變電所，合計變電容量5,700千仟伏安，線路長度7.05公里。	108.01-123.12	1.83	6.02	23.00	7,519	0.03	7,519	0.03
		三、一般建築及設備計畫			92,269,423	16,373,212				75,896,211					73,150,930	79.28	79,464,437	86.12
			1.	分年性項目	27,665,358	449,483				27,215,875					8,546,865	30.89	14,860,372	53.71
			2.	一次性項目	64,604,065	15,923,729				48,680,336		108.01-108.12				64,604,065	100	64,604,065	100
台灣自來水股份有限公司					125,363,575	13,649,634		22,640,651	2,524,719	86,548,571					19,725,058	15.73	70,803,969	56.48
		一、繼續計畫			88,746,109			16,664,151		72,081,958					11,710,817	13.20	61,153,973	68.91
			1.	板新地區供水改善計畫二期工程	6,465,419			2,819,151		3,646,268	靈活調度新店溪水源，至民國110年可供應板新地區用水每日101萬立方公尺。	93.01-108.12				1,186,403	18.35	6,465,419	100
			2.	大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	1,600,000					1,600,000	提升大安大甲溪水源運用及供水能力，並滿足目標年110年台中地區公共用水，增加水源量28萬立方公尺，建構穩固可靠且具調度備援供水系統。	102.01-106.12					22,000	1.38
			3.	降低漏水率計畫（102至111年）	64,500,000					64,500,000	參考國際間採用之水壓管理、修漏之速度及品質、主動漏水控制、管線及資產管理等4大執行策略，以改善供水管網，並有效降低漏水率。	102.01-111.12	1.80	1.45		7,000,000	10.85	43,300,000	67.13
			4.	臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	5,340,000			4,440,000		900,000	辦理坪頂場改善工程及嶺口至鳳山厝送水管工程，並計畫於高屏攔河堰上游之大泉營區新建淨水場及埋設下游輸水管線，增加南部區域供水潛能與調度能力。	103.01-108.12				1,130,000	21.16	5,340,000	100
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

			5.	蘭潭淨水場擴建工程計畫	291,318					291,318	改善調配嘉義供水區供水設備不足，擴建每日3萬立方公尺處理能力之淨水場，以因應至120年之用水需求。	105.01-109.12	2.00	11.00	10.63	70,000	24.03	281,318	96.57
			6.	員崠淨水場擴建工程計畫	271,465					271,465	擴充淨水場處理出水能力，增加每日2萬立方公尺出水量，以滿足新竹竹東地區民生及工業用水至120年之用水需求。	105.01-109.12	1.80	1.85	25.00	169,973	62.61	226,329	83.37
			7.	水上淨水場擴建工程計畫	222,907					222,907	改善嘉義供水區淨水處理設備不足，並因應至民國120年嘉義地區之用水需求增加每日3萬立方公尺而辦理擴建。	106.01-108.12	2.00	8.78	14.20	66,441	29.81	222,907	100
			8.	無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程	7,049,000			6,399,000		650,000	促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。	106.01-110.08				1,500,000	21.28	4,354,000	61.77
			9.	防災及備援水井建置計畫	1,786,000			1,786,000			增加常態備援水量每日10萬立方公尺。	106.01-109.12				440,000	24.64	641,000	35.89
			10.	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	220,000			220,000			透過自來水管網內重要閥類線上監控、建置淨水場管理用水量計自動讀表系統、水壓管理等技術，即時察覺異常漏水，有效減少水資源浪費，亦做為枯水期水源調度及縮短供水系統末端用戶停水時間之決策參考。	106.01-109.12				60,000	27.27	165,000	75.00
			11.	伏流水開發工程計畫	1,000,000			1,000,000			增加備援水量每日16萬立方公尺。	107.01-110.08				88,000	8.80	136,000	13.60
		二、新興計畫			20,443,113			5,976,500		14,466,613					1,017,019	4.97	1,017,019	4.97
			1.	鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	9,825,360					9,825,360	以地面水源替代部分地下水源，增設每日32萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108.01-113.12	2.00			432,520	4.40	432,520	4.40
			2.	離島地區供水改善計畫第二期	541,500			541,500			興建吉貝海淡廠增加每日600立方公尺出水量，七美海淡廠增加每日900立方公尺出水量，執行澎湖地區地下水保育管理計畫，以逐步減少地下水抽量。	108.01-113.12				7,000	1.29	7,000	1.29
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

			3.	南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）	4,270,253					4,270,253	現有口徑2,000公厘鋼管逐步汰換，搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達每日124萬立方公尺，以因應水利署「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之供水潛能。	108.01-113.12	3.00			3,499	0.08	3,499	0.08
			4.	桃園－新竹備援管線工程計畫	2,764,000			2,764,000			本送水管線完成後，配合既有送水幹管，桃園至新竹間之跨區調度能力可達每日20萬立方公尺。	108.01-110.06				546,000	19.75	546,000	19.75
			5.	曾文南化聯通管工程計畫	742,000			371,000		371,000	新設聯通管輸水能力為每日80萬立方公尺，計畫完成後聯通管可使曾文水庫庫水直接支援供應南化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，強化南部地區供水穩定。	108.01-113.12				5,000	0.67	5,000	0.67
			6.	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,300,000			2,300,000			新設13.5公里送水管線，輸水能力為每日10萬立方公尺。山上淨水場改善工程，新建清水混合池及可處理達飲用水水質標準之每日5萬立方公尺處理設施。	108.01-112.12				23,000	1.00	23,000	1.00
		三、一般建築及設備計畫			16,174,353	13,649,634			2,524,719					6,997,222	43.26	8,632,977	53.37
			1.	分年性項目	11,593,667	9,168,948			2,424,719					2,416,536	20.84	4,052,291	34.95
			2.	一次性項目	4,580,686	4,480,686			100,000			108.01-108.12				4,580,686	100	4,580,686	100
財 政 部 主 管					13,579,739	13,579,739					8,999,351	66.27	9,215,668	67.86
中國輸出入銀行					14,816	14,816					14,816	100	14,816	100
		一般建築及設備計畫			14,816	14,816					108.01-108.12				14,816	100	14,816	100
臺灣金融控股股份有限公司					3,864,501	3,864,501					3,672,501	95.03	3,767,601	97.49
		一般建築及設備計畫			3,864,501	3,864,501					3,672,501	95.03	3,767,601	97.49
			1.	分年性項目	195,000	195,000					3,000	1.54	98,100	50.31
			2.	一次性項目	3,669,501	3,669,501					108.01-108.12				3,669,501	100	3,669,501	100
臺灣土地銀行股份有限公司					2,665,882	2,665,882					2,665,882	100	2,665,882	100
		一般建築及設備計畫			2,665,882	2,665,882					108.01-108.12				2,665,882	100	2,665,882	100
財政部印刷廠					30,119	30,119					30,119	100	30,119	100
		一般建築及設備計畫			30,119	30,119					108.01-108.12				30,119	100	30,119	100
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

臺灣菸酒股份有限公司					7,004,421	7,004,421					2,616,033	37.35	2,737,250	39.08
		一、繼續計畫			1,061,690	1,061,690					228,900	21.56	268,400	25.28
				南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	1,061,690	1,061,690					活化酒廠資產及美化酒廠建築外觀，以增加經營績效及吸引觀光人潮，並提升企業形象及產品形象，創造產品品牌價值。	107.08-110.12	3.65	19.01	6.42	228,900	21.56	268,400	25.28
		二、新興計畫			2,403,208	2,403,208					268,539	11.17	268,539	11.17
			1.	台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫	2,277,138	2,277,138					台北啤酒工場開發為啤酒文化園區並興建該公司企業總部及複合式商業大樓，提供多元活動，強化產業文創觀光潛力。	108.01-111.12	6.00	8.98	17.97	192,897	8.47	192,897	8.47
			2.	嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫	126,070	126,070					完成開發自製台酒速食麵袋麵系列產品，提高速食麵年產能。	108.01-109.12	3.00	18.71	4.95	75,642	60.00	75,642	60.00
		三、一般建築及設備計畫			3,539,523	3,539,523					2,118,594	59.86	2,200,311	62.16
			1.	分年性項目	2,219,591	2,219,591					798,662	35.98	880,379	39.66
			2.	一次性項目	1,319,932	1,319,932					108.01-108.12				1,319,932	100	1,319,932	100
交 通 部 主 管					361,599,124	153,707,399		168,742,585		39,149,140					47,365,930	13.10	127,749,560	35.33
中華郵政股份有限公司					35,751,249	35,751,249					7,835,936	21.92	26,831,511	75.05
		一、繼續計畫			32,082,199	32,082,199					4,166,886	12.99	23,162,461	72.20
			1.	郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	22,078,307	22,078,307					購置土地1處、興建物流中心2棟、北臺灣郵件作業中心1棟、資訊中心1棟、訓練中心1棟、工商服務大樓1棟、交通及運輸設備30套（台）、機械設備及資訊設備40套（台）。	103.01-109.12	2.08	4.95	39.21	3,479,749	15.76	15,345,996	69.51
			2.	購建郵政局所計畫	9,941,492	9,941,492					購置房地22處、興建局屋21處。	106.01-109.12	2.05	5.88	54.02	658,937	6.63	7,754,065	78.00
			3.	郵政資訊作業發展計畫	62,400	62,400					建置大數據分析平台及擴充模組各1套。	106.01-109.12	2.05	7.22	6.84	28,200	45.19	62,400	100
		二、一般建築及設備計畫			3,669,050	3,669,050					108.01-108.12				3,669,050	100	3,669,050	100
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

交通部臺灣鐵路管理局					185,150,182	18,257,597		166,892,585					19,197,212	10.37	44,692,300	24.14
		一、繼續計畫			178,459,602	11,567,017		166,892,585					15,670,288	8.78	40,752,600	22.84
			1.	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	13,481,765	3,843,085		9,638,680			配合「高雄市區鐵路地下化」、「高雄都會區輕軌建設」及臨港線停駛之政策，將現有高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段遷建至潮州地區、將車輛維修技術升級、品質提昇、現代化、自動化及永續經營之目標及效益。	102.08-110.12				2,560,922	19.00	6,451,754	47.86
			2.	鐵路行車安全改善六年計畫（104至111年）	27,522,400			27,522,400			平交道進行立體化、路線及號誌改善、危險路段加裝圍籬或隔音牆、改建鐵路橋梁、 辦理月台提高、廁所改善及部分車站更新改善等工程、電力設備系統、車廂無階化改善。	104.01-111.12				3,000,000	10.90	11,785,712	42.82
			3.	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）	99,730,000	7,517,918		92,212,082			購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛，支線節能環保客車60輛，系統設備改善等。	104.01-113.12				6,906,974	6.93	17,156,374	17.20
			4.	票務系統整合再造計畫	1,073,560	206,014		867,546			票務核心系統建置（包括票務系統開發與維運、中介系統軟體、工具軟體、硬體設備、現有機房擴建）、票務網路建置、備援中心、票務周邊設備、機房網路語音、票務資安強化、臺鐵創價服務。	105.01-108.12				278,392	25.93	983,260	91.59
			5.	臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610,000			30,610,000			建置遠端狀態監控系統、計軸器雙重化、月台警示燈新設工程、鐵路基本資料庫平台系統建置規劃。	106.01-113.12				2,214,000	7.23	3,038,000	9.92
			6.	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	1,540,500			1,540,500			雙軌化範圍由追分站至成功站，全長約2.2公里，其中經過中山公路旁及興和路並經臺一線後達追分站。	106.01-109.12				650,000	42.19	1,000,000	64.91
			7.	高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫（106至107年）	246,000			246,000			為強化高鐵與臺鐵軌道系統連結，提供高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區舒適、便捷與綠能之軌道運輸優質服務。	106.09-107.12					246,000	100
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

			8.	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,892,377			1,892,377			辦理高鐵彰化站新舖設軌道銜接至臺鐵田中站。	107.01-112.12					15,000	0.79
			9.	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	2,363,000			2,363,000			辦理集集各車站硬體建設、軌道線形及邊坡檢測改善。	107.01-113.12				60,000	2.54	76,500	3.24
		二、一般建築及設備計畫			6,690,580	6,690,580					3,526,924	52.71	3,939,700	58.88
			1.	分年性項目	3,544,735	3,544,735					381,079	10.75	793,855	22.40
			2.	一次性項目	3,145,845	3,145,845					108.01-108.12				3,145,845	100	3,145,845	100
臺灣港務股份有限公司					41,590,895	39,740,895		1,850,000					11,205,807	26.94	26,036,466	62.60
		一、繼續計畫			31,083,530	29,233,530		1,850,000					6,061,828	19.50	19,788,332	63.66
			1.	高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	4,517,000					於苓雅商港區19～20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。	99.01-108.12				1,613,078	35.71	4,517,000	100
			2.	高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	11,547,060	11,547,060					完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供1萬8,000TEU級貨櫃輪靠泊，水深18公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深16～18公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深16公尺以上之散雜貨碼頭。	100.01-108.12	4.31	4.34	49.00	1,250,000	10.83	8,899,582	77.07
			3.	臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	15,019,470	13,169,470		1,850,000			辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整（興）建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-112.12	6.50	7.93	29.00	3,198,750	21.30	6,371,750	42.42
		二、一般建築及設備計畫			10,507,365	10,507,365					5,143,979	48.96	6,248,134	59.46
			1.	分年性項目	8,491,386	8,491,386					3,128,000	36.84	4,232,155	49.84
			2.	一次性項目	2,015,979	2,015,979					108.01-108.12				2,015,979	100	2,015,979	100
桃園國際機場股份有限公司					99,106,798	59,957,658				39,149,140					9,126,975	9.21	30,189,283	30.46
		一、繼續計畫			83,621,406	44,472,266				39,149,140					6,400,740	7.65	25,936,404	31.02
			1.	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	74,689,000	37,344,000				37,345,000	容納持續成長運量，提升服務水準，並發展成為航空城之商業及文化中心。	101.01-111.12	5.35	6.13		5,000,000	6.69	17,683,998	23.68
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

			2.	臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	3,608,281	1,804,141				1,804,140	確保第二航廈至華航園區間用地完整性，亦與航廈區設計概念整體考量，表達「國家門戶」之意象，未來將符合F類航機標準，可同時有2台A380飛機滑行於W1和W2滑行道。	103.01-108.12	5.35	6.41		400,000	11.09	3,608,281	100
			3.	第二航廈擴建工程	2,297,585	2,297,585					打造太陽能、節能、植栽綠化之綠建築，空間大幅增加，提升服務能量及品質，年服務旅客量從1,700萬人次增至2,200萬人次，及導入自助報到、自助行李托運、智慧安檢及智慧化旅客通關，並有觀景餐廳、購物空間成為市民休憩熱點。	104.01-108.12	3.38	4.78	18.00	350,125	15.24	2,297,585	100
			4.	桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,540	3,026,540					全面強化停機坪後方滑行道使用可靠度，減輕維護與航務作業壓力。	106.01-109.12	5.35	9.90		650,615	21.50	2,346,540	77.53
		二、新興計畫			5,552,355	5,552,355					199,852	3.60	199,852	3.60
			1.	臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程	2,575,370	2,575,370					將單線之EC滑行道南段擴建雙線化，使南北場面航機運作更為順暢並減少延滯；整建既有EC滑行道南段，更新老舊滑行道面，增進營運效率及飛航安全；新建航站－航勤南路地下道，形成園區配對單向道路，改善區內交通動線。	108.01-111.12	5.35	9.49		10,440	0.41	10,440	0.41
			2.	西側污水處理廠新建工程	1,107,361	1,107,361					為配合第三航廈興建，規劃新建污水處理廠用以處理第三航廈及附屬設施新增污水量，以符合機場環保政策及環評承諾。本污水處理廠所規劃之污水處理容量為7,500立方公尺/日，可滿足未來第三航站區所產生約5,600立方公尺/日之廢（污）水處理需求。	108.01-112.12	5.35			85,877	7.76	85,877	7.76
			3.	T1至T2之PMS與T3系統整合工程	1,869,624	1,869,624					合併新建T3至T2航廈PMS與現有T2至T1航廈PMS，使成為單一系統，連結機場各航廈，提供T1、T2航廈與未來衛星廳間旅客運輸系統（APM）的連接，並提升T1至T2的PMS運能、系統備援能力，優化既有系統。	108.01-112.12	5.35			103,535	5.54	103,535	5.54
				１４１固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充					計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)
				單位：新臺幣千元
基 金 及 計 畫 名 稱					全 部					計 畫					預 算 數
				投 資 總 額	資 金 來 源					目 標 能 量	進 度 起 / 迄 年 月	資金 / 成本率 / （%）	現值 / 報酬率 / （%）	收回 / 年限 / （年）	本 年 度		截至本年度累計
				自 有 資 金				外 借 資 金					金 額	占全部 / 計畫%	金 額	占全部 / 計畫%
				營 運 資 金	出售不適用 / 資 產	增 資	其 他

		三、一般建築及設備計畫			9,933,037	9,933,037					2,526,383	25.43	4,053,027	40.80
			1.	分年性項目	9,902,069	9,902,069					2,495,415	25.20	4,022,059	40.62
			2.	一次性項目	30,968	30,968					108.01-108.12				30,968	100	30,968	100
金融監督管理委員會主管					6,895	6,895					6,895	100	6,895	100
中央存款保險股份有限公司					6,895	6,895					6,895	100	6,895	100
		一般建築及設備計畫			6,895	6,895					108.01-108.12				6,895	100	6,895	100

總 計				總計	2,534,005,234	522,754,278	826	193,123,236	4,383,266	1,813,743,628					274,657,207	10.84	1,181,273,170	46.62
註：1.部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，並於本年度補辦預算4,339,617千元，包括台灣糖業公司「牡					蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」171,312千元，台灣電力公司「離岸風力發電第一期計畫」1,810,444千元、「太
陽光電第五期計畫」1,867,760千元、「協和電廠更新改建計畫」22,042千元、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」26,587					千元、「台中電廠新建燃氣機組計畫」104,350千元、「湖山水庫小水力發電計畫」311千元、「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二
小水力發電計畫」311千元，臺灣菸酒公司「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」39,500千元，臺灣鐵路管理局「臺鐵					整體購置及汰換車輛計畫（2001－2015年）」297,000千元。
2.台灣電力公司「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」因停工，正研議未來處理方式，108年度未編列預算。
3.台灣自來水公司「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫─大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程」，因無法於原					計畫核定期程內完成，正研擬因應方案，循行政程序報核。
4.台灣電力公司「離岸風力發電第二期計畫」、臺灣鐵路管理局「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「臺鐵集集支線基					礎設施改善計畫」等3項計畫，正循行政程序報核中，俟計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。
5.台灣電力公司「大林電廠更新改建計畫」、「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」、「通霄電廠更新擴建計畫」、「					澎湖低碳島風力發電計畫」、臺灣鐵路管理局「票務系統整合再造計畫」、「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫（106
至107年）」等6項計畫，正循行政程序修正中，俟修正計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。